## Sheet1
附表
伊川县2021年统筹整合财政涉农资金项目明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容（建设任务） | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 | [5 empty] | 责任单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 整合资金 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
合计 |  |  |  | 122 |  |  |  | 23796.2111 | 4276.3393 | 7596.8823 | 3232 | 4900.0017 | 3790.9921
一、农村基础设施建设类项目 |  |  |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 8981.1313 | 681.8986 | 2418.0373 | 405.1928 | 3164.9901 | 2311.0124
（一）道路硬化项目 |  |  |  | 9 |  |  |  | 2221.4651 | 681.8986 | 319.4498 | 355.1928 | 252.0107 | 612.9131
1 | 新建 | 村基础设施 | 2021年伊川县白元镇夏堡村道路硬化项目 | 夏堡村道路硬化2600米，宽4.5米，厚0.18米。 | 84万元/公里 | 建设地点 乡（镇）: 白元镇; 建设地点 村: 夏堡村; 投入资金规模 合计: 218.1928; 投入资金规模 市级资金: 218.1928 | 交通局 | 7000余人直接受益，提升夏堡村整体形象 | 通过项目实施，改善1.4万名群众生产生活条件 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
2 | 改建 | 村基础设施 | 2021年伊川县江左镇江左至李寨村道路工程 | 长2.849km，宽6.5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 173万元/公里 | 建设地点 乡（镇）: 江左镇; 建设地点 村: 上菜园村、贾村、李寨村; 投入资金规模 合计: 494.4544; 投入资金规模 整合资金: 494.4544 | 交通局 | 改善1200名群众出行条件，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
3 | 改建 | 村基础设施 | 2021年伊川县彭婆镇磨洼村道路硬化工程 | 长0.793公里，宽5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 137万元/公里 | 建设地点 乡（镇）: 彭婆镇; 建设地点 村: 磨洼村; 投入资金规模 合计: 108.8986; 投入资金规模 中央资金: 108.8986 | 交通局 | 改善900名群众出行条件，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
4 | 改建 | 村基础设施 | 2021年伊川县江左镇翟村至石张庄道路工程 | 长0.825公里，宽5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 143万元/公里 | 建设地点 乡（镇）: 江左镇; 建设地点 村: 翟村、石张庄村; 投入资金规模 合计: 118.4587; 投入资金规模 整合资金: 118.4587 | 交通局 | 为当地群众就近就业提供岗位，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，将改善生猪养殖条件，促进养殖产业发展 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
5 | 改建 | 村基础设施 | 2021年伊川县江左镇官庄村道路硬化工程 | 长1.89公里，宽4.5米，厚20厘米水泥混凝土路面 | 75万元/公里 | 建设地点 乡（镇）: 江左镇; 建设地点 村: 官庄村、王窑村; 投入资金规模 合计: 143.5038; 投入资金规模 省级资金: 143.5038 | 交通局 | 改善2300名群众出行条件，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
6 | 新建 | 村基础设施 | 2021年伊川县彭婆镇槐庄村道路硬化项目 | 道路硬化长2公里，路面宽6米，沥青混凝土路面 | 200万元/公里 | 建设地点 乡（镇）: 彭婆镇; 建设地点 村: 槐庄村; 投入资金规模 合计: 400; 投入资金规模 中央资金: 400 | 交通局 | 覆盖全体6600户村民，村民对实施效果非常满意 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
7 | 新建 | 村基础设施 | 2021年伊川县鸣皋镇季沟村道路硬化项目 | 鸣皋镇季沟村党群服务中心至中溪村道路硬化长1.8公里，宽5米，厚18厘米，水泥混凝土路面 | 97.75万元/公里 | 建设地点 乡（镇）: 鸣皋镇; 建设地点 村: 季沟村; 投入资金规模 合计: 175.946; 投入资金规模 省级资金: 175.946 | 交通局 | 覆盖全村150户村民，村民对设施效果非常满意。 | 通过项目设施，改善群众出行条件及生产生活条件 | 202105 | 202105 | 202107 | 202108
8 | 新建 | 村基础设施 | 2021年伊川县鸣皋镇鸣皋村道路硬化项目 | 鸣皋村曾石路向东延伸道路硬化长1.3公里，宽6.5米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 238万元/公里 | 鸣皋镇 | 鸣皋村 | 310 | 173 |  | 137 |  |  | 交通局 | 覆盖鸣皋村民及周边沿线村民，村民对设施效果非常满意。 | 通过项目设施，改善群众出行条件及生产生活条件 | 202105 | 202105 | 202107 | 202108
9 | 新建 | 村基础设施 | 2021年伊川县彭婆镇赵沟村道路修建项目 | 道路修建长0.603公里，路基宽8米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面。 | 252万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 彭婆镇; 建设地点 村: 赵沟村; 投入资金规模 合计: 252.0107; 投入资金规模 县级资金: 252.0107 | 伊川县交通运输局 | 覆盖赵沟村及周边沿线村民，村民对实施效果非常满意。 | 通过项目实施，改善群众出行条件及生产生活条件 | 202106 | 202106 | 202110 | 202110
（二）人居环境整治项目 |  |  |  | 45 |  |  |  | 5939.9962 | 0 | 1894.5875 | 50 | 2297.3094 | 1698.0993
1 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县河滨街道办任沟村污水治理奖补项目 | 铺设（DN300）污水管网400米 铺设（DN200）污水管网22米 铺设（DN500）污水管网583米 建设窨井36个 | 39.2万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 河滨 街道办; 建设地点 村: 任沟村; 投入资金规模 合计: 39.2; 投入资金规模 省级资金: 39.2 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善286名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善286名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
2 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县高山镇坡头村污水治理奖补项目 | 铺设（DN300）管网5500米 建设大三格1000立方 | 130万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 高山镇; 建设地点 村: 坡头村; 投入资金规模 合计: 130; 投入资金规模 省级资金: 130 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善4687名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善4687名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
3 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县高山镇坡头寨村污水治理奖补项目 | 铺设（DN300）管网6500米 建设大三格500立方 | 130万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 高山镇; 建设地点 村: 坡头寨村; 投入资金规模 合计: 130; 投入资金规模 省级资金: 130 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善2626名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善2626名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
4 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县平等乡张奇庄村污水治理奖补项目 | 铺设（DN300）管网6000米 建设大三格100立方 建设窨井170个 | 132万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 平等乡; 建设地点 村: 张奇庄村; 投入资金规模 合计: 132.5; 投入资金规模 省级资金: 132.5 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1675名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1675名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
5 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县酒后镇老庄村污水治理奖补项目 | 铺设（DN300）管网4200米 建设窨井120个 | 90万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 酒后镇; 建设地点 村: 老庄村; 投入资金规模 合计: 90; 投入资金规模 省级资金: 90 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1920名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1920名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
6 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县葛寨镇烟涧村污水治理奖补项目 | 铺设（DN300）管网12500米 | 250万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 葛寨镇; 建设地点 村: 烟涧村; 投入资金规模 合计: 250; 投入资金规模 省级资金: 250 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善3821名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善3821名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
7 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县白元镇常峪堡村污水治理奖补项目 | 铺设（DN300）管网7500米 | 130万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 白元镇; 建设地点 村: 常峪堡村; 投入资金规模 合计: 130; 投入资金规模 省级资金: 130 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1210名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1210名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
8 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县江左镇塔沟村污水治理奖补项目 | 铺设管网3000米 建设大三格200立方 建设窨井75个 | 71万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 江左镇; 建设地点 村: 塔沟村; 投入资金规模 合计: 71.7; 投入资金规模 省级资金: 71.7 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善968名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善968名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
9 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县吕店镇周沟村污水治理奖补项目 | 铺设（DN300）管网6500米 建设大三格500立方 | 150万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 吕店镇; 建设地点 村: 周沟村; 投入资金规模 合计: 150; 投入资金规模 省级资金: 150 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善550名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1800名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
10 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县彭婆镇赵沟村污水治理奖补项目 | 铺设（DN300）管网6600米 建设大三格400立方 | 150万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 彭婆镇; 建设地点 村: 赵沟村; 投入资金规模 合计: 150; 投入资金规模 省级资金: 150 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1800名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1800名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
11 | 续建 | 生活条件改善 | 伊川县河滨街道办浥涧村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）16000米 | 106万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 河滨街道办; 建设地点 村: 浥涧村; 投入资金规模 合计: 106.9186; 投入资金规模 县级资金: 106.9186 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善2636名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善2636名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
12 | 续建 | 生活条件改善 | 伊川县河滨街道办马营村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）13000米，并进行大三格人工湿地建设。 | 96万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 河滨街道办; 建设地点 村: 马营村; 投入资金规模 合计: 96.0762; 投入资金规模 县级资金: 96.0762 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善2864名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善2864名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
13 | 续建 | 生活条件改善 | 伊川县高山镇草场村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）13059米，并进行大三格人工湿地建设 | 58万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 高山镇; 建设地点 村: 草场村; 投入资金规模 合计: 58.2566; 投入资金规模 县级资金: 58.2566 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善2800名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善2800名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
14 | 续建 | 生活条件改善 | 伊川县高山镇黄村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）11605米，并进行大三格人工湿地建设 | 79万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 高山镇; 建设地点 村: 黄村; 投入资金规模 合计: 79.0611; 投入资金规模 县级资金: 79.0611 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善2487名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善2487名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
15 | 续建 | 生活条件改善 | 伊川县高山镇谷瑶村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）8636米，并进行大三格人工湿地建设 | 50万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 高山镇; 建设地点 村: 谷瑶村; 投入资金规模 合计: 50.8858; 投入资金规模 省级资金: 50.8858 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1597名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1597名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
16 | 续建 | 生活条件改善 | 伊川县鸣皋镇杨海山村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）20000米，并进行大三格人工湿地建设 | 116万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 鸣皋镇; 建设地点 村: 杨海山村; 投入资金规模 合计: 116.3585; 投入资金规模 县级资金: 116.3585 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善3250名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善3250名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
17 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县葛寨镇沙园村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）4200米，并进行大三格人工湿地建设 | 81万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 葛寨镇; 建设地点 村: 沙园村; 投入资金规模 合计: 81.982; 投入资金规模 省级资金: 81.982 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善3150名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善3150名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
18 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县城关街道办古城寨村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）6000米。 | 80万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 城关街道办; 建设地点 村: 古城寨村; 投入资金规模 合计: 80.042; 投入资金规模 县级资金: 80.042 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善3820名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善3820名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
19 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县鸦岭镇康庄村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）6500米，并进行大三格人工湿地建设。 | 99万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 鸦岭镇; 建设地点 村: 康庄村; 投入资金规模 合计: 99.658; 投入资金规模 省级资金: 99.658 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善3047名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善3047名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
20 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县鸦岭镇于营村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）3200米，并进行大三格人工湿地建设 | 48万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 鸦岭镇; 建设地点 村: 于营村; 投入资金规模 合计: 48.4676; 投入资金规模 省级资金: 48.4676 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1736名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1736名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
21 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县酒后镇路庙村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）4000米，并进行大三格人工湿地建设 | 69万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 酒后镇; 建设地点 村: 路庙村; 投入资金规模 合计: 69.7612; 投入资金规模 省级资金: 69.7612 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善2444名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善2444名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
22 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县酒后镇三王村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）6900米，并进行大三格人工湿地建设 | 58万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 酒后镇; 建设地点 村: 三王村; 投入资金规模 合计: 58.9562; 投入资金规模 省级资金: 58.9562 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1906名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1906名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
23 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县白元镇谢庄村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）10500米 | 67万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 白元镇; 建设地点 村: 谢庄村; 投入资金规模 合计: 67.0873; 投入资金规模 县级资金: 67.0873 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善2462名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善2462名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
24 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县水寨镇乐志沟村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）14000米 | 125万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 水寨镇; 建设地点 村: 乐志沟村; 投入资金规模 合计: 125.4598; 投入资金规模 县级资金: 125.4598 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善299名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善299名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
25 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县半坡镇孙村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）2555米，并进行大三格人工湿地建设 | 49万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 半坡镇; 建设地点 村: 孙村; 投入资金规模 合计: 49.5134; 投入资金规模 省级资金: 49.5134 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善350名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善350名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
26 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县江左镇翟村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）3000米，并进行大三格人工湿地建设 | 31万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 江左镇; 建设地点 村: 翟村; 投入资金规模 合计: 31.6103; 投入资金规模 县级资金: 31.6103 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1203名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1203名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
27 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县江左镇石张庄村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）4640米，并进行大三格人工湿地建设 | 46万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 江左镇; 建设地点 村: 石张庄村; 投入资金规模 合计: 46.1325; 投入资金规模 县级资金: 46.1325 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1451名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1451名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
28 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县江左镇李屯村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）6500米，并进行大三格人工湿地建设 | 61万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 江左镇; 建设地点 村: 李屯村; 投入资金规模 合计: 61.7561; 投入资金规模 县级资金: 61.7561 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1500名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1500名群众的生产生活条件。 | 202002 | 202005 | 202009 | 202011
29 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县江左镇五里头村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）19200米，并进行大三格人工湿地建设 | 87万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 江左镇; 建设地点 村: 五里头村; 投入资金规模 合计: 87.4297; 投入资金规模 县级资金: 87.4297 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善2214名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善2214名群众的生产生活条件。 | 202002 | 202005 | 202009 | 202011
30 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县江左镇刘村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）3100米，并进行大三格人工湿地建设 | 52万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 江左镇; 建设地点 村: 刘村; 投入资金规模 合计: 52.8185; 投入资金规模 县级资金: 52.8185 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1740名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1740名群众的生产生活条件。 | 202002 | 202005 | 202009 | 202011
31 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县江左镇王庄村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）18560米，并进行大三格人工湿地建设 | 100万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 江左镇; 建设地点 村: 王庄村; 投入资金规模 合计: 100.0611; 投入资金规模 县级资金: 100.0611 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善2373名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善2373名群众的生产生活条件。 | 202002 | 202005 | 202009 | 202011
32 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县平等乡西村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）2660米 | 57万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 平等乡; 建设地点 村: 西村; 投入资金规模 合计: 57.3526; 投入资金规模 省级资金: 57.3526 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1620名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1620名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
33 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县平等乡宋店村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）2700米，并进行大三格人工湿地建设 | 104万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 平等乡; 建设地点 村: 宋店村; 投入资金规模 合计: 104.6107; 投入资金规模 省级资金: 104.6107 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善3800名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善3800名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
34 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县彭婆镇朱村污水治理奖补项目 | 铺设管网（N300）4500米，并进行大三格人工湿地建设 | 56万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 彭婆镇; 建设地点 村: 朱村; 投入资金规模 合计: 56.3404; 投入资金规模 县级资金: 56.3404 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1620名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1620名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011
35 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县鸣皋镇鸣皋村村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网3214米 | 300万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 鸣皋镇; 建设地点 村: 鸣皋村; 投入资金规模 合计: 300; 投入资金规模 县级资金: 300 | 住建局 | 改善11642名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善11642名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101
36 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县酒后镇酒后村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网4500米 | 300万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 酒后镇; 建设地点 村: 酒后村; 投入资金规模 合计: 300; 投入资金规模 县级资金: 300 | 住建局 | 改善4415名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善4415名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101
37 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县葛寨镇葛寨村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网5100米 | 300万元/个 | 葛寨镇 | 葛寨村 | 300 |  |  |  | 179.89 | 120.11 | 住建局 | 改善8840名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善8840名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101
38 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县白元镇白元村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网4000米 | 300万元/个 | 白元镇 | 白元村 | 300 |  |  |  | 252.0107 | 47.9893 | 住建局 | 改善7256名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善7256名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101
39 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县白沙镇白沙村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网1200米 | 273万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 白沙镇; 建设地点 村: 白沙村; 投入资金规模 合计: 273; 投入资金规模 整合资金: 273 | 住建局 | 改善9391名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善9391名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101
40 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县半坡镇半坡村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网1616米 | 300万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 半坡镇; 建设地点 村: 半坡村; 投入资金规模 合计: 300; 投入资金规模 整合资金: 300 | 住建局 | 改善2055名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善2055名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101
41 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县江左镇江左村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网12590米 | 300万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 江左镇; 建设地点 村: 江左村; 投入资金规模 合计: 300; 投入资金规模 整合资金: 300 | 住建局 | 改善6636名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善6636名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101
42 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县吕店镇吕店村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网5260米 | 297万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 吕店镇; 建设地点 村: 吕店村; 投入资金规模 合计: 297; 投入资金规模 整合资金: 297 | 住建局 | 改善2683名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善2683名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101
43 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县彭婆镇彭婆村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网2000米 | 300万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 彭婆镇; 建设地点 村: 彭婆村; 投入资金规模 合计: 300; 投入资金规模 整合资金: 300 | 住建局 | 改善6313名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善6313名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101
44 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县平等乡平等村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网2136米 | 160万元/个 | 平等乡 | 平等村 | 160 |  |  |  | 100 | 60 | 住建局 | 改善9880名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善9880名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101
45 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年江左镇江左村人居环境整治项目 | 河道修缮，挖一般土方66400m³；挖淤泥、流砂13200m³；回填土方44482.5m³；HDPE双壁薄纹管DN300塑料管860m；DPE双壁薄纹管DN200塑料管650m。 | 50万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 江左镇; 建设地点 村: 江左村; 投入资金规模 合计: 50; 投入资金规模 市级资金: 50 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善5687名群众生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善5687名群众生产生活条件。 | 202105 | 202106 | 202108 | 202109
（三）安全饮水巩固提升项目 |  |  |  | 14 |  |  |  | 819.67 | 0 | 204 | 0 | 615.67 | 0
1 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县河滨街道办小庄村饮水安全巩固提升工程 | 铺设管道7000米、入户400户 | 90万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 河滨 街道办; 建设地点 村: 小庄村; 投入资金规模 合计: 90; 投入资金规模 县级资金: 90 | 水利局 | 改善河滨小庄村400户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
2 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县河滨街道办梁村沟村饮水安全巩固提升工程 | 打井250米、管理房、机电设备配套、高位水池及并配套管网入户 | 100万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 河滨 街道办; 建设地点 村: 梁村沟村; 投入资金规模 合计: 100; 投入资金规模 省级资金: 100 | 水利局 | 改善河滨梁村沟村300户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
3 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县鸦岭镇刘沟村人畜吃水项目 | 打井250米、管理房、机电设备配套、高位水池及并配套管网入户 | 115万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 鸦岭镇; 建设地点 村: 刘沟村; 投入资金规模 合计: 115; 投入资金规模 县级资金: 115 | 水利局 | 改善鸦岭镇刘沟村150户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
4 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县白沙镇杨岭村谷岭自然村饮水项目 | 谷岭饮水工程井深200米并配套，管网配套4500米 | 90万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 白沙镇; 建设地点 村: 杨岭村谷岭自然村; 投入资金规模 合计: 90; 投入资金规模 省级资金: 90 | 水利局 | 改善白沙镇杨岭村谷岭自然村1400余人饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
5 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县半坡镇半坡村安全饮水项目 | 机井配套，管道改造9000米 | 130万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 半坡镇; 建设地点 村: 半坡村; 投入资金规模 合计: 115; 投入资金规模 县级资金: 115 | 水利局 | 改善半坡镇半坡村群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
6 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县高山村饮水安全巩固提升工程 | 打井300米深水井一眼并配套，建管理房及高位水池1座，管网配套1500米 | 80万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 高山镇; 建设地点 村: 高山村; 投入资金规模 合计: 80; 投入资金规模 县级资金: 80 | 水利局 | 改善高山镇高山村400户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 不需招投标 | 202106 | 202109 | 202110
7 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县鸦岭镇代瑶陵洼自然村安全饮水配套项目 | 管理房一座，无塔供水器棚，10T无塔供水器，消毒柜一台 | 12万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 鸦岭镇; 建设地点 村: 代瑶陵洼自然村; 投入资金规模 合计: 12; 投入资金规模 县级资金: 12 | 水利局 | 改善改善代瑶村陵洼自然村170户800人群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 不需招投标 | 202106 | 202109 | 202110
8 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县鸦岭镇殷沟村范家沟自然村安全饮水配套项目 | 打井120米，管理房、机电设备配套 | 14万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 鸦岭镇; 建设地点 村: 殷沟村范家沟自然村; 投入资金规模 合计: 14; 投入资金规模 省级资金: 14 | 水利局 | 改善鸦岭镇殷沟村范家沟自然村20户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 不需招投标 | 202106 | 202109 | 202110
9 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县鸦岭镇黑羊村双庙寨自然村安全饮水项目 | 打井200米，管理房、机电设备配套、高位水池及配套管网入户 | 40万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 鸦岭镇; 建设地点 村: 黑羊村双庙寨自然村; 投入资金规模 合计: 40; 投入资金规模 县级资金: 40 | 水利局 | 改善鸦岭镇黑羊村双庙寨自然村40户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 不需招投标 | 202106 | 202109 | 202110
10 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年度伊川县吕店镇翟沟村安全用水 | 打井一眼并配套，管网配套2000米 | 26万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 吕店镇; 建设地点 村: 翟沟村; 投入资金规模 合计: 26.67; 投入资金规模 县级资金: 26.67 | 水利局 | 改善吕店镇翟沟村400户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 不需招投标 | 202106 | 202109 | 202110
11 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县鸣皋镇西平村饮水安全巩固提升工程 | 10T无塔供水器，管网配套2000米 | 20万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 鸣皋镇; 建设地点 村: 西平村; 投入资金规模 合计: 20; 投入资金规模 县级资金: 20 | 水利局 | 改善鸣皋镇西平村80户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 不需招投标 | 202106 | 202109 | 202110
12 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县鸣皋镇邢庄村饮水安全巩固提升工程 | 打井200米，水泵机电设备配套 | 29万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 鸣皋镇; 建设地点 村: 邢庄村; 投入资金规模 合计: 29; 投入资金规模 县级资金: 29 | 水利局 | 改善鸣皋镇邢庄村800户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 不需招投标 | 202106 | 202109 | 202110
13 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县白沙镇石岭村邢岭自然村饮水项目 | 邢岭饮水工程井深200米并配套，管网配套4000米 | 80万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 白沙镇; 建设地点 村: 石岭村邢岭自然村; 投入资金规模 合计: 70; 投入资金规模 县级资金: 70 | 水利局 | 改善白沙镇石岭村邢岭自然村1200余人饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 不需招投标 | 202106 | 202109 | 202110
14 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县鸣皋镇坡根村安全饮水项目 | 50管子700米，32管子7000米，20管子5000米，管件2000个，大小阀门400个，磁卡水表，表箱350套。 | 18万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 鸣皋镇; 建设地点 村: 坡根村; 投入资金规模 合计: 18; 投入资金规模 县级资金: 18 | 水利局 | 覆盖坡根村350户1500人，村民对设施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 不需招投标 | 202106 | 202109 | 202110
二、产业发展类项目 |  |  |  | 52 |  |  |  | 14429.5398 | 3552.1007 | 5105.165 | 2794.8072 | 1497.4915 | 1479.9797
（一）产业扶贫项目 |  |  |  | 24 |  |  |  | 7324.0186 | 2157.92 | 4067.965 | 0 | 555.3536 | 542.78
1 | 改建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县白沙镇豆村集贸市场改造提升项目 | 总面积8000㎡，场坪硬化、围墙、彩钢棚等 | 187.5元/㎡ | 建设地点 乡（镇）: 白沙镇; 建设地点 村: 豆村; 投入资金规模 合计: 150; 投入资金规模 中央资金: 150 | 白沙镇 | 产权归属村集体，增加村集体经济收入5万元/年 | 门面出租，增加公益性岗位，增加农民收入 | 212107 | 212107 | 212109 | 212112
2 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县水寨镇上天院村美团协同仓项目 | 新建仓储仓库Ⅰ期3000㎡ | 500元/㎡ | 建设地点 乡（镇）: 水寨镇; 建设地点 村: 上天院村; 投入资金规模 合计: 150; 投入资金规模 中央资金: 150 | 水寨镇 | 产权归上天院村委所有，年村集体经济收入增收15万元。 | 可提供就业岗位80个，增加村民收入。村集体经济收入用于巩固脱贫攻坚和乡村振兴，为“三类人群”提供公益性岗位。 | 212107 | 212107 | 212109 | 202110
3 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇“岭上硒薯”示范基地育苗温棚项目 | 新建10座育苗温棚（含室内喷淋灌溉系统），每座长80米，宽10米。 | 6万元/座 | 建设地点 乡（镇）: 鸦岭镇; 建设地点 村: 亓岭村; 投入资金规模 合计: 60; 投入资金规模 中央资金: 60 | 农业农村局 | 所有权为鸦岭镇亓岭村集体，该项目村集体年收益率不低于6%，发展新品种红薯育苗可带动周边农户种植红薯5000亩，亩产4000斤，每亩收入4000元 | 带动农户100余户，提供工作岗位50个，红薯种植每亩收入4000元，户均增收4000元。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
4 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县吕店镇富硒小米种植基地项目 | 提灌站4座，机井一座，喷灌系统 、管道工程 | 743.75万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 吕店镇; 建设地点 村: 苏沟、温沟等村; 投入资金规模 合计: 743.75; 投入资金规模 省级资金: 743.75 | 农业农村局 | 产权归属集体，采取“公司+合作社+农户”的种植模式，探索“公司+合作社+金融机构+农户”的全托管模式，通过扩大种植规模，以企业为保障、以村集体为桥梁、以农户为主体，种植全周期统一标准，降低生产投入，通过利益联结机制达到公司有了稳定的高品质的小米货源、村集体通过为公司提供服务获得收益。 | 农户每亩可提高产量200斤，每亩收益增加500元以上，共带动800余户（其中脱贫户240户），带动200余人就近务工，增收136万元；村集体经济可通过组织实施谷子种植实现收入5.4万元。巩固脱贫成果 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
5 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县吕店镇符村农产品深加工项目 | 建设种子基因库基地长 100m，宽18，高12m标准化车间1200平方。 | 1250元/㎡ | 建设地点 乡（镇）: 吕店镇; 建设地点 村: 符村; 投入资金规模 合计: 150; 投入资金规模 中央资金: 150 | 农业农村局 | 该园区设计标准化厂房8座，每座建筑面积2200平方米，总建筑面积可达17600平方米，按出租价每平方米每月8元计算，年效益为211万元，4——5年可收回投资成本。一期建设2200平方标准化厂房，年收益为21万元。 | 项目建成后，引进先进的机械、钢结构、精密轴承等制造企业，可解决周边符村、后庄、后瑶、于集等村群众和贫困户就近务工，增加群众收入。同时园区每年产生的租金收入可提供20余个村级公益性岗位，提高建档立卡人员收入。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
6 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县彭婆镇么洼村集体经济项目 | 物化农业机械设备42万元以上，项目实施后，可辐射带动全村540户2200人（其中贫困户90户371人）发展产业，通过土地流转、提供就业岗位、产业发展、农机作业、托管服务、技术培训、秸秆综合利用，带动全村51户贫困户，年增收入500元以上，村集体年收益3万元以上 | 42万元/项 | 建设地点 乡（镇）: 彭婆镇; 建设地点 村: 磨洼村; 投入资金规模 合计: 42; 投入资金规模 中央资金: 42 | 农业农村局 | 通过村集体自主经营，使用挖掘机一台（刨除人工、油料、维修等费用）预期年净收益不低于3万元，农用拖拉机（刨除人工、油料、维修等费用），预期年净收益不低于2万元，共计每年可为村集体带来5万元收益。每年带动易地扶贫搬迁户25户、年增收入500元以上，且村内生态环境得到提升，群众对项目实施满意。 | 采用“村集体股份经济合作社+农户”的发展模式，通过村集体自主经营，使用提供就业岗位、产业发展、农机作业、托管服务、秸秆综合利用等方式，带动贫困群众增收。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
7 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县酒后镇老庄村产业基地冷库建设项目 | 新建冷库1座，包括：60㎡保鲜库5间，100㎡气调库5间，1000㎡土建、钢构及配套设施建设。 | 301.183647万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 酒后镇; 建设地点 村: 老庄村; 投入资金规模 合计: 301.1836; 投入资金规模 县级资金: 301.1836 | 农业农村局 | 产权归属酒后镇老庄村村集体，建成后可服务周边蔬菜种植户，延长蔬菜与香菇储藏和销售周期，提高市场价值，带动周边农户和贫困户种植香菇等蔬菜，老庄村村集体每年收益18万元。 | 带动农户60户200余人，提供工作岗位70个，户均增收6000元。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
8 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县酒后镇富硒果蔬综合服务中心项目 | 硬化地面1500平方，建设围墙360米，安装大门1座，综合服务中心展示平台及配套设施，仓储分拣中心2个共1000平方 | 320万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 酒后镇; 建设地点 村: 吕寨村; 投入资金规模 合计: 320; 投入资金规模 中央资金: 320 | 农业农村局 | 建成后可服务周边蔬菜种植企业、大户，为产品提供展示平台，建成集蔬菜仓储、分拣、物流配送为一体的服务中心，提高蔬菜市场价值，带动周边农户种植香菇等蔬菜 | 带动农户60户200余人，提供工作岗位20个，户均增收8000元 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
9 | 改建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县葛寨镇烟涧村电能烤房改建工程 | 改建电能烤房74个，变压器等设施 | 1.378万元/个 | 葛寨镇 | 烟涧村 | 101.95 |  |  |  | 19.17 | 82.78 | 葛寨镇 | 提高葛寨镇种烟群众收入，改善产业结构，通过改建电能烤房，改善生态环境指标 | 带动74户贫困户，每户每年增收20000元 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
10 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇殷桥村花椒加工项目 | 筛椒机3台、色选机1台、红外色选机1台（含水冷机）、无破碎提升机2台、55kw空压机1台、色选机配套定制喂料器1台、色选机配套上料提升机1台、配套传送带电缆电柜、管道、耗材、安装费、400KVA相变1台及高压线、空气能烘干机4台 | 2148元/㎡ | 建设地点 乡（镇）: 鸦岭镇; 建设地点 村: 殷桥村; 投入资金规模 合计: 214.8; 投入资金规模 省级资金: 214.8 | 农业农村局 | 产权归属鸦岭镇集体经济合作社，集体经济年收益不低于6%，年每亩产出优质花椒600斤以上，亩均收益6000元以上。 | 项目实施能增加3000 余农户家庭收入，带动20人就近务工，巩固脱贫成果。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
11 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇岭上硒薯产业园示范区建设项目 | 1、602亩农田土地整理项目；2、道路硬化工程，长4.6公里,路宽6米，厚20厘米；3、配套物联网系统；4、配套水源灌溉工程；5、250KVA箱变3台及电力配套。 | 15.3元/㎡ | 鸦岭镇 | 康庄村 | 620 | 5 | 615 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属鸦岭镇集体经济合作社，集体经济年收益不低于6%，年每亩产出优质甘薯4000斤以上，亩均收益6000元以上。 | 带动8000余农户增加收入，其中脱贫户400户，带动200余人就近务工，巩固脱贫成果。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
12 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇岭上硒薯产业园储藏及分拣中心项目 | 1、红薯气调库：占地面积5000平方米，包含过车通道、储藏库10个，每个长25米×宽11.25米×高4.5米；2、周转筐11.5万个；3、托盘7666个；4、电动叉车2台；5、可移动货架7000平方米等。 | 1450元/㎡ | 鸦岭镇 | 康庄村 | 1087.5 | 95.32 | 992.18 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属鸦岭镇集体经济合作社，集体经济年收益不低于6%，年每亩产出优质红薯4000斤以上，亩均收益6000元以上。 | 项目实施能增加8000 余农户家庭收入，带动20人就近务工，巩固脱贫成果。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
13 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇岭上硒薯科创园种薯储藏中心项目 | 种薯智能储藏窖建筑面积1750平方米，包含过车通道、运货月台和储藏库，其中储藏库10间，每间14.1m×10m×6m。架设电力线路200米及配套变电箱；分拣中心300平方米、配套叉车一台。 | 3457.14元/㎡ | 建设地点 乡（镇）: 鸦岭镇; 建设地点 村: 康庄村; 投入资金规模 合计: 605; 投入资金规模 中央资金: 605 | 农业农村局 | 产权归属鸦岭镇集体经济合作社，集体经济年收益不低于6%，年每亩产出优质甘薯4000斤以上，亩均收益6000元以上。 | 带动8000余农户增加收入，其中脱贫户400户，带动200余人就近务工，巩固脱贫成果。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
14 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇富硒产业电商运营中心项目 | 土建、钢构、消防配套、基本装修、中央空调、软装、外立面装修等。 | 3131.25元/㎡ | 建设地点 乡（镇）: 鸦岭镇; 建设地点 村: 康庄村; 投入资金规模 合计: 300.6; 投入资金规模 中央资金: 300.6 | 农业农村局 | 产权归属鸦岭镇集体经济合作社，集体经济年收益不低于6%，年每亩产出优质红薯4000斤以上，亩均收益6000元以上。 | 项目实施能增加8000 余农户家庭收入，带动20人就近务工，巩固脱贫成果。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
15 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇高沟村育苗温棚建设项目 | 新建育苗大棚10个，每个长80米，宽10米；配套喷淋灌溉系统。 | 87.5元/㎡ | 建设地点 乡（镇）: 鸦岭镇; 建设地点 村: 高沟村; 投入资金规模 合计: 70; 投入资金规模 中央资金: 70 | 农业农村局 | 产权归属鸦岭镇集体经济合作社，集体经济年收益不低于6%，年每亩产出优质甘薯4000斤以上，亩均收益6000元以上。 | 带动农户100余户，提供工作岗位50个，红薯种植每亩收入4000元，户均增收4000元。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
16 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县高山镇坡头寨村羊肚菌种植项目 | 建羊肚菌种植棚60个，用地100亩。每个种植棚长60M×宽8M，用型材支撑、薄膜、遮阳网等配套灌溉设施 | 3.5万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 高山; 建设地点 村: 坡头寨村; 投入资金规模 合计: 210; 投入资金规模 中央资金: 210 | 高山镇 | 产权归属镇集体合作社，预计每年收益12余万元，可带动劳动力100余人。 | 可带动坡头寨村55户贫困户，每户年增收3000元，带动就业岗位160余人 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
17 | 扩建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县高山镇坡头村桃子深加工项目 | 桃子深加工项目占地10亩，建设三个车间、一个生活区、一个储存车间，一整套生产流水线预计需要资金200万元。 | 200万元/项 | 建设地点 乡（镇）: 高山; 建设地点 村: 坡头村; 投入资金规模 合计: 200; 投入资金规模 县级资金: 200 | 高山镇 | 产权归属镇集体合作社，预计每年收益12万元，可带动劳动力100余人。 | 可带动坡头村、草场、王忠洼村等村100余户贫困户，每户年增收3000元，带动就业岗位100余人 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
18 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县白元镇常裕堡村辣椒仓储冷库建设项目 | 新建冷库1座2000㎡，土建、钢构及配套设施建设 | 300万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 白元; 建设地点 村: 常峪堡; 投入资金规模 合计: 300; 投入资金规模 省级资金: 300 | 白元镇 | 该项目产权归属镇集体合作社，项目实施可拉长辣椒储存期 | 带动至少63户贫困户228人就近务工，月增加收入1500元 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
19 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸣皋镇扶贫农产品交易市场项目 | 公厕及管理房200平方砖混结构、彩钢棚3400平方，方钢管轻钢结构，高度5m，设置摊位60个，道路硬化1210米及铺设雨污管网1985米。 | 280万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 鸣皋镇; 建设地点 村: 鸣皋村; 投入资金规模 合计: 280; 投入资金规模 整合资金: 280 | 农业农村局 | 覆盖鸣皋镇镇区2289户11200人，吸纳周边村商户入驻，建设摊位60个，带动大桑坡村、东叶寨村、鸣皋村贫困户累计283户1307人及周边农户销售瓜果蔬菜和农副产品，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，带动镇区2289户11200人，可方便贫困户283户1307人进行农产品资源交易，同时可提供就业岗位20个，每户预计年增收1万元。通过征收摊位费的方式，壮大村集体经济发展，按照每年6%的比例，年收益预计18万元。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
20 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县城关街道办野狐岭村成品仓库建设项目 | 建设成品仓库5000平方米 | 150万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 城关街道办; 建设地点 村: 野狐岭村; 投入资金规模 合计: 150; 投入资金规模 省级资金: 150 | 农业农村局 | 产权归属集体，集体年收益9万元 | 可安排5人务工年增加收入5000元 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
21 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县河滨街道张庄社区仓储产业项目 | 建设两层钢构仓储2870㎡，升降梯三座，冷库100㎡ | 100万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 河滨街道; 建设地点 村: 张庄社区; 投入资金规模 合计: 100; 投入资金规模 整合资金: 100 | 农业农村局 | 产权归属集体，年集体收入40万，提高居民生活质量 | 安排务工岗位30个，集体收益二次分配巩固脱贫户，残疾户、大病户、低保户等特殊群体增加收入 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
22 | 新建 | 产业 | 2021年伊川县特色产业补贴项目 | 连片种植红薯、谷子50亩以上的每亩补贴100元 | 100元/亩 | 各乡镇 | 各乡镇 | 1015 |  | 900 |  | 35 | 80 | 农业农村局 | 户均增收1000元/年，群众对实施项目非常满意 | 巩固脱贫成效，推动产业振兴，户均增收1000元/年 | 不需招投标 | 202105 | 202109 | 202110
23 | 新建 | 产业 | 2020年河滨街道办事处特色种植补贴项目追加资金 | 种植红薯、花生、芝麻等作物286亩 | 300元/亩 | 建设地点 乡（镇）: 河滨街道办; 建设地点 村: 河滨街道办; 投入资金规模 合计: 2.235; 投入资金规模 省级资金: 2.235 | 农业农村局 | 户均增收1000元/年，群众对实施项目非常满意 | 群众对实施项目非常满意 | 不需招投标 | 202102 | 202102 | 202103
24 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县平等乡张奇庄村瓜蒌加工项目 | 储存车间1000平方,初加工车间600平方，科研销售服务中心600平方米 | 150万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 平等乡; 建设地点 村: 张奇庄村; 投入资金规模 合计: 150; 投入资金规模 省级资金: 150 | 农业农村局 | 产权归属集体，年产鲜瓜蒌4000吨，瓜子300吨，瓜皮400吨，瓜根2000吨，预计年产值7000万元，集体年收益10万元。 | 项目可带动务工150人,人均年收入18000元 | 202107 | 202107 | 202109 | 202110
（二）产业配套基础设施项目 |  |  |  | 18 |  |  |  | 3651.4911 | 719.2507 | 547.2 | 1141.6072 | 373.2379 | 870.1997
1 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县彭婆镇赵沟村春风桃园灌溉项目 | 深水井一眼、管理房一座，机电设备安装 | 100万元/座 | 彭婆镇 | 赵沟村 | 100 | 0.08 | 66 | 8.8072 |  | 25.1128 | 县水利局 | 赵沟村和赵沟村春风桃园项目签订协议，通过村集体统一租赁经营的运营模式，不仅能够解决周沟80余户300余群众饮水问题，同时为赵沟村春风桃园项目猕猴桃种植、花卉种植、康阳功能片区提供灌溉。每年带动贫困户25户，务工吸纳贫困人口80余人，年村集体经济收入增加3万元以上，且村内生态环境得到提升，群众对项目实施满意。 | 彭婆镇赵沟村通过村集体自主租赁经营，带动村集体年增收3万元以上，同时通过支持产业发展等方式每年带动贫困户25户。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
2 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县酒后镇老庄村产业基地道路硬化项目 | 硬化产业道路共2500米，其中硬化宽4.5米，厚20厘米的道路1000米；硬化宽4米，厚20厘米的道路1500米。 | 81.6万元/公里 | 建设地点 乡（镇）: 酒后镇; 建设地点 村: 老庄村; 投入资金规模 合计: 204.0953; 投入资金规模 中央资金: 204.0953 | 农业农村局 | 道路硬化完毕后，将夏宜线与老庄村、吕寨村蔬菜基地相连接，形成便利的运输网，方便蔬菜运输与群众生产出行。 | 道路硬化完毕后，将夏宜线与老庄村、吕寨村蔬菜基地相连接，形成便利的运输网，方便蔬菜运输与群众生产出行。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
3 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇岭上硒薯科创园配套设施项目 | 1、温室大棚育苗土壤温控系统6套，电力配套及电缆埋地敷设430米；2、灌溉管网及喷淋系统，300米深机井一眼及配套设施，园区监控系统，大棚添加防虫网、内膜及压膜绳加密；3、630KVA变压器2台及配套设施，园区配套设施，园区硬化道路工程。 | 191.687元/㎡ | 建设地点 乡（镇）: 鸦岭镇; 建设地点 村: 康庄村; 投入资金规模 合计: 392; 投入资金规模 中央资金: 392 | 农业农村局 | 产权归属鸦岭镇集体经济合作社，集体经济年收益不低于6%，年每亩产出优质甘薯4000斤以上，亩均收益6000元以上。 | 带动8000余农户增加收入，其中脱贫户400户，带动200余人就近务工，巩固脱贫成果。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
4 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县高山镇侯村灌溉项目 | 2021年拟在侯村村南新建灌溉机井及配套设施，该项目预计井深200米，铺设管道9500米，该项目建设预计需要资金50万元。 | 50万元/项 | 建设地点 乡（镇）: 高山; 建设地点 村: 侯村; 投入资金规模 合计: 50; 投入资金规模 市级资金: 50 | 高山镇 | 该项目产权归属镇集体合作社，项目实施可有效解决谷瑶、侯村、方沟等村1500余亩旱地浇水问题，使原有的旱变为水浇地提高粮食产量。受益农户1600余户口，受益人口2100余人。 | 项目实施后，可解决谷瑶、侯村、方沟等村1500亩农作物的灌溉，有效改善2000余户灌溉条件，增加农民收入 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
5 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县高山镇商品红薯产业园水利配套项目 | 建设机井一眼及水利配套设施； | 50万元/项 | 建设地点 乡（镇）: 高山; 建设地点 村: 洞子沟、谷瑶等村; 投入资金规模 合计: 50; 投入资金规模 县级资金: 50 | 高山镇 | 该项目产权归属镇集体合作社，项目实施可解决洞子沟、谷瑶等村灌溉问题，提高红薯产量 | 通过项目实施，带动侯村、谷瑶等村741户6554人，以务工就业的方式带动贫困户120户470人，每户预计年增收1万元 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
6 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县平等乡食用菌种植基地产业配套项目 | 打井一眼约150米，下井水泥管约150米，变压器一个，水泵1个，管理房一间。（四合头、马庄） | 140万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 平等乡; 建设地点 村: 四合头村; 投入资金规模 合计: 140; 投入资金规模 市级资金: 140 | 农业农村局 | 产权归属集体，项目实施使羊肚菌与“马庄育良”平菇产量增加，增加经济收入 | 项目可带动务工20人，人均年收入19500元 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
7 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县酒后镇三王村产业道路硬化项目 | 硬化产业道路1200米，宽5米，厚20厘米 | 83.3万元/公里 | 建设地点 乡（镇）: 酒后镇; 建设地点 村: 三王村; 投入资金规模 合计: 100; 投入资金规模 县级资金: 100 | 农业农村局 | 道路硬化完毕后，将三王村与全镇产业基地相连接，形成便利的运输网，方便蔬菜运输与群众生产出行 | 道路硬化完毕后，将三王村与全镇产业基地相连接，形成便利的运输网，方便蔬菜运输与群众生产出行 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110
8 | 改建 | 产业路 | 2021年伊川县江左镇刘楼至苏村道路工程 | 长2.343公里,宽5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 152万元/公里 | 建设地点 乡（镇）: 江左镇; 建设地点 村: 刘楼村、苏村; 投入资金规模 合计: 355.6263; 投入资金规模 整合资金: 355.6263 | 交通局 | 促进核桃规模发展，为本地群众就近就业提供岗位 | 通过项目实施，改善核桃种植条件，扩大核桃种植规模，带动群众增收致富 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
9 | 改建 | 产业路 | 2021年伊川县白元镇洁泊村至白元村道路工程 | 长3.697km，宽6.5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 182万元/公里 | 建设地点 乡（镇）: 白元镇; 建设地点 村: 洁泊村、白元村; 投入资金规模 合计: 674.7064; 投入资金规模 市级资金: 674.7064 | 交通局 | 为当地群众就近就业提供岗位，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，将改善该村辣植种植条件，促进辣椒产业发展 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
10 | 改建 | 产业路 | 2021年伊川县吕店镇孙沟村道路硬化工程 | 长0.712公里，宽5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 127万元/公里 | 吕店镇 | 孙沟村 | 90.4254 | 60.9254 | 29.5 |  |  |  | 交通局 | 为当地群众就近就业提供岗位，群众 对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，将改善该村谷村种植条件， 促进谷子产业发展 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
11 | 改建 | 产业路 | 2021年伊川县吕店镇周沟村道路硬化工程 | 长0.618公里，宽5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 137万元/公里 | 建设地点 乡（镇）: 吕店镇; 建设地点 村: 周沟村; 投入资金规模 合计: 85.242; 投入资金规模 整合资金: 85.242 | 交通局 | 为当地群众就近就业提供岗位，群众 对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，将改善该村牡丹种植条件，促进牡丹产业发展 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
12 | 改建 | 产业路 | 2021年伊川县吕店镇赵庄村道路工程 | 长1.972公里，宽5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 162万元/公里 | 吕店镇 | 赵庄村、宋寨村 | 320.343 |  |  |  | 194.2379 | 126.1051 | 交通局 | 为当地群众就近就业提供岗位，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，将改善该村谷子种植条件，促进谷子产业发展 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
13 | 改建 | 产业路 | 2021年伊川县吕店镇苏沟村道路工程 | 长2.848公里，宽6.5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 179万元/公里 | 吕店镇 | 苏沟村、姚堂村、北村 | 511.6456 | 62.15 | 449.5 |  |  |  | 交通局 | 为当地群众就近就业提供岗位，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，将改善该村谷子种植条件，促进谷子产业发展 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
14 | 改建 | 产业路 | 2021年伊川县江左镇遵王村道路工程 | 长1.281公里，宽5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 147万元/公里 | 建设地点 乡（镇）: 江左镇; 建设地点 村: 遵王村; 投入资金规模 合计: 189.3401; 投入资金规模 市级资金: 189.3401 | 交通局 | 为当地群众就近就业提供岗位，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，将改善该村富晒红薯种植条件， 为红薯外销创造条件 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
15 | 改建 | 产业路 | 2021年伊川县葛寨镇西岭至前富山村道路硬化工程 | 长1.043公里，宽5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 180万元/公里 | 葛寨镇 | 西岭村、前富山村 | 187.9732 |  |  | 78.7535 |  | 109.2197 | 交通局 | 为当地群众就近提供岗位，群众 对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，将改善该村富晒红薯种植条件， 为红薯外销创造条件 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
16 | 改建 | 产业路 | 2021年伊川县吕店镇符村至彭江路道路工程 | 长1.154公里，宽5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 146万元/公里 | 建设地点 乡（镇）: 吕店镇; 建设地点 村: 符村; 投入资金规模 合计: 168.8938; 投入资金规模 整合资金: 168.8938 | 交通局 | 为当地群众就近就业提供岗位，群众 对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，将改善该村谷子种植条件，促进谷子产业发展 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110
17 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县平等乡宋店村农业配套设施项目 | 50KM变压器2台 | 1.1万元/台 | 建设地点 乡（镇）: 平等乡; 建设地点 村: 宋店村; 投入资金规模 合计: 2.2; 投入资金规模 省级资金: 2.2 | 农业农村局 | 灌溉农田1000余亩，每亩增产小麦100斤左右 | 全村887户3762人受益 | 不需招投标 | 202105 | 202107 | 202108
18 | 续建 | 产业扶贫 | 伊川县鸣皋镇杨海山村正千牧业供水项目 | 打井1眼深300m，洗井200m；自欧式启动柜（37kw）一台，潜水泵200QJ10-280/16一台，YV0.6/1KV（3*25mm2）防水电缆300m，DN50*.8镀锌管250m。 | 29万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 鸣皋镇; 建设地点 村: 杨海山村; 投入资金规模 合计: 29; 投入资金规模 县级资金: 29 | 水利局 | 改善杨海山村产业发展条件 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件 | 不需招投标 | 202001 | 202001 | 202004
（三）教育、就业扶贫 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1349.93 | 644.93 | 490 | 0 | 148 | 67
1 | 新建 | 教育扶贫 | 2021年伊川县“雨露计划”职业教育春季补贴 | 职业教育补助1775人 | 0.15万元/人 | 建设地点 乡（镇）: 伊川县; 建设地点 村: 伊川县; 投入资金规模 合计: 266.25; 投入资金规模 中央资金: 266.25 |  | 受益2500人，每人补助1500元提高群众就业致富能力 | 提高群众就业致富能力 | 不需招投标 | 202106 | 202107 | 202108
2 | 新建 | 教育扶贫 | 2020年伊川县“雨露计划”职业教育秋季补贴 | 职业教育补贴1765人 | 0.15万元/人 | 建设地点 乡（镇）: 伊川县; 建设地点 村: 伊川县; 投入资金规模 合计: 264.75; 投入资金规模 中央资金: 264.75 |  | 受益2500人，每人补助1500元提高群众就业致富能力 | 提高群众就业致富能力 | 不需招投标 | 202012 | 202102 | 202102
3 | 新建 | 就业扶贫 | 2020年伊川县“雨露计划”短期技能下半年补助追加资金 | 短期技能补贴120人 | 0.15-0.2万元/人 | 建设地点 乡（镇）: 伊川县; 建设地点 村: 伊川县; 投入资金规模 合计: 23.93; 投入资金规模 中央资金: 23.93 |  | 鼓励具备条件的贫困户参加技能培训，掌握一技之长，增加收入 | 受益120人，每人补助1500-2000元 | 不需招投标 | 202012 | 202102 | 202102
4 | 新建 | 就业扶贫 | 2021年伊川县“雨露计划”上半年短期技能培训补助 | 短期技能补贴450人 | 0.15-0.2万元/人 | 建设地点 乡（镇）: 伊川县; 建设地点 村: 伊川县; 投入资金规模 合计: 90; 投入资金规模 中央资金: 90 |  | 鼓励具备条件的贫困户参加技能培训，掌握一技之长，增加收入 | 受益1000人，每人补助1500-2000元 | 不需招投标 | 202103 | 202106 | 202106
5 | 新建 | 就业扶贫 | 2021年伊川县“雨露计划”下半年短期技能培训补助 | 短期技能补贴450人 | 0.15-0.2万元/人 | 建设地点 乡（镇）: 伊川县; 建设地点 村: 伊川县; 投入资金规模 合计: 90; 投入资金规模 省级资金: 90 |  | 鼓励具备条件的贫困户参加技能培训，掌握一技之长，增加收入 | 受益1000人，每人补助1500-2000元 | 不需招投标 | 202107 | 202111 | 202112
6 | 新建 | 就业扶贫 | 2021年伊川县“雨露计划”农村实用技术培训 | 培训1300人 | 0.05万元/人 | 伊川县 | 伊川县 | 65 |  | 50 |  | 15 |  |  | 覆盖建档立卡贫困户1300人，提高贫困户的农业技术水平 | 提高建档立卡贫困户的农业技术水平，促进特色产业发展，带动贫困人口增收脱贫 | 不需招投标 | 202107 | 202111 | 202112
7 | 新建 | 就业扶贫 | 2021年伊川县“三类户”市外务工交通补助 | 补助6000人 | 0.05万元/人 | 伊川县 | 伊川县 | 550 |  | 350 |  | 133 | 67 |  | 覆盖6000人，鼓励群众转移就业 | 务工6000人，人均年收入15000元 | 不需招投标 | 202108 | 202111 | 202112
（四）金融扶贫项目 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2104.1 | 30 | 0 | 1653.2 | 420.9 | 0
1 | 新建 | 金融扶贫 | 2021年建档立卡贫困户小额信贷贴息项目 | 建档立卡贫困户贷款贴息 | 100万元/个 | 伊川县 | 伊川县 | 100 | 30 |  |  | 70 |  |  | 改善群众生产生活条件，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，改善贫困户脱贫增收 | 不需招投标 | 202101 | 202101 | 202112
2 | 新建 | 金融扶贫 | 2021年伊川县金财投资担保费 | 为建档立卡贫困户提供担保410万元 | 4.1万元/个 | 建设地点 乡（镇）: 伊川县; 建设地点 村: 伊川县; 投入资金规模 合计: 4.1; 投入资金规模 县级资金: 4.1 |  | 改善群众生产生活条件，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，改善贫困户脱贫增收 | 不需招投标 | 202101 | 202101 | 202112
3 | 新建 | 金融扶贫 | 2021年精准扶贫贷款风险补偿金项目 | 全县带贫企业担保贷款 | 2000万元/个 | 伊川县 | 伊川县 | 2000 |  |  | 1653.2 | 346.8 |  |  | 改善群众生产生活条件，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，改善贫困户脱贫增收 | 不需招投标 | 202101 | 202101 | 202112
三、其他类项目 |  |  |  | 2 |  |  |  | 385.54 | 42.34 | 73.68 | 32 | 237.52 | 0
1 | 新建 | 项目管理费 | 项目设计费监理费 | 为项目建设提供设计、监理等服务 | 1-5万元/个 | 伊川县 | 伊川县 | 197.54 | 42.34 | 73.68 | 32 | 49.52 |  |  | 对项目建设进行监督管理，为项目质量提供保障。 | 对项目建设进行监督管理，为项目质量提供保障。 | 不需招投标 | 202107 | 202111 | 202112
2 | 新建 | 驻村经费 | 驻村人员补助 | 为驻村人员发放驻村补贴 | 每人每月1000元 | 建设地点 乡（镇）: 伊川县; 建设地点 村: 伊川县; 投入资金规模 合计: 188; 投入资金规模 县级资金: 188 |  | 支持驻村第一书记及工作队员开展各项扶贫工作 |  | 不需招投标 | 202102 | 202112 | 202112