## Sheet1
附表
伊川县2021年统筹整合财政涉农资金项目明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容（建设任务） | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
合计 |  |  |  | 151 |  |  |  | 23796.2065 | 3980.3183 | 9458.1787 | 4635.1634 | 5722.546
一、农村基础设施建设类项目 |  |  |  | 74 | 0 | 0 | 0 | 9137.9196 | 764.8095 | 4747.2279 | 640.7648 | 2985.1174
（一）道路硬化项目 |  |  |  | 14 |  |  |  | 2755.249 | 764.8095 | 1147.043 | 591.3858 | 252.0107
1 | 新建 | 村基础设施 | 2021年伊川县白元镇夏堡村道路硬化项目 | 夏堡村道路硬化2600米，宽4.5米，厚0.18米。 | 84万元/公里 | 白元镇 | 夏堡村 | 218.1928 |  |  | 218.1928 |  | 交通局 | 7000余人直接受益，提升夏堡村整体形象 | 通过项目实施，改善1.4万名群众生产生活条件 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
2 | 改建 | 村基础设施 | 2021年伊川县江左镇江左至李寨村道路工程 | 长2.849km，宽6.5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 173万元/公里 | 江左镇 | 上菜园村、贾村、李寨村 | 494.4544 |  | 494.4544 |  |  | 交通局 | 改善1200名群众出行条件，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
3 | 改建 | 村基础设施 | 2021年伊川县彭婆镇磨洼村道路硬化工程 | 长0.793公里，宽5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 137万元/公里 | 彭婆镇 | 磨洼村 | 108.8986 | 108.8986 |  |  |  | 交通局 | 改善900名群众出行条件，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 贫困村
4 | 改建 | 村基础设施 | 2021年伊川县江左镇翟村至石张庄道路工程 | 长0.825公里，宽5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 143万元/公里 | 江左镇 | 翟村、石张庄村 | 118.4587 |  | 118.4587 |  |  | 交通局 | 为当地群众就近就业提供岗位，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，将改善生猪养殖条件，促进养殖产业发展 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
5 | 改建 | 村基础设施 | 2021年伊川县江左镇官庄村道路硬化工程 | 长1.89公里，宽4.5米，厚20厘米水泥混凝土路面 | 75万元/公里 | 江左镇 | 官庄村、王窑村 | 143.5038 |  | 143.5038 |  |  | 交通局 | 改善2300名群众出行条件，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 贫困村
6 | 新建 | 村基础设施 | 2021年伊川县彭婆镇槐庄村道路硬化项目 | 道路硬化长2公里，路面宽6米，沥青混凝土路面 | 200万元/公里 | 彭婆镇 | 槐庄村 | 401.9571 | 401.9571 |  |  |  | 交通局 | 覆盖全体6600户村民，村民对实施效果非常满意 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 贫困村
7 | 新建 | 村基础设施 | 2021年伊川县鸣皋镇季沟村道路硬化项目 | 鸣皋镇季沟村党群服务中心至中溪村道路硬化长1.8公里，宽5米，厚18厘米，水泥混凝土路面 | 97.75万元/公里 | 鸣皋镇 | 季沟村 | 175.946 |  | 175.946 |  |  | 交通局 | 覆盖全村150户村民，村民对设施效果非常满意。 | 通过项目设施，改善群众出行条件及生产生活条件 | 202105 | 202105 | 202107 | 202108 | 非贫困村
8 | 新建 | 村基础设施 | 2021年伊川县鸣皋镇鸣皋村道路硬化项目 | 鸣皋村曾石路向东延伸道路硬化长1.3公里，宽6.5米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 238万元/公里 | 鸣皋镇 | 鸣皋村 | 310 | 173 |  | 137 |  | 交通局 | 覆盖鸣皋村民及周边沿线村民，村民对设施效果非常满意。 | 通过项目设施，改善群众出行条件及生产生活条件 | 202105 | 202105 | 202107 | 202108 | 非贫困村
9 | 新建 | 村基础设施 | 2021年伊川县彭婆镇赵沟村道路修建项目 | 道路修建长0.603公里，路基宽8米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面。 | 252万元/个 | 彭婆镇 | 赵沟村 | 252.0107 |  |  |  | 252.0107 | 交通局 | 覆盖赵沟村及周边沿线村民，村民对实施效果非常满意。 | 通过项目实施，改善群众出行条件及生产生活条件 | 202106 | 202106 | 202110 | 202110 | 非贫困村
10 | 新建 | 村基础设施 | 2021年吕店镇沟张村道路及护坡项目 | 长800米，宽6米，厚6厘米沥青混凝土路面，雨水井改造600米，污水沟改造400米，道牙200米；护坡650米 | 80万元/个 | 吕店镇 | 沟张村 | 80.9538 | 80.9538 |  |  |  | 农业农村局 | 为了更好的振兴农村提升农村生活环境， 进一步改善群众出行环境。 | 通过项目实施，改善群众出行条件及生产生活条件 | 202107 | 202107 | 202110 | 202110
11 | 新建 | 村基础设施 | 2021年伊川县平等乡张奇庄村道路硬化项目 | 长1685米，铺设厚6厘米沥青混凝土路面 | 81万元/个 | 平等乡 | 张奇庄村 | 81.0898 |  |  | 81.0898 |  | 农业农村局 | 为了更好的振兴农村提升农村生活环境， 进一步改善群众出行环境。 | 通过项目实施，改善群众出行条件及生产生活条件 | 202107 | 202107 | 202110 | 202110
12 | 新建 | 村基础设施 | 2021年伊川县平等乡姜沟村道路硬化项目 | 长1718米，沥青路面5厘米厚。 | 145万元/个 | 平等乡 | 姜沟村 | 145.1032 |  |  | 145.1032 |  | 农业农村局 | 为了更好的振兴农村提升农村生活环境， 进一步改善群众出行环境。 | 通过项目实施，改善群众出行条件及生产生活条件 | 202107 | 202107 | 202110 | 202110
13 | 新建 | 村基础设施 | 2021年伊川县灾后重建项目 | 对受灾的基础设施、产业配套项目进行重建 | 214万元/个 | 伊川县 | 伊川县 | 214.68 |  | 214.68 |  |  | 交通局、农业农村局等 | 项目区560户村民受益，提升项目所在村的生产生活条件。 | 通过项目实施，确保受灾项目能重新发挥应有效益。 | 202109 | 202109 | 202110 | 202110
14 | 新建 | 村基础设施 | 2021年伊川县平等乡王庄村道路硬化项目 | 长80米，宽4米，厚6厘米沥青混凝土路面 | 10万元/个 | 平等乡 | 王庄村 | 10 |  |  | 10 |  | 农业农村局 | 为了更好的振兴农村提升农村生活环境， 进一步改善群众出行环境。 | 通过项目实施，改善群众出行条件及生产生活条件 | 不需招投标 | 202107 | 202110 | 202110
（二）人居环境整治项目 |  |  |  | 46 |  |  |  | 5588.0027 | 0 | 3358.2023 | 49.3789 | 2180.4214
1 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县河滨街道办任沟村污水治理项目 | 铺设（DN300）污水管网400米，铺设（DN200）污水管网22米，铺设（DN500）污水管网583米，建设窨井36个 | 39.2万元/个 | 河滨 街道办 | 任沟村 | 37.1972 |  | 37.1972 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善286名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善286名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
2 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县高山镇坡头村污水治理项目 | 铺设（DN300）管网5500米，建设大三格1000立方 | 130万元/个 | 高山镇 | 坡头村 | 138.7165 |  | 138.7165 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善4687名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善4687名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
3 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县高山镇坡头寨村污水治理项目 | 铺设（DN300）管网6500米，建设大三格500立方 | 130万元/个 | 高山镇 | 坡头寨村 | 137.4999 |  | 137.4999 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善2626名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善2626名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
4 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县平等乡张奇庄村污水治理项目 | 铺设（DN300）管网6000米，建设大三格100立方，建设窨井170个 | 132万元/个 | 平等乡 | 张奇庄村 | 117.8089 |  | 117.8089 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1675名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1675名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
5 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县酒后镇老庄村污水治理项目 | 铺设（DN300）管网4200米，建设窨井120个 | 90万元/个 | 酒后镇 | 老庄村 | 78.9451 |  | 78.9451 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1920名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1920名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
6 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县葛寨镇烟涧村污水治理项目 | 铺设（DN300）管网12500米 | 250万元/个 | 葛寨镇 | 烟涧村 | 224.0272 |  | 224.0272 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善3821名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善3821名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
7 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县白元镇常峪堡村污水治理项目 | 铺设（DN300）管网7500米 | 130万元/个 | 白元镇 | 常峪堡村 | 134.5367 |  | 134.5367 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1210名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1210名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
8 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县江左镇塔沟村污水治理项目 | 铺设管网3000米 建设大三格200立方 建设窨井75个 | 71万元/个 | 江左镇 | 塔沟村 | 55.9852 |  | 55.9852 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善968名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善968名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 贫困村
9 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县吕店镇周沟村污水治理项目 | 铺设（DN300）管网6500米 建设大三格500立方 | 150万元/个 | 吕店镇 | 周沟村 | 133.657 |  | 133.657 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善550名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1800名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
10 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县彭婆镇赵沟村污水治理项目 | 铺设（DN300）管网6600米 建设大三格400立方 | 150万元/个 | 彭婆镇 | 赵沟村 | 136.0099 |  | 136.0099 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1800名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1800名群众的生产生活条件。 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
11 | 续建 | 生活条件改善 | 伊川县河滨街道办浥涧村污水治理项目 | 铺设管网（N300）16000米 | 106万元/个 | 河滨街道办 | 浥涧村 | 96.0762 |  |  |  | 96.0762 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善2636名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善2636名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 非贫困村
12 | 续建 | 生活条件改善 | 伊川县河滨街道办马营村污水治理项目 | 铺设管网（N300）13000米，并进行大三格人工湿地建设。 | 96万元/个 | 河滨街道办 | 马营村 | 106.9186 |  |  |  | 106.9186 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善2864名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善2864名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 非贫困村
13 | 续建 | 生活条件改善 | 伊川县高山镇草场村污水治理项目 | 铺设管网（N300）13059米，并进行大三格人工湿地建设 | 58万元/个 | 高山镇 | 草场村 | 58.2566 |  |  |  | 58.2566 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善2800名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善2800名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 非贫困村
14 | 续建 | 生活条件改善 | 伊川县高山镇黄村污水治理项目 | 铺设管网（N300）11605米，并进行大三格人工湿地建设 | 79万元/个 | 高山镇 | 黄村 | 79.0611 |  |  |  | 79.0611 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善2487名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善2487名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 非贫困村
15 | 续建 | 生活条件改善 | 伊川县高山镇谷瑶村污水治理项目 | 铺设管网（N300）8636米，并进行大三格人工湿地建设 | 50万元/个 | 高山镇 | 谷瑶村 | 50.8858 |  | 50.8858 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1597名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1597名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 贫困村
16 | 续建 | 生活条件改善 | 伊川县鸣皋镇杨海山村污水治理项目 | 铺设管网（N300）20000米，并进行大三格人工湿地建设 | 116万元/个 | 鸣皋镇 | 杨海山村 | 116.3586 |  |  |  | 116.3586 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善3250名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善3250名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 非贫困村
17 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县葛寨镇沙园村污水治理项目 | 铺设管网（N300）4200米，并进行大三格人工湿地建设 | 81万元/个 | 葛寨镇 | 沙园村 | 81.982 |  | 81.982 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善3150名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善3150名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 贫困村
18 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县城关街道办古城寨村污水治理项目 | 铺设管网（N300）6000米。 | 80万元/个 | 城关街道办 | 古城寨村 | 80.042 |  |  |  | 80.042 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善3820名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善3820名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 非贫困村
19 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县鸦岭镇康庄村污水治理项目 | 铺设管网（N300）6500米，并进行大三格人工湿地建设。 | 99万元/个 | 鸦岭镇 | 康庄村 | 99.658 |  | 99.658 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善3047名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善3047名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 贫困村
20 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县鸦岭镇于营村污水治理项目 | 铺设管网（N300）3200米，并进行大三格人工湿地建设 | 48万元/个 | 鸦岭镇 | 于营村 | 48.4676 |  | 48.4676 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1736名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1736名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 贫困村
21 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县酒后镇路庙村污水治理项目 | 铺设管网（N300）4000米，并进行大三格人工湿地建设 | 69万元/个 | 酒后镇 | 路庙村 | 69.7612 |  | 69.7612 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善2444名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善2444名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 贫困村
22 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县酒后镇三王村污水治理项目 | 铺设管网（N300）6900米，并进行大三格人工湿地建设 | 58万元/个 | 酒后镇 | 三王村 | 58.9562 |  | 58.9562 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1906名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1906名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 贫困村
23 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县白元镇谢庄村污水治理项目 | 铺设管网（N300）10500米 | 67万元/个 | 白元镇 | 谢庄村 | 67.0873 |  |  |  | 67.0873 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善2462名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善2462名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 非贫困村
24 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县水寨镇乐志沟村污水治理项目 | 铺设管网（N300）14000米 | 125万元/个 | 水寨镇 | 乐志沟村 | 125.4598 |  |  |  | 125.4598 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善299名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善299名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 非贫困村
25 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县半坡镇孙村污水治理项目 | 铺设管网（N300）2555米，并进行大三格人工湿地建设 | 49万元/个 | 半坡镇 | 孙村 | 49.5134 |  | 49.5134 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善350名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善350名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 贫困村
26 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县江左镇翟村污水治理项目 | 铺设管网（N300）3000米，并进行大三格人工湿地建设 | 31万元/个 | 江左镇 | 翟村 | 31.6103 |  |  |  | 31.6103 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1203名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1203名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 非贫困村
27 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县江左镇石张庄村污水治理项目 | 铺设管网（N300）4640米，并进行大三格人工湿地建设 | 46万元/个 | 江左镇 | 石张庄村 | 46.1325 |  |  |  | 46.1325 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1451名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1451名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 非贫困村
28 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县江左镇李屯村污水治理项目 | 铺设管网（N300）6500米，并进行大三格人工湿地建设 | 61万元/个 | 江左镇 | 李屯村 | 61.7561 |  |  |  | 61.7561 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1500名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1500名群众的生产生活条件。 | 202002 | 202005 | 202009 | 202011 | 非贫困村
29 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县江左镇五里头村污水治理项目 | 铺设管网（N300）19200米，并进行大三格人工湿地建设 | 87万元/个 | 江左镇 | 五里头村 | 87.4297 |  |  |  | 87.4297 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善2214名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善2214名群众的生产生活条件。 | 202002 | 202005 | 202009 | 202011 | 非贫困村
30 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县江左镇刘村污水治理项目 | 铺设管网（N300）3100米，并进行大三格人工湿地建设 | 52万元/个 | 江左镇 | 刘村 | 52.8185 |  |  |  | 52.8185 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1740名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1740名群众的生产生活条件。 | 202002 | 202005 | 202009 | 202011 | 非贫困村
31 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县江左镇王庄村污水治理项目 | 铺设管网（N300）18560米，并进行大三格人工湿地建设 | 100万元/个 | 江左镇 | 王庄村 | 100.0611 |  |  |  | 100.0611 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善2373名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善2373名群众的生产生活条件。 | 202002 | 202005 | 202009 | 202011 | 非贫困村
32 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县平等乡西村污水治理项目 | 铺设管网（N300）2660米 | 57万元/个 | 平等乡 | 西村 | 57.3526 |  | 57.3526 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1620名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1620名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 贫困村
33 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县平等乡宋店村污水治理项目 | 铺设管网（N300）2700米，并进行大三格人工湿地建设 | 104万元/个 | 平等乡 | 宋店村 | 104.6107 |  | 104.6107 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善3800名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善3800名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 贫困村
34 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县彭婆镇朱村污水治理项目 | 铺设管网（N300）4500米，并进行大三格人工湿地建设 | 56万元/个 | 彭婆镇 | 朱村 | 56.3404 |  |  |  | 56.3404 | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1620名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1620名群众的生产生活条件。 | 202001 | 202005 | 202009 | 202011 | 非贫困村
35 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县鸣皋镇鸣皋村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网3214米 | 275万元/个 | 鸣皋镇 | 鸣皋村 | 275.84 |  |  |  | 275.84 | 住建局 | 改善11642名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善11642名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101 | 非贫困村
36 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县酒后镇酒后村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网4500米 | 280万元/个 | 酒后镇 | 酒后村 | 280 |  |  |  | 280 | 住建局 | 改善4415名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善4415名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101 | 非贫困村
37 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县葛寨镇葛寨村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网5100米 | 277万元/个 | 葛寨镇 | 葛寨村 | 277.36 |  | 100.11 |  | 177.25 | 住建局 | 改善8840名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善8840名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101 | 非贫困村
38 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县白元镇白元村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网4000米 | 275万元/个 | 白元镇 | 白元村 | 275.112 |  | 27.9893 |  | 247.1227 | 住建局 | 改善7256名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善7256名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101 | 非贫困村
39 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县白沙镇白沙村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网1200米 | 270万元/个 | 白沙镇 | 白沙村 | 269.6 |  | 269.6 |  |  | 住建局 | 改善9391名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善9391名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101 | 非贫困村
40 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县半坡镇半坡村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网1616米 | 175万元/个 | 半坡镇 | 半坡村 | 175.84 |  | 175.84 |  |  | 住建局 | 改善2055名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善2055名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101 | 非贫困村
41 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县江左镇江左村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网12590米 | 277万元/个 | 江左镇 | 江左村 | 277.36 |  | 277.36 |  |  | 住建局 | 改善6636名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善6636名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101 | 非贫困村
42 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县吕店镇吕店村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网5260米 | 239万元/个 | 吕店镇 | 吕店村 | 239.944 |  | 239.944 |  |  | 住建局 | 改善2683名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善2683名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101 | 非贫困村
43 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县彭婆镇彭婆村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网2000米 | 256万元/个 | 彭婆镇 | 彭婆村 | 256.788 |  | 256.788 |  |  | 住建局 | 改善6313名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善6313名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101 | 非贫困村
44 | 新建 | 生活条件改善 | 伊川县平等乡平等村整治提升污水治理项目 | 开挖及铺设污水管网2136米 | 85万元/个 | 平等乡 | 平等村 | 84.8 |  | 50 |  | 34.8 | 住建局 | 改善9880名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 改善9880名群众生产生活条件，建设生态宜居乡村。 | 202001 | 202003 | 202012 | 202101 | 非贫困村
45 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县白元镇班庄村人居环境整治污水治理项目 | 铺设DN300污水管网3400米 | 0.044万元/米 | 白元镇 | 班庄村 | 145 |  | 145 |  |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善1476名群众的生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善1476名群众的生产生活条件。 | 202107 | 202108 | 202100 | 202110 | 非贫困村
46 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年江左镇江左村人居环境整治项目 | 河道修缮，挖一般土方66400m³；挖淤泥、流砂13200m³；回填土方44482.5m³；HDPE双壁薄纹管DN300塑料管860m；DPE双壁薄纹管DN200塑料管650m。 | 50万元/个 | 江左镇 | 江左村 | 49.3789 |  |  | 49.3789 |  | 住建局 | 建设生态宜居乡村，改善5687名群众生产生活条件。 | 建设生态宜居乡村，改善5687名群众生产生活条件。 | 202105 | 202106 | 202108 | 202109 | 非贫困村
（三）安全饮水巩固提升项目 |  |  |  | 14 |  |  |  | 794.6679 | 0 | 241.9826 | 0 | 552.6853
1 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县鸦岭镇殷沟村范家沟自然村饮水安全巩固提升工程 | 320m深机井一眼，配套潜水泵、启动柜、配电柜、消毒净化设施1套；修建管理房及设备房各1间共53平方米；新建100立方米蓄水池1座；铺设村级供水管网总长4320米。 | 100万元/个 | 河滨 街道办 | 梁村沟村 | 142.9826 |  | 142.9826 |  |  | 水利局 | 改善河滨梁村沟村300户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
2 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县鸦岭镇刘沟村饮水安全巩固提升工程 | 建设330米深机井一眼，水泵一台及配套电力设施，20平方米管理房一座；30立方米无塔供水器一个；铺设入户管网5000余米及其配套。 | 100万元/个 | 鸦岭镇 | 刘沟村 | 112 |  |  |  | 112 | 水利局 | 改善鸦岭镇刘沟村285户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
3 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县白沙镇杨岭村谷岭自然村饮水安全巩固提升工程 | 谷岭饮水工程井深200米一眼并配套，管网配套4500米 | 90万元/个 | 白沙镇 | 杨岭村谷岭自然村 | 85 |  | 85 |  |  | 水利局 | 改善白沙镇杨岭村谷岭自然村1400余人饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 贫困村
4 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县半坡镇半坡村饮水安全巩固提升工程 | 机井配套，管道改造9000米 | 130万元/个 | 半坡镇 | 半坡村 | 130 |  |  |  | 130 | 水利局 | 改善半坡镇半坡村群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
5 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县高山镇高山村供水站饮水安全巩固提升工程 | 打井320米，建管理房27平方、PE90管子500米、低压线路180米、水泵一套、更换蓄水池盖板19.44立方 | 50万元/个 | 高山镇 | 高山村 | 50 |  |  |  | 50 | 水利局 | 改善高山镇高山村400户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 不需招投标 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
6 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县鸦岭镇代瑶陵洼自然村饮水安全巩固提升工程 | 管理房一座，无塔供水器棚，10T无塔供水器，消毒柜一台 | 12万元/个 | 鸦岭镇 | 代瑶陵洼自然村 | 12 |  |  |  | 12 | 水利局 | 改善改善代瑶村陵洼自然村170户800人群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 不需招投标 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
7 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县鸦岭镇殷沟村范家沟自然村饮水安全巩固提升工程 | 打井120米一眼，管理房、机电设备配套 | 14万元/个 | 鸦岭镇 | 殷沟村范家沟自然村 | 14 |  | 14 |  |  | 水利局 | 改善鸦岭镇殷沟村范家沟自然村20户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 不需招投标 | 202106 | 202109 | 202110 | 贫困村
8 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县鸦岭镇黑羊村双庙寨自然村饮水安全巩固提升工程 | 打井200米，管理房12.54平方、机电设备配套、高位水池一座、配套管网1500米 | 28万元/个 | 鸦岭镇 | 黑羊村双庙寨自然村 | 28 |  |  |  | 28 | 水利局 | 改善鸦岭镇黑羊村双庙寨自然村40户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 不需招投标 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
9 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县吕店镇翟沟村饮水安全巩固提升工程 | 打井一眼并配套，管网配套2000米 | 26万元/个 | 吕店镇 | 翟沟村 | 27 |  |  |  | 27 | 水利局 | 改善吕店镇翟沟村400户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 不需招投标 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
10 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县鸣皋镇西平村饮水安全巩固提升工程 | 10T无塔供水器，管网配套2000米 | 20万元/个 | 鸣皋镇 | 西平村 | 20 |  |  |  | 20 | 水利局 | 改善鸣皋镇西平村80户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 不需招投标 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
11 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县鸣皋镇邢庄村饮水安全巩固提升工程 | 200米深水井1眼，螺旋273内径管，上水管200米，电缆200米，20吨水泵1个 | 25万元/个 | 鸣皋镇 | 邢庄村 | 25 |  |  |  | 25 | 水利局 | 改善鸣皋镇邢庄村800户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 不需招投标 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
12 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县白沙镇石岭村邢岭自然村饮水安全巩固提升工程 | 邢岭饮水工程井深200米并配套，管网配套4000米 | 80万元/个 | 白沙镇 | 石岭村邢岭自然村 | 75 |  |  |  | 75 | 水利局 | 改善白沙镇石岭村邢岭自然村1200余人饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 不需招投标 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
13 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年伊川县鸣皋镇坡根村饮水安全巩固提升工程 | 50管子700米，32管子7000米，20管子5000米，管件2000个，大小阀门400个，磁卡水表，表箱350套。 | 18万元/个 | 鸣皋镇 | 坡根村 | 18 |  |  |  | 18 | 水利局 | 覆盖坡根村350户1500人，村民对设施效果非常满意。 | 改善群众饮水条件，提升群众满意度 | 不需招投标 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
14 | 新建 | 生活条件改善 | 2021年高山镇闫洼村饮水安全巩固提升工程 | 打井320米、管理房27平方、低压线路350米、15吨无塔供水器一套、无塔供水器棚一座、Pe90管子850米、PE63管子600米 | 60万元/个 | 高山镇 | 闫洼村 | 55.6853 |  |  |  | 55.6853 | 水利局 | 覆盖高山镇闫洼村185户群众 | 改善高山镇闫洼村185户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 202107 | 202107 | 202109 | 202110 | 非贫困村
二、产业发展类项目 |  |  |  | 75 |  |  |  | 14360.7469 | 3173.1688 | 4637.2708 | 3962.3987 | 2587.9086
（一）产业扶贫项目 |  |  |  | 45 |  |  |  | 6646.7826 | 1788.9881 | 3022.6209 | 1254.807 | 580.3666
1 | 改建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县白沙镇豆村集贸市场改造提升项目 | 总面积8000㎡，场坪硬化、围墙、彩钢棚等 | 187.5元/㎡ | 白沙镇 | 豆村 | 100 | 100 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属村集体，增加村集体经济收入5万元/年 | 门面出租，增加公益性岗位，增加农民收入 | 212107 | 212107 | 212109 | 212112 | 贫困村
2 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县水寨镇上天院村美团协同仓项目 | 新建仓储仓库Ⅰ期3000㎡ | 500元/㎡ | 水寨镇 | 上天院村 | 100 | 100 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归上天院村委所有，年村集体经济收入增收15万元。 | 可提供就业岗位80个，增加村民收入。村集体经济收入用于巩固脱贫攻坚和乡村振兴，为“三类人群”提供公益性岗位。 | 212107 | 212107 | 212109 | 202110 | 非贫困村
3 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇“岭上硒薯”示范基地育苗温棚项目 | 新建10座育苗温棚（含室内喷淋灌溉系统），每座长80米，宽10米。 | 54万元/座 | 鸦岭镇 | 亓岭村 | 54.4396 | 54.4396 |  |  |  | 农业农村局 | 所有权为鸦岭镇亓岭村集体，该项目村集体年收益率不低于6%，发展新品种红薯育苗可带动周边农户种植红薯5000亩，亩产4000斤，每亩收入4000元 | 带动农户100余户，提供工作岗位50个，红薯种植每亩收入4000元，户均增收4000元。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 非贫困村
4 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县吕店镇富硒小米种植基地项目 | 新建4座提灌站和一眼机井，其中：1#提灌站灌溉面积550亩，2#提灌站灌溉面积1170亩,3#提灌站灌溉面积510亩，4 #提灌站灌溉面积450亩，机井一眼灌溉面积40亩，喷灌系统建设及管道工程建设 | 683.75万元/个 | 吕店镇 | 苏沟、温沟等村 | 683.75 |  |  | 683.75 |  | 农业农村局 | 产权归属集体，采取“公司+合作社+农户”的种植模式，探索“公司+合作社+金融机构+农户”的全托管模式，通过扩大种植规模，以企业为保障、以村集体为桥梁、以农户为主体，种植全周期统一标准，降低生产投入，通过利益联结机制达到公司有了稳定的高品质的小米货源、村集体通过为公司提供服务获得收益。 | 农户每亩可提高产量200斤，每亩收益增加500元以上，共带动800余户（其中脱贫户240户），带动200余人就近务工，增收136万元；村集体经济可通过组织实施谷子种植实现收入5.4万元。巩固脱贫成果 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 贫困村
5 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县彭婆镇磨洼村集体经济发展项目 | 购买挖掘机、农用拖拉机（含犁、耙、秸秆还田、播种机等配套农用机械）、洒水抽粪一体车各一台 | 42万元/项 | 彭婆镇 | 磨洼村 | 42 | 42 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属磨洼村股份经济合作社所有。通过村集体自主经营，使用挖掘机一台（刨除人工、油料、维修等费用）预期年净收益不低于3万元，农用拖拉机（刨除人工、油料、维修等费用），预期年净收益不低于2万元，共计每年可为村集体带来5万元收益。每年带动易地扶贫搬迁户25户、年增收入500元以上，且村内生态环境得到提升，群众对项目实施满意。 | 通过提供就业岗位、产业发展、农机作业、托管服务、秸秆综合利用等方式，带动村集体年增收5万元，村集体使用该笔收益，通过设置公益性岗位、临时救助、支持发展产业等模式带动全村易地搬迁户25户，户均年增收500元以上。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 贫困村
6 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县酒后镇老庄村产业基地冷库建设项目 | 新建冷库1座，包括：60㎡保鲜库5间，100㎡气调库5间，1000㎡土建、钢构及配套设施建设。 | 301.183647万元/个 | 酒后镇 | 老庄村 | 301.1836 |  |  |  | 301.1836 | 农业农村局 | 产权归属酒后镇老庄村村集体，建成后可服务周边蔬菜种植户，延长蔬菜与香菇储藏和销售周期，提高市场价值，带动周边农户和贫困户种植香菇等蔬菜，老庄村村集体每年收益18万元。 | 带动农户60户200余人，提供工作岗位70个，户均增收6000元。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 非贫困村
7 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇花椒加工生产线项目 | 筛椒机3台、色选机1台、红外色选机1台（含水冷机）、无破碎提升机2台、55kw空压机1台、色选机配套定制喂料器1台、色选机配套上料提升机1台、配套传送带电缆电柜、管道、耗材、安装费、400KVA相变1台及高压线、空气能烘干机4台 | 2148元/㎡ | 鸦岭镇 | 殷桥村 | 200.91 |  | 200.91 |  |  | 农业农村局 | 产权归属鸦岭镇集体经济合作社，集体经济年收益不低于6%，年每亩产出优质花椒600斤以上，亩均收益6000元以上。 | 项目实施能增加3000 余农户家庭收入，带动20人就近务工，巩固脱贫成果。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 贫困村
8 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇岭上硒薯产业园示范区建设项目 | 1、602亩农田土地整理项目；2、配套物联网系统；3、配套水源灌溉工程；4、250KVA箱变3台及电力配套。 | 15.3元/㎡ | 鸦岭镇 | 康庄村 | 248 |  |  | 248 |  | 农业农村局 | 产权归属鸦岭镇集体经济合作社，集体经济年收益不低于6%，年每亩产出优质甘薯4000斤以上，亩均收益6000元以上。 | 带动8000余农户增加收入，其中脱贫户400户，带动200余人就近务工，巩固脱贫成果。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 贫困村
9 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县吕店镇符村农产品深加工项目 | 建设种子基因库基地长 100m，宽18，高12m标准化车间1200平方。 | 1250元/㎡ | 吕店镇 | 符村 | 150 | 150 |  |  |  | 农业农村局 | 该园区设计标准化厂房8座，每座建筑面积2200平方米，总建筑面积可达17600平方米，按出租价每平方米每月8元计算，年效益为211万元，4——5年可收回投资成本。一期建设2200平方标准化厂房，年收益为21万元。 | 项目建成后，引进先进的机械、钢结构、精密轴承等制造企业，可解决周边符村、后庄、后瑶、于集等村群众和贫困户就近务工，增加群众收入。同时园区每年产生的租金收入可提供20余个村级公益性岗位，提高建档立卡人员收入。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 非贫困村
10 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县酒后镇富硒果蔬综合服务中心项目 | 硬化地面1500平方，建设围墙360米，安装大门1座，综合服务中心展示平台及配套设施，仓储分拣中心2个共1000平方 | 80万元/个 | 酒后镇 | 吕寨村 | 80 | 80 |  |  |  | 农业农村局 | 建成后可服务周边蔬菜种植企业、大户，为产品提供展示平台，建成集蔬菜仓储、分拣、物流配送为一体的服务中心，提高蔬菜市场价值，带动周边农户种植香菇等蔬菜 | 带动农户60户200余人，提供工作岗位20个，户均增收8000元 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 非贫困村
11 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇岭上硒薯产业园储藏及分拣中心项目 | 1、红薯气调库：占地面积5000平方米，包含过车通道、储藏库10个，每个长25米×宽11.25米×高4.5米；2、周转筐11.5万个；3、托盘7666个；4、电动叉车2台；5、可移动货架7000平方米等。 | 1450元/㎡ | 鸦岭镇 | 康庄村 | 890 | 175.32 | 714.68 |  |  | 农业农村局 | 产权归属鸦岭镇集体经济合作社，集体经济年收益不低于6%，年每亩产出优质红薯4000斤以上，亩均收益6000元以上。 | 项目实施能增加8000 余农户家庭收入，带动20人就近务工，巩固脱贫成果。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 贫困村
12 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇岭上硒薯科创园种薯储藏中心配套设施项目 | 种薯储藏中心建筑面积1750平方米 | 3457.14元/㎡ | 鸦岭镇 | 康庄村 | 300 | 300 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属鸦岭镇集体经济合作社，集体经济年收益不低于6%，年每亩产出优质甘薯4000斤以上，亩均收益6000元以上。 | 带动8000余农户增加收入，其中脱贫户400户，带动200余人就近务工，巩固脱贫成果。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 贫困村
13 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇岭上硒薯科创园种薯分拣中心项目 | 分拣中心建筑面积300平方米、配套叉车一台。 | 80万元/个 | 鸦岭镇 | 康庄村 | 80 | 80 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属鸦岭镇集体经济合作联社，集体经济年收益不低于6%，年储存富硒红薯500吨。 | 项目实施能增加400余农户家庭收入并为30余人就近就业提供岗位，巩固脱贫成果。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 贫困村
14 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇岭上硒薯产业园研发及电商运营中心项目 | 土建、钢构等建筑面积1663.6平方、消防配套等。 | 3131.25元/㎡ | 鸦岭镇 | 康庄村 | 403.7028 | 403.7028 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属鸦岭镇集体经济合作社，集体经济年收益不低于6%，年每亩产出优质红薯4000斤以上，亩均收益6000元以上。 | 项目实施能增加8000 余农户家庭收入，带动20人就近务工，巩固脱贫成果。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 贫困村
15 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇高沟村育苗温棚建设项目 | 新建育苗大棚10个，每个长80米，宽10米；配套喷淋灌溉系统。 | 87.5元/㎡ | 鸦岭镇 | 高沟村 | 63.5257 | 63.5257 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属鸦岭镇集体经济合作社，集体经济年收益不低于6%，年每亩产出优质甘薯4000斤以上，亩均收益6000元以上。 | 带动农户100余户，提供工作岗位50个，红薯种植每亩收入4000元，户均增收4000元。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 贫困村
16 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县白元镇富硒果蔬冷链仓储及分拣产业用房建设项目 | 冷库库房1900㎡（一期）（含制冷设备及配套电力设施）、分拣产业用房1200㎡ | 540万元/个 | 白元镇 | 常峪堡 | 500 | 240 | 260 |  |  | 农业农村局 | 该项目产权归属镇集体合作社，项目实施可拉长辣椒储存期 | 带动至少63户贫困户228人就近务工，月增加收入1500元 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 非贫困村
17 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸣皋镇扶贫农产品交易市场项目 | 管理房200平方砖混结构、彩钢棚3400平方，方钢管轻钢结构，高度5m，设置摊位60个，道路硬化1210米及铺设雨污管网1985米。 | 280万元/个 | 鸣皋镇 | 鸣皋村 | 280 |  |  | 280 |  | 农业农村局 | 覆盖鸣皋镇镇区2289户11200人，吸纳周边村商户入驻，建设摊位60个，带动大桑坡村、东叶寨村、鸣皋村贫困户累计283户1307人及周边农户销售瓜果蔬菜和农副产品，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，带动镇区2289户11200人，可方便贫困户283户1307人进行农产品资源交易，同时可提供就业岗位20个，每户预计年增收1万元。通过征收摊位费的方式，壮大村集体经济发展，按照每年6%的比例，年收益预计18万元。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 非贫困村
18 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县城关街道办野狐岭村成品仓库建设项目 | 建设成品仓库5000平方米 | 100万元/个 | 城关街道办 | 野狐岭村 | 100 |  | 45.2601 | 43.057 | 11.6829 | 农业农村局 | 产权归属集体，集体年收益9万元 | 可安排5人务工年增加收入5000元 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 非贫困村
19 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县河滨街道张庄社区仓储产业项目 | 建设两层钢构仓储2870㎡，升降梯三座，冷库100㎡ | 100万元/个 | 河滨街道办 | 张庄社区 | 100 |  |  |  | 100 | 农业农村局 | 产权归属集体，年集体收入40万，提高居民生活质量 | 安排务工岗位30个，集体收益二次分配巩固脱贫户，残疾户、大病户、低保户等特殊群体增加收入 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 非贫困村
20 | 新建 | 产业 | 2021年伊川县特色种植补贴项目 | 连片种植红薯、谷子50亩以上的每亩补贴100元 | 100元/亩 | 各乡镇 | 各乡镇 | 600 |  | 600 |  |  | 农业农村局 | 户均增收1000元/年，群众对实施项目非常满意 | 巩固脱贫成效，推动产业振兴，户均增收1000元/年 | 不需招投标 | 202105 | 202109 | 202110
21 | 新建 | 产业 | 2020年河滨街道办事处特色种植补贴项目追加资金 | 种植红薯、花生、芝麻等作物286亩 | 300元/亩 | 河滨街道办 | 河滨街道办 | 2.235 |  | 2.235 |  |  | 农业农村局 | 户均增收1000元/年，群众对实施项目非常满意 | 群众对实施项目非常满意 | 不需招投标 | 202102 | 202102 | 202103
22 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县平等乡张奇庄村瓜蒌加工项目 | 储存车间1000平方,初加工车间600平方，科研销售服务中心600平方米 | 100万元/个 | 平等乡 | 张奇庄村 | 100 |  |  |  | 100 | 农业农村局 | 产权归属集体，年产鲜瓜蒌4000吨，瓜子300吨，瓜皮400吨，瓜根2000吨，预计年产值7000万元，集体年收益10万元。 | 项目可带动务工150人,人均年收入18000元 | 202107 | 202107 | 202109 | 202110 | 非贫困村
23 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇董家沟村村集体经济发展项目 | 对鸦岭镇董家沟等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台。 | 50万元/个 | 鸦岭镇 | 董家沟村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归鸦岭镇董家沟村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
24 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇韩洼村村集体经济发展项目 | 对鸦岭镇韩洼村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台。 | 50万元/个 | 鸦岭镇 | 韩洼村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归鸦岭镇韩洼村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
25 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇曹窑村村集体经济发展项目 | 对鸦岭镇曹窑村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台。 | 50万元/个 | 鸦岭镇 | 曹窑村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归鸦岭镇曹窑村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
26 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇殷桥村村集体经济发展项目 | 对鸦岭镇殷桥村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台。 | 50万元/个 | 鸦岭镇 | 殷桥村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归鸦岭镇殷桥村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
27 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇殷沟村村集体经济发展项目 | 对鸦岭镇殷沟村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台。 | 50万元/个 | 鸦岭镇 | 殷沟村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归鸦岭镇殷沟村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
28 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县平等乡上元村村集体经济发展项目 | 对平等乡上元村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台。 | 50万元/个 | 平等乡 | 上元村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归平等乡上元村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
29 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县彭婆镇槐庄村村集体经济发展项目 | 对彭婆镇槐庄村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台。 | 50万元/个 | 彭婆镇 | 槐庄村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归彭婆镇槐庄村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式；通过公益性岗位设置，每年村集体收益3万元，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
30 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县彭婆镇吕门村村集体经济发展项目 | 对彭婆镇吕门村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台 | 50万元/个 | 彭婆镇 | 吕门村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归彭婆镇吕门村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
31 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸣皋镇中章屯村村集体经济发展项目 | 对鸣皋镇中章屯村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台。 | 50万元/个 | 鸣皋镇 | 中章屯村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归鸣皋镇中章屯村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
32 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县吕店镇下范村村集体经济发展项目 | 对吕店镇下范村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台。 | 50万元/个 | 吕店镇 | 下范村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归吕店镇下范村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
33 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县吕店镇丁流村村集体经济发展项目 | 对吕店镇丁流村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台。 | 50万元/个 | 吕店镇 | 丁流村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归吕店镇丁流村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
34 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县酒后镇路庙村村集体经济发展项目 | 对酒后镇路庙村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台 | 50万元/个 | 酒后镇 | 路庙村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归酒后镇路庙村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
35 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县酒后镇寺沟村村集体经济发展项目 | 对酒后镇寺沟村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台 | 50万元/个 | 酒后镇 | 寺沟村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归酒后镇寺沟村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
36 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县江左镇魏村村集体经济发展项目 | 对江左镇魏村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台 | 50万元/个 | 江左镇 | 魏村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归江左镇魏村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
37 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县葛寨镇张棉村村集体经济发展项目 | 对葛寨镇张棉村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台 | 50万元/个 | 葛寨镇 | 张棉村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归葛寨镇张棉村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
38 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县葛寨镇后富山村村集体经济发展项目 | 对葛寨镇后富山村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台 | 50万元/个 | 葛寨镇 | 后富山村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归葛寨镇后富山村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
39 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县葛寨镇黄庄村村集体经济发展项目 | 对葛寨镇黄庄村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台 | 50万元/个 | 葛寨镇 | 黄庄村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归葛寨镇黄庄村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
40 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县白沙镇叶村村集体经济发展项目 | 对白沙镇叶村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台 | 50万元/个 | 白沙镇 | 叶村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归白沙镇叶村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
41 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县白沙镇杨岭村村集体经济发展项目 | 对白沙镇杨岭村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台 | 50万元/个 | 白沙镇 | 杨岭村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归白沙镇杨岭村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
42 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县白沙镇豆村村集体经济发展项目 | 对白沙镇豆村等20个村，每村50万元，共计资金1000万元，购买玉米机15台谷子机2台铡草机6个抓机6台深翻机4台华德打捆机4台 | 50万元/个 | 白沙镇 | 豆村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业农村局 | 产权归白沙镇豆村村村集体，项目建成后，通过农机作业、秸秆综合利用等方式，每年村集体收益3万元；通过公益性岗位设置，带动20户贫困户增收1000元。为周边畜牧养殖企业提供优质饲草饲料，降低养殖企业生产成本，提高全村秸秆综合利用率，改善生态环境。 | 通过务工、秸秆销售等公益性岗位设置，带动20户贫困户，年增收入增加1000元。 | 不需招投标 | 202108 | 202110 | 202110
43 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县酒后镇南村烟草电能烤房建设项目 | 新建电能烤房2座，占地42.2平方米 | 10万元/个 | 酒后镇 | 罗庄村 | 19.5 |  |  |  | 19.5 | 农业农村局 | 产权归属酒后镇集体合作联社，镇政府每年得到财政投入资金的6%收益，提高群众收入，预计带动150余户农户种植烟草，户均增收20000元 | 通过项目实施，带动90余户贫困群众每户每年增收20000元 | 202108 | 202108 | 202110 | 202110
44 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县酒后镇寺沟村烟草电能烤房配套设施项目 | 安装500千瓦变压器3套 | 16万元/个 | 酒后镇 | 罗庄村 | 48 |  |  |  | 48 | 农业农村局 | 产权归属酒后镇集体合作联社，镇政府每年得到财政投入资金的6%收益，提高群众收入，预计带动150余户农户种植烟草，户均增收20000元 | 通过项目实施，带动90余户贫困群众每户每年增收20000元 | 202108 | 202108 | 202110 | 202110
45 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇岭上硒薯科创园种薯储藏中心项目 | 种薯储藏中心建筑面积1750平方米 | 0.114万元/㎡ | 鸦岭镇 | 杜沟 | 199.5358 |  | 199.5358 |  |  | 农业农村局 | 产权归属鸦岭镇集体经济合作联社，集体经济年收益不低于6%，年储存优质种薯500吨。 | 带动180余农户增加收入，其中脱贫户75户，带动36余人就近务工，巩固脱贫成果。 | 202108 | 202108 | 202110 | 202110
（二）产业配套基础设施项目 |  |  |  | 21 |  |  |  | 4329.0343 | 709.2507 | 1174.6499 | 983.8717 | 1461.262
1 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县彭婆镇赵沟村春风桃园灌溉项目 | 深水井一眼、管理房一座，机电设备安装 | 100万元/座 | 彭婆镇 | 赵沟村 | 94.3 | 0.08 | 66 | 8.8072 | 19.4128 | 县水利局 | 赵沟村和赵沟村春风桃园项目签订协议，通过村集体统一租赁经营的运营模式，不仅能够解决周沟80余户300余群众饮水问题，同时为赵沟村春风桃园项目猕猴桃种植、花卉种植、康阳功能片区提供灌溉。每年带动贫困户25户，务工吸纳贫困人口80余人，年村集体经济收入增加3万元以上，且村内生态环境得到提升，群众对项目实施满意。 | 彭婆镇赵沟村通过村集体自主租赁经营，带动村集体年增收3万元以上，同时通过支持产业发展等方式每年带动贫困户25户。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 非贫困村
2 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县酒后镇老庄村产业基地道路硬化项目 | 硬化产业道路共2500米，其中硬化宽4.5米，厚20厘米的道路1000米；硬化宽4米，厚20厘米的道路1500米。 | 81.6万元/公里 | 酒后镇 | 老庄村 | 204.0953 | 204.0953 |  |  |  | 农业农村局 | 道路硬化完毕后，将夏宜线与老庄村、吕寨村蔬菜基地相连接，形成便利的运输网，方便蔬菜运输与群众生产出行。 | 道路硬化完毕后，将夏宜线与老庄村、吕寨村蔬菜基地相连接，形成便利的运输网，方便蔬菜运输与群众生产出行。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 非贫困村
3 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县鸦岭镇岭上硒薯科创园配套设施项目 | 1、温室大棚育苗土壤温控系统6套，电力配套及电缆埋地敷设430米；2、灌溉管网及喷淋系统，300米深机井一眼及配套设施，园区监控系统，大棚添加防虫网、内膜及压膜绳加密；3、630KVA变压器2台及配套设施，园区配套设施，园区硬化道路工程。 | 190元/㎡ | 鸦岭镇 | 康庄村 | 382 | 382 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属鸦岭镇集体经济合作社，集体经济年收益不低于6%，年每亩产出优质甘薯4000斤以上，亩均收益6000元以上。 | 带动8000余农户增加收入，其中脱贫户400户，带动200余人就近务工，巩固脱贫成果。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 贫困村
4 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县高山镇侯村灌溉项目 | 机井一眼340米、Pe90管子300米、PE72管子700米、闸阀井5座、管理房27平方、地埋线110米、37KW启动柜1台、潜水泵1套 | 50万元/个 | 高山镇 | 侯村 | 50 |  |  |  | 50 | 水利局 | 改善高山镇侯村1600户群众灌溉条件，村民对实施效果非常满意。 | 有效改善2000余户灌溉条件 | 不需招投标 | 202007 | 202009 | 202010 | 非贫困村
5 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县平等乡西村食用菌种植基地产业配套项目 | 打井一眼约150米，下井水泥管约150米，变压器一个，水泵1个，管理房一间。铺设道路长650米，宽9米，水稳层18公分，沥青面层7公分 | 140万元/个 | 平等乡 | 西村 | 140 |  |  | 140 |  | 农业农村局 | 产权归属乡集体联社，可扩大灌溉面积796亩，每亩增收400元以下，保证西村产业大棚灌溉用水，为食用菌种植正常生产提供用水保障。打通平等乡食用菌产业基地与西村食用菌基地通道，提高平等乡食用菌产业整体实力，同时为西村食用菌基地发展提供便利条件，实现全乡食用菌种植、销售互联，降低运输成本，提高食用菌种植整体收益。 | 项目可带动务工20人，人均年收入19500元 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 贫困村
6 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县酒后镇三王村产业道路硬化项目 | 硬化产业道路1200米，宽5米，厚20厘米 | 83.3万元/公里 | 酒后镇 | 三王村 | 100 |  |  |  | 100 | 农业农村局 | 道路硬化完毕后，将三王村与全镇产业基地相连接，形成便利的运输网，方便蔬菜运输与群众生产出行 | 道路硬化完毕后，将三王村与全镇产业基地相连接，形成便利的运输网，方便蔬菜运输与群众生产出行 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 贫困村
7 | 改建 | 产业路 | 2021年伊川县江左镇刘楼至苏村道路工程 | 长2.343公里,宽5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 152万元/公里 | 江左镇 | 刘楼村、苏村 | 355.6293 |  |  | 355.6293 |  | 交通局 | 促进核桃规模发展，为15名群众就近就业提供岗位 | 通过项目实施，改善核桃种植条件，扩大核桃种植规模，带动群众增收致富 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
8 | 改建 | 产业路 | 2021年伊川县白元镇洁泊村至白元村道路工程 | 长3.697km，宽6.5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 182万元/公里 | 白元镇 | 洁泊村、白元村 | 674.7064 |  |  |  | 674.7064 | 交通局 | 为20余名群众就近就业提供岗位，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，将改善该村辣植种植条件，促进辣椒产业发展 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
9 | 改建 | 产业路 | 2021年伊川县吕店镇孙沟村道路硬化工程 | 长0.712公里，宽5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 127万元/公里 | 吕店镇 | 孙沟村 | 90.4254 | 60.9254 | 29.5 |  |  | 交通局 | 带动15户群众发展谷子种植，为产业结构调整奠定基础。 | 通过项目实施，改善该村谷子种植条件， 促进谷子产业发展 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 贫困村
10 | 改建 | 产业路 | 2021年伊川县吕店镇周沟村道路硬化工程 | 长0.618公里，宽5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 137万元/公里 | 吕店镇 | 周沟村 | 85.242 |  |  | 85.242 |  | 交通局 | 为当地群众就近就业提供岗位，辐射带动10名群众参与务工，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，将改善该村牡丹种植条件，促进牡丹产业发展 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
11 | 改建 | 产业路 | 2021年伊川县吕店镇赵庄村道路工程 | 长1.972公里，宽5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 162万元/公里 | 吕店镇 | 赵庄村、宋寨村 | 320.343 |  |  | 126.1031 | 194.2399 | 交通局 | 为当地群众就近就业提供岗位，带动8名群众务工，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，将改善该村谷子种植条件，促进谷子产业发展 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
12 | 改建 | 产业路 | 2021年伊川县吕店镇苏沟村道路工程 | 长2.848公里，宽6.5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 179万元/公里 | 吕店镇 | 苏沟村、姚堂村、北村 | 511.6456 | 62.15 | 449.4956 |  |  | 交通局 | 带动25户群众发展谷子种植，为产业结构调整奠定基础。 | 通过项目实施，将改善该村谷子种植条件，促进谷子产业发展 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 贫困村
13 | 改建 | 产业路 | 2021年伊川县江左镇遵王村道路工程 | 长1.281公里，宽5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 147万元/公里 | 江左镇 | 遵王村 | 189.3401 |  |  | 189.3401 |  | 交通局 | 为20余户群众发展红薯种植、促进红薯销售提供条件 | 通过项目实施，将改善该村富晒红薯种植条件，为红薯外销创造条件 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
14 | 改建 | 产业路 | 2021年伊川县葛寨镇西岭至前富山村道路硬化工程 | 长1.043公里，宽5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 180万元/公里 | 葛寨镇 | 西岭村、前富山村 | 187.9732 |  | 109.2232 | 78.75 |  | 交通局 | 改善前富山村生产生活条件，为20名群众就近就业提供条件。 | 通过项目实施，将改善该村富晒红薯种植条件， 为红薯外销创造条件 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
15 | 改建 | 产业路 | 2021年伊川县吕店镇符村至彭江路道路工程 | 长1.154公里，宽5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 146万元/公里 | 吕店镇 | 符村 | 168.8938 |  | 168.8938 |  |  | 交通局 | 带动15户群众发展谷子种植，为产业结构调整奠定基础。 | 通过项目实施，将改善该村谷子种植条件，促进谷子产业发展 | 202106 | 202106 | 202109 | 202110 | 非贫困村
16 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县平等乡宋店村农业配套设施项目 | 50KM变压器2台 | 1.1万元/台 | 平等乡 | 宋店村 | 2.2 |  | 2.2 |  |  | 农业农村局 | 灌溉农田1000余亩，每亩增产小麦100斤左右 | 全村887户3762人受益 | 不需招投标 | 202105 | 202107 | 202108 | 贫困村
17 | 续建 | 产业扶贫 | 伊川县鸣皋镇杨海山村正千牧业供水项目 | 打井1眼深300m，洗井200m；自欧式启动柜（37kw）一台，潜水泵200QJ10-280/16一台，YV0.6/1KV（3*25mm2）防水电缆300m，DN50*.8镀锌管250m。 | 29万元/个 | 鸣皋镇 | 杨海山村 | 29 |  |  |  | 29 | 水利局 | 改善杨海山村产业发展条件，带动5名群众就近就业。 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件，为当地群众就近就业提供岗位。 | 不需招投标 | 202001 | 202001 | 202004 | 非贫困村
18 | 新建 | 产业路 | 2021年伊川县吕店镇温沟村道路工程 | 长0.792里，宽5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 150万元/公里 | 吕店镇 | 温沟村 | 120 |  |  |  | 120 | 交通局 | 为20户群众就近就业提供岗位，群众对项目实施效果非常满意。 | 通过项目实施，将改善该村谷子种植条件，促进谷子产业发展。 | 202107 | 202108 | 202110 | 202110
19 | 新建 | 产业路 | 2021年葛寨镇后富山村产业道路硬化项目 | 1号段硬化长800米、宽4米、厚0.18米，共计3200平方；2号段2100米、宽4米、厚0.18米，共计8400平方米。 | 155/平方 | 葛寨镇 | 后富山村 | 163.9029 |  |  |  | 163.9029 | 农业农村局 | 产权归属后富山村委，工程建成后改善农户875户3216人，群众生产生活条件，其中脱贫户127户437人贫困户每户增收约1000元 | 改善127户437人贫困群众生产生活条件，产业项目路（1号路覆盖富硒地1800亩，2号路覆盖富硒地3500亩），发展特色产业项目 | 202107 | 202108 | 202110 | 202110
20 | 新建 | 产业扶贫 | 2021年伊川县白元镇谷子种植基地产业配套项目 | 打井3眼，每眼井约150米，下井水泥管约450米，变压器一个，水泵3个，地埋管1000米，管理房一间。铺设道路长700米，宽4.5米，厚18公分 | 110/个 | 白元镇 | 王耆店等村 | 110 |  |  |  | 110 | 农业农村局 | 项目产权归属王耆店村集体，共种植发展谷子产业900余亩，产值65万斤,收益130万。村集体收入8万元。其中脱贫户72户，带动其他村民40余户改善了村集体及贫困户经济收入 | 带动25户贫困户务工，人均年收入6500元以上。 | 202107 | 202108 | 202110 | 202110
21 | 新建 | 产业路 | 2021年伊川县鸦岭镇岭上硒薯产业园示范区道路硬化项目 | 道路硬化工程，长4.8公里,路宽6米，厚18厘米。 | 360/个 | 鸦岭镇 | 康庄村 | 349.3373 |  | 349.3373 |  |  | 农业农村局 | 辐射带动280户1200人，其中脱贫户90户380人 | 吸纳脱贫户参与工程建设、管护，增加脱贫群众收入。 | 202106 | 212107 | 202109 | 202110 | 贫困村
（三）教育、就业扶贫 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1284.93 | 644.93 | 440 | 70.52 | 129.48
1 | 新建 | 教育扶贫 | 2021年伊川县“雨露计划”职业教育春季补贴 | 职业教育补助1775人 | 0.15万元/人 | 伊川县 | 伊川县 | 266.25 | 266.25 |  |  |  | 扶贫办 | 受益2500人，每人补助1500元提高群众就业致富能力 | 提高群众就业致富能力 | 不需招投标 | 202106 | 202107 | 202108
2 | 新建 | 教育扶贫 | 2020年伊川县“雨露计划”职业教育秋季补贴 | 职业教育补贴1765人 | 0.15万元/人 | 伊川县 | 伊川县 | 264.75 | 264.75 |  |  |  | 扶贫办 | 受益2500人，每人补助1500元提高群众就业致富能力 | 提高群众就业致富能力 | 不需招投标 | 202012 | 202102 | 202102
3 | 新建 | 就业扶贫 | 2020年伊川县“雨露计划”短期技能下半年补助追加资金 | 短期技能补贴120人 | 0.15-0.2万元/人 | 伊川县 | 伊川县 | 23.93 | 23.93 |  |  |  | 扶贫办 | 鼓励具备条件的贫困户参加技能培训，掌握一技之长，增加收入 | 受益120人，每人补助1500-2000元 | 不需招投标 | 202012 | 202102 | 202102
4 | 新建 | 就业扶贫 | 2021年伊川县“雨露计划”上半年短期技能培训补助 | 短期技能补贴450人 | 0.15-0.2万元/人 | 伊川县 | 伊川县 | 90 | 90 |  |  |  | 扶贫办 | 鼓励具备条件的贫困户参加技能培训，掌握一技之长，增加收入 | 受益1000人，每人补助1500-2000元 | 不需招投标 | 202103 | 202106 | 202106
5 | 新建 | 就业扶贫 | 2021年伊川县“雨露计划”下半年短期技能培训补助 | 短期技能补贴450人 | 0.15-0.2万元/人 | 伊川县 | 伊川县 | 90 |  | 90 |  |  | 扶贫办 | 鼓励具备条件的贫困户参加技能培训，掌握一技之长，增加收入 | 受益1000人，每人补助1500-2000元 | 不需招投标 | 202107 | 202111 | 202112
6 | 新建 | 就业扶贫 | 2021年伊川县“雨露计划”农村实用技术培训 | 培训1300人 | 0.05万元/人 | 伊川县 | 伊川县 | 50 |  | 50 |  |  | 人社局 | 覆盖建档立卡贫困户1300人，提高贫困户的农业技术水平 | 提高建档立卡贫困户的农业技术水平，促进特色产业发展，带动贫困人口增收脱贫 | 不需招投标 | 202107 | 202111 | 202112
7 | 新建 | 就业扶贫 | 2021年伊川县“三类户”务工交通补助 | 补助6000人 | 0.05万元/人 | 伊川县 | 伊川县 | 500 |  | 300 | 70.52 | 129.48 | 人社局 | 覆盖6000人，鼓励群众转移就业 | 务工6000人，人均年收入15000元 | 不需招投标 | 202108 | 202111 | 202112
（四）金融扶贫项目 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2100 | 30 | 0 | 1653.2 | 416.8
1 | 新建 | 金融扶贫 | 2021年建档立卡贫困户小额信贷贴息项目 | 建档立卡贫困户贷款贴息 | 100万元/个 | 伊川县 | 伊川县 | 100 | 30 |  |  | 70 | 科工局 | 改善群众生产生活条件，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，改善贫困户脱贫增收 | 不需招投标 | 202101 | 202101 | 202112
2 | 新建 | 金融扶贫 | 2021年精准扶贫贷款风险补偿金项目 | 全县带贫企业担保贷款 | 2000万元/个 | 伊川县 | 伊川县 | 2000 |  |  | 1653.2 | 346.8 | 人社局 | 改善群众生产生活条件，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，改善贫困户脱贫增收 | 不需招投标 | 202101 | 202101 | 202112
三、其他类项目 |  |  |  | 2 |  |  |  | 297.54 | 42.34 | 73.68 | 32 | 149.52
1 | 新建 | 项目管理费 | 项目设计费监理费 | 为项目建设提供设计、监理等服务 | 1-5万元/个 | 伊川县 | 伊川县 | 197.54 | 42.34 | 73.68 | 32 | 49.52 | 交通局、水利局等 | 对项目建设进行监督管理，为项目质量提供保障。 | 对项目建设进行监督管理，为项目质量提供保障。 | 不需招投标 | 202107 | 202111 | 202112
2 | 新建 | 驻村经费 | 2021年伊川县驻村人员补助 | 为驻村人员发放驻村补贴 | 每人每月1000元 | 伊川县 | 伊川县 | 100 |  |  |  | 100 | 扶贫办 | 支持驻村第一书记及工作队员开展各项扶贫工作 | 支持驻村第一书记及工作队员开展各项扶贫工作 | 不需招投标 | 202102 | 202112 | 202112