## 已通过列表
附 件 3
拟列入伊川县2022年度省市重点项目申报表
申报单位：伊川县
序号 | 项目名称 | 省级/市级 | 续建项目是否为2021年度省市重点结转项目 | 项目建成后用工人数（个） | 项目进度类别 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限(年月至年月) | 总投资 (万元) | 资金来源(万元) |  |  |  |  | 预计2021年底累计完成(万元) | 2022本年建设目标 |  | 审批(核准、备案)情况（办结的填写文号，未办结的填写具体进展及计划办结时间） | 项目选址许可 （办结的填写文号，未办结的填写具体进展及计划办结时间） | 用地规划许可 （办结的填写文号，未办结的填写具体进展及计划办结时间） | 工程规划许可（办结的填写文号，未办结的填写具体进展及计划办结时间） | 环评审批情况（办结的填写文号，未办结的填写具体进展及计划办结时间） | 用地预审审批情况（办结的填写文号，未办结的填写具体进展及计划办结时间） | 用地审批情况（办结的填写文号，未办结的填写具体进展及计划办结时间） |  |  |  | 责任单位 | 项目业主 | 法人代表姓名 | 法人代表固定电话 | 法人代表手机 | 负责人姓名 | 负责人固定电话 | 负责人手机 | 信息员姓名 | 信息员固定电话 | 信息员手机 | 项目地址 （具体到某条路）
[9 empty] | 政府投资 | 自筹 | 国内贷款需求总额 | 国内贷款当年需求 | 其他 |  | 预计完成(万元) | 工程形象或前期工作进度（预计到2021年底形象） |  |  |  |  | 当年计划征地(亩) |  | 土地证号 | 总征地数(亩) | 获证亩数(亩) | 当年计划征地(亩) | [7 empty] | 负责人手机 | 信息员姓名 | 固定电话 | 信息员手机
[34 empty] | 负责人手机 | 信息员姓名 | 固定电话 | 信息员手机
1 | **项目 | 省级 | 是 | 1200 | 续建 | 总建筑面积7万平方米，主要建设车间、原料库、成品库等，年产30万吨环保新型硅质耐火材料 | 2021.03-2023.10 | 110000 | 20000 | 60000 | 30000 | 10000 | 0 | 36000 | 40000 | 厂房主体完工，厂区道路绿化、及其基础配套设施完成 | 2020-410329-89-03-042190 | 正在县自然资源局审批 | 正在县自然资源局审批 | 正在县自然资源局审批 | 正在由设计院编制环评报告 | 正在县自然资源局审批 | 正在县自然资源局审批 | 400 | 0 | 200 | 伊川县**局 | **公司 | [9 empty] | 伊川县**乡**村**路