## Sheet2
附表
伊川县2022年统筹整合财政涉农资金项目明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容（建设任务） | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间 |  | 1
合计 |  |  |  | 108 |  |  |  | 24086.1187 | 6612 | 6311.4187 | 3487.7 | 7675
一、产业发展类项目 |  |  |  | 49 |  |  |  | 14536.45 | 6598.7913 | 2024.0587 | 1985.8 | 3927.8
（一）产业扶贫项目 |  |  |  | 38 |  |  |  | 9289.4 | 5310.5413 | 1373.0587 | 1985.8 | 620
1 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县鸦岭镇集体经济花椒加工项目 | X光异物检测机、去石机、X光机定制上料提升机、除尘器、定量包装机、真空包装机、配套设施等 | 120万元/个 | 鸦岭镇 | 殷桥村 | 120 | 120 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属镇集体合作联社，集体经济年收益不低于6%，可加工花椒4000吨，产值4000万元。 | 项目建成后可提高原生产线产能和品质，进一步提高花椒加工生产能力。项目实施能增加3000余农户，其中脱贫户400余户，带动30人就近务工，每月工资2000元，巩固脱贫成果。 | 不需招投标 | 202204 | 202209 | 202209 | 贫困村
2 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县鸦岭镇殷沟村花椒加工项目 | 烘干机4台，脱籽机2台，筛选机4台，200立方冷库等设施 | 72万元/个 | 鸦岭镇 | 殷沟村 | 72 | 72 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属村集体，村集体年收益4万元 | 为脱贫户200户，农户提供花椒烘干服务，增加群众收入 | 不需招投标 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村
3 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县集体经济屠宰项目 | 建设车间3000平方，一体化屠宰设备及生产线等 | 1000万元/个 | 平等乡 | 马庄村 | 1000 |  | 400 | 300 | 300 | 农业农村局 | 产权归属村集体，村集体以股份形式入股乡村振兴公司，每年村集体收益60万元 | 可带动40余家养殖企业扩大养殖规模，为50余人就近提供就业岗位，每人月收入2000-5000元左右。 | 202204 | 202205 | 202209 | 202210 | 非贫困村
4 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县平等乡集贸市场建设项目 | 地面硬化2000平方米，顶棚面积1200平方米，建设摊位30个，地下化粪池1个，公厕1个24平方米。 | 200万元/个 | 平等乡 | 平等村 | 200 |  | 200 |  |  | 农业农村局 | 产权归属平等乡集体经济联社，市场建成后，建设摊位30个，吸纳周边村商户入驻，带动脱贫户20户实现就近就业，每年预计交易蔬菜、草莓、樱桃、食用菌等农产品交易额可达3500万元，每年增加上元村、西村、平等村村集体经济收入12万元。 | 通过项目实施，带动脱贫户20余户就业，年增收12000元/户，增加上元村、西村、平等村集体经济收入12万元。 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村
5 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县水寨镇银张村日光暖棚产业扶贫项目 | 建设日光暖棚1000平方米 | 100万元/个 | 水寨镇 | 银张村 | 100 | 100 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属镇集体，镇集体年收益6万元，通过公益性岗位设置，增加群众收入，群众对项目实施效果非常满意 | 项目实施可带动15户脱贫户和监测户务工增加收入。 | 不需招投标 | 202203 | 202209 | 202210 | 非贫困村
6 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年水寨镇上天院村冷库建设产业扶贫项目 | 冷库建设450立方米 | 100万元/个 | 水寨镇 | 上天院村 | 100 | 100 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属村集体，村集体年收益6万元 | 项目实施可带动20户脱贫户和监测户务工增加收入。 | 不需招投标 | 202203 | 202209 | 202209 | 非贫困村
7 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县半坡镇刘窑村中药材种植项目 | 占地300亩，种植中药材，硬化道路0.98km。 | 50万元/个 | 半坡镇 | 刘窑村 | 50 | 50 |  |  |  | 农业农村局 | 项目实施将带动10户脱贫户，户均年增收1000元，带动村集体经济收入2-3万，贫困群众对项目实施满意； | 带动贫困人口10户，户均年增收1000元。15人通过务工每年增收4500-5000元.。 | 不需招投标 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村
8 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县半坡镇段庄村种植项目 | 占地500亩，花椒种植配套项目，水井、井堡、变压器、电缆、地埋管、硬化道路等。 | 150万元/个 | 半坡镇 | 段庄村 | 150 | 150 |  |  |  | 农业农村局 | 项目实施将带动20户脱贫户，户均年增收1000元，带动村集体经济收入3-4万，贫困群众对项目实施满意； | 带动贫困人口20户，户均年增收1000元。地租收入40户，户均年增收1000元；15人通过务工每年增收4500-5000元.。 | 不需招投标 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村
8 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县彭婆镇郭洼村粉条加工项目 | 流转土地1000亩，连片种植脱毒高淀粉红薯优良品种，整合郭洼村传统粉条加工产业，建立淀粉加工车间、粉条加工车间、冷冻抽丝车间、烘烤车间、分装车间等专业化、标准化的加工车间。 | 100万元/个 | 彭婆镇 | 郭洼村 | 100 | 100 |  |  |  | 农业农村局 | 带动脱贫户、监测对象29户，户均年增收5000元以上，带动郭洼村群众30户，户均增收2万元以上。带动村集体增收10万元以上。 | 采取集体土地入股，乡贤自主投资，争取政策扶持，社会资金注入等融资方式，由专业合作社统一经营，农户可根据需要加入合作社进行统一加工、包装、销售，建立规模化种植、加工、销售一体化的行业新载体。带动脱贫户、监测对象29户，户均年增收5000元以上，带动郭洼村群众30户，户均增收2万元以上，带动村集体增收10万元以上。 | 不需招投标 | 202203 | 202209 | 202209 | 非贫困村
9 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县酒后镇老庄村冷库配套变压器项目 | 冷库配套变压器400千瓦2台及相应线路 | 50万元/个 | 酒后镇 | 老庄村 | 50 | 50 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属酒后镇老庄村村集体，村集体年收益不低于6% | 带动农户100户200人，提供工作岗位50个，户均增收7000元。 | 不需招投标 | 202204 | 202206 | 202207 | 非贫困村
10 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县酒后镇路庙村蔬菜植项目 | 蔬菜种植打井6眼，配套井堡、变压器、地埋管、电缆、出水桩等相关配套设施。 | 142.3万元/个 | 酒后镇 | 路庙村 | 142.3 | 142.3 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属酒后镇集体经济联社，村集体年收益8万元。建成后亩均年收益增加1000元左右，群众满意度100% | 共带动周边群众221户（其中脱贫户26户），为121余人就近就业提供岗位（其中脱贫户及监测户10余人），每人每年增加收入3500元 | 不需招投标 | 202203 | 202209 | 202209 | 贫困村
11 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县酒后镇老庄村蔬菜种植项目 | 蔬菜种植700亩，打井5眼，配套井堡、变压器、地埋管、电缆、出水桩等相关配套设施。 | 104.4万元/个 | 酒后镇 | 老庄村 | 104.4 | 104.4 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属酒后镇集体经济联社，村集体年收益6万元。建成后亩均年收益增加1000元左右，群众满意度100% | 共带动周边群众199户（其中脱贫户22户），为97余人就近就业提供岗位（其中脱贫户及监测户10余人），每人每年增加收入3500元 | 不需招投标 | 202203 | 202209 | 202209 | 非贫困村
12 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县城关街道办石瑶社区水果采摘园项目 | 建设采摘园100亩，主要种植樱桃、油桃、水果柿子等，基地配套设施打井一眼，变压器1台，大型农耕机1台，小型农耕机2台。 | 150万元/个 | 城关街道 | 石瑶社区 | 150 | 150 |  |  |  | 农业农村局 | 改善石瑶社区721户2546人生产生活条件，为脱贫户和监测对象10户39人提供就业岗位，增加村集体年收入15万元左右。 | 项目实施，为脱贫户和监测对象10户39人就近提供就业岗位，增加收入。 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 非贫困村
13 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县河滨街道办李圪垱社区仓储项目 | 建设钢构仓储570㎡ | 80万元/个 | 河滨街道办事处 | 李圪垱社区 | 80 | 80 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属李圪垱社区集体，社区集体每年收益20万左右，带动周边困难15户增加收入，提高生活质量。 | 通过发展仓储产业，带动周边15户困难户务工，户年收入6000元以上 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 非贫困村
14 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县优质红薯、谷子种苗补贴项目 | 对集中连片种植优质红薯、谷子50亩以上，对种苗、机械、有机肥进行补贴 | 100元/亩 | 伊川县 | 伊川县 | 600 | 600 |  |  |  | 农业农村局 | 通过优质红薯、谷子种苗补贴，调动群众种植积极性，同时亩产收入提高1000元左右，群众对项目实施非常满意。 | 带动全县3000余户种植优质红薯、谷子50000余亩，亩均收入提高1000元左右。 | 不需招投标 | 202203 | 202210 | 202210
15 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县鸦岭镇等防返贫监测户种植补贴项目 | 按照种植农作物每亩500元（不得低于1亩），每户不超过1000元的标准，对监测户进行种子（苗）、化肥、农药等补贴。 | 500元/亩 | 鸦岭镇等15个乡镇 | 鸦岭镇等15个乡镇村 | 260 | 260 |  |  |  | 农业农村局 | 根据监测户的发展需要，通过对监测户进行种子（苗）、化肥、农药等补贴，增加监测户收入 | 加大监测户帮扶力度，为2500余户监测户种植农作物提供种子（苗）、化肥、农药等补贴 | 不需招投标 | 202204 | 202209 | 202209
16 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县区域公用品牌打造推广项目 | 举办全国红薯、谷子产业发展大会，县域内品牌宣传广告制作，相关媒体宣传，参加全国性的会展推介宣传，到先进地区对接交流，制定伊川小米地方标准等 | 150万元/个 | 伊川县 | 伊川县 | 150 | 150 |  |  |  | 农业农村局 | 提高伊川小米、岭上西薯知名度、市场占有率和溢价能力。建成后小米、红薯亩收益增加300元/年，群众满意度100% | 通过宣传，提高种小米、红薯亩均效益，保障产业顺利运行，持续提供就业岗位，增加农民收入 | 202203 | 202203 | 202210 | 202210
17 | 续建 | 产业扶贫 | 2021年产业项目尾款 | 2021年产业项目尾款 | 10-50万元/个 | 鸦岭镇、白元镇 | 康庄村、洁泊村等村 | 500 |  | 500 |  |  | 农业农村局 | 解决项目工程尾款 | 为项目正常运行提供保障 | 不需招投标 | 202204 | 202209 | 202210
18 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县鸦岭镇亓岭村红薯种植项目 | 种植红薯1450亩，水利设施配套，围网1000米，700平米分拣中心1个，水泥路1.5km | 206万元/个 | 鸦岭镇 | 亓岭村 | 206 | 206 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属镇集体合作联社，集体经济年收益不低于6%，每亩产出优质岭上硒薯4000斤，亩均收益6000元。 | 带动农户300户1400人，其中脱贫户90户340人，带动90余人就近务工 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 非贫困村
19 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县鸦岭镇高沟村红薯种植项目 | 红薯育苗基地硬化0.9公里宽3.5米生产道路及围网、监控等配套设施 | 56.8万元/个 | 鸦岭镇 | 高沟村 | 56.8 | 56.8 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属镇集体合作联社，集体经济年收益不低于6%，每亩产出优质岭上硒薯4000斤，亩均收益6000元。 | 带动农户120户470人，其中脱贫户50户160人，带动50余人就近务工 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 贫困村
20 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县鸦岭镇康庄村红薯种植项目 | 种植红薯1500亩，打井7眼，井堡、变压器、地埋管、电缆、水泥路等相关配套设施 | 392万元/个 | 鸦岭镇 | 康庄村 | 392 | 392 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属镇集体合作联社，集体经济年收益不低于6%，每亩产出优质岭上硒薯4000斤，亩均收益6000元。 | 带动农户140户570人，其中脱贫户60户210人，带动70余人就近务工 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 贫困村
21 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县鸦岭镇王庄村核心区花椒种植项目 | 种植花椒5000亩，打井7眼，井堡、变压器、地埋管、电缆等相关配套设施 | 236.5万元/个 | 鸦岭镇 | 王庄、楼头、殷桥村 | 236.5 | 88.0413 | 148.4587 |  |  | 农业农村局 | 产权归属镇集体合作联社，集体经济年收益不低于6%，亩均收益5000元。 | 带动农户100户350人，其中脱贫户30户110人，带动20余人就近务工 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 非贫困村
22 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县吕店镇温沟村核心区谷子种植项目 | 种植谷子3000亩，打井4眼，配套井堡、变压器、地埋管、电缆等相关配套设施 | 321.6万元/个 | 吕店镇 | 吕店镇温沟村、吕店村 | 321.6 | 321.6 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属吕店镇温沟村村集体，建成后谷子亩增收300斤，收益增加1000元/年，村集体经济可通过组织实施谷子种植实现收入5.4万元，持续巩固脱贫成果。群众满意度100% | 共带动200余户（其中脱贫户60户），为110余人就近就业提供岗位，增加村民收入6500元/人/年 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 贫困村
23 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县吕店镇丁流村核心区谷子种植项目 | 种植谷子3000亩，打井4眼，修复机井4眼，洗井6眼，配套井堡、变压器、地埋管、电缆等相关配套设施 | 391.7万元/个 | 吕店镇 | 吕店镇丁流村、竹园村 | 391.7 | 391.7 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属吕店镇丁流村集体，建成后谷子亩增收300斤，收益增加1000元/年，村集体经济可通过组织实施谷子种植实现收入5.4万元，持续巩固脱贫成果。群众满意度100% | 共带动300余户（其中脱贫户90户），为131余人就近就业提供岗位，增加村民收入6500元/人/年 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 贫困村
24 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县吕店镇符村核心区谷子种植项目 | 种植谷子4000亩，打井5眼，修复机井8眼，洗井12眼，配套井堡、变压器、地埋管、电缆等相关配套设施，硬化1.3km宽3.5m生产路 | 375.2万元/个 | 吕店镇 | 吕店镇符村、后庄村、沟张村 | 375.2 | 375.2 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属吕店镇符村村集体，建成后谷子亩增收300斤，收益增加1000元/年，村集体经济可通过组织实施谷子种植实现收入5.4万元，持续巩固脱贫成果。群众满意度100% | 共带动200余户（其中脱贫户60户），为90余人就近就业提供岗位，增加村民收入6500元/人/年 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 非贫困村
25 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县江左镇魏村烟谷轮作种植项目 | 烟谷轮作示范方2600亩，打井9眼，井堡、变压器、地埋管、电缆等相关配套设施 | 236.7万元/个 | 江左镇 | 魏村 | 236.7 | 236.7 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属江左镇魏村村集体，建成后亩收益增加1000元/年，村集体经济可通过组织实施烟叶谷子种植实现收入5万元，持续巩固脱贫成果。群众满意度100% | 共带动周边群众331余户（其中脱贫户72户），为96余人就近就业提供岗位，增加村民收入4500元/人/年 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 贫困村
26 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县江左镇塔沟等村烟谷轮作项目 | 改建烟叶炕房75座（新建55座、改建20座），每座烟炕包含炕架翻修、地面硬化18平方，搭建彩钢棚15平方米，电缆配套设施，（55顶砖；水泥2吨；钢筋0.4吨；砂石料6吨；3×5cm×0.2mm冷度方钢8.5米；2.5x1.8米大门一个；小排湿门2个；冷风门1个；观察窗1个；排湿门1个；清灰门1个；机械阀1个；彩钢瓦15平方；电缆2000元；人工费用7000元）。新建630千伏安变压器2台及配套变电柜、电缆，500千伏安变压器1台及配套变电柜、电缆。315千伏安变压器2台及配套变电柜、电缆。20平方米管理房1座。 | 348.6万元/个 | 江左镇 | 塔沟等8个村 | 348.6 | 348.6 |  |  |  | 农业农村局 | 项目建成后，产权归镇集体经济合作联社所有，通过烟谷轮作每年每亩地可收益3-5千元；通过土地流转可增加村集体经济每年收益15万元；带动周边村庄就业600余人，每人年增收2.5万元；每年预计为镇区增加税金200万元以上。 | 8个村230户贫困户，52户监测对象，每户年增收2.5万元，村集体增收15万元。 | 202203 | 202203 | 202206 | 202207 | 贫困村
27 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县平等乡张奇庄村瓜蒌种植项目 | 瓜蒌示范方1900亩，打井3眼及配套设施 | 124.6万元/个 | 平等乡 | 张奇庄村 | 124.6 |  | 124.6 |  |  | 农业农村局 | 产权归属平等乡张奇庄村，建成后瓜蒌亩收益增加1000元/年，群众满意度100% | 共带动周边群众307户（其中脱贫户17户），为40余人就近就业提供岗位，增加村民收入3500元/人/年 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 非贫困村
28 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县高山镇谷瑶村丹参红薯种植项目 | 种植丹参2072亩、红薯4906亩红薯分拣中心1个，改建道路4.76km | 315.2万元/个 | 高山镇 | 谷瑶村 | 315.2 | 315.2 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属高山镇谷窑村建成后丹参亩收益增加500元/年，红薯亩收益增加1000元/年，群众满意度100% | 为100余人就近就业提供岗位，增加村民收入6500元/人/年 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 贫困村
29 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县高山镇刘庄村瓜蒌种植项目 | 种植瓜蒌1200亩，硬化道路3km | 397.8万元/个 | 高山镇 | 刘庄村 | 397.8 |  |  | 397.8 |  | 农业农村局 | 产权归属高山镇刘庄村，建成后瓜蒌亩收益增加1000元/年，群众满意度100% | 为96余人就近就业提供岗位，增加村民收入6500元/人/年 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 非贫困村
30 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县鸣皋镇杨海山村红薯种植项目 | 种植红薯1300亩，打井3眼，配套变压器、蓄水罐、地埋管、出水栓、变压器、新修3.5米混凝土道路2.9km | 365万元/个 | 鸣皋镇 | 杨海山村 | 365 |  |  | 365 |  | 农业农村局 | 产权归属鸣皋镇杨海山村，建成后红薯亩收益增加1000元/年，群众满意度100% | 带动农户260户1100人，其中脱贫户35户105人，为80余人就近就业提供岗位，增加村民收入6000元/人/年 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 非贫困村
31 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县葛寨镇京东农场产业灌溉项目 | 铺设引水灌溉管道3.1公里及其相关设备设施 | 150万元/个 | 葛寨镇 | 后富山村 | 150 | 150 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属镇集体合作联社，项目实施可提高中药材种植产量，贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 解决本村200余户群众特色种植用水问题，通过土地流转壮大村集体收益增效、增产、增加收益 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 贫困村
32 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县葛寨镇后富山村电子加工项目 | 新建厂房面积约1350平方 | 100万元/个 | 葛寨镇 | 后富山村 | 100 | 100 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属镇集体合作联社，镇集体年收益6万元，通过公益性岗位设置，带动脱贫村脱贫户增加收入。 | 项目实施可带动200人务工，其中脱贫户和监测户20人务工增加收入。 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 贫困村
33 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县葛寨镇后富山村红薯加工项目 | 新建加工厂房1500平方 | 100万元/个 | 葛寨镇 | 后富山村 | 100 | 100 |  |  |  | 农业农村局 | 产权归属村集体经济，村集体年收益不低于6%，群众满意度100%。 | 项目实施可带动200户发展产业，增加经济收入，为10人就近就业提供岗位。 | 202203 | 202204 | 202209 | 202209 | 贫困村
34 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县白元镇吴起岭村谷子种植项目 | 种植谷子2000亩，打井6眼，配6个水泵；蓄水池3座，变压器2台，以及地埋管若干米。水泥路3.5km | 320万元/个 | 白元镇 | 吴起岭村 | 320 |  |  | 320 |  | 农业农村局 | 产权归属白元镇吴起岭，建成后谷子亩收益增加300元/年，群众满意度100% | 带动农户300户1300人，其中脱贫户60户214人，为60余人就近就业提供岗位，增加村民收入6000元/人/年 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 非贫困村
35 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县白元镇吉泊村辣椒种植项目 | 种植辣椒600亩，打井3眼，配3个水泵；蓄水池1座，变压器1台，以及地埋管若干米。水泥路2.1km | 150万元/个 | 白元镇 | 吉泊村 | 150 |  |  | 150 |  | 农业农村局 | 产权归属白元镇吉泊村，建成后辣椒亩收益增加400元/年，群众满意度100% | 带动农户200户800人，其中脱贫户32户140人，为60余人就近就业提供岗位，增加村民收入6000元/人/年 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 非贫困村
36 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县白沙镇高岭村谷子种植项目 | 种植谷子4300亩，新建提灌站2座，配套水泵、变压器、蓄水池、上水管道、地埋管、水泥生产路等相关设施 | 453万元/个 | 白沙镇 | 高岭村 | 453 |  |  | 453 |  | 农业农村局 | 产权归属白沙镇高岭村，建成后谷子亩收益增加600元/年，群众满意度100% | 为121余人就近就业提供岗位，增加村民收入6000元/人/年 | 202203 | 202203 | 202209 | 202209 | 非贫困村
37 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县白元镇富硒辣椒冷链仓储中心二期建设项目 | 建设冷链仓储中心1000平方 | 280万元/个 | 白元镇 | 常峪堡村 | 280 |  |  |  | 280 | 农业农村局 | 项目产权归属白元镇集体经济合作联社，通过冷链仓储中心用房项目建设，可持续稳定辣椒产业发展，持续为农民增收,每年集体经济合作收益16.8万元以上。 | 带动脱贫人口26人左右，通过提供采摘、分拣、分类等务工岗位，每人每天收入60元以上，每户年均增收6000元左右，巩固脱贫攻坚成果。 | 202203 | 202204 | 202209 | 202209 | 非贫困村
38 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县白元镇常峪堡村数字农业数字乡村建设项目 | 数字农业、数字乡村平台建设、互联网硬件部署，示范区建设运营。 | 40万元/个 | 白元镇 | 常峪堡村 | 40 |  |  |  | 40 | 农业农村局 | 产权归属镇集体合作联社，通过项目实施，实现农业数字化管控。 | 通过项目实施，实现农业现代化，增加群众收入 | 202203 | 202204 | 202209 | 202209 | 非贫困村
（二）金融扶贫项目 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1807.8 | 0 | 0 | 0 | 1807.8
1 | 新建 | 金融扶贫 | 2022年伊川县人力资源和社会保障局小额信贷风险补偿金项目 | 为全县脱贫户及监测户贷款提供担保 | 1000万元/个 | 伊川县 | 伊川县 | 1800 |  |  |  | 1800 | 人社局 | 改善群众生产生活条件，群众对项目实施效果非常满意 | 为全县脱贫户及监测户发展产业提供贷款担保，通过项目实施，巩固脱贫攻坚成果。 | 不需招投标 | 202205 | 202211 | 202212
2 | 新建 | 金融扶贫 | 2022年伊川县金财投资担保费补助 | 对带贫企业贷款担保进行补助 | 7.8万元/个 | 伊川县 | 伊川县 | 7.8 |  |  |  | 7.8 | 科工局 | 改善群众生产生活条件，群众对项目实施效果非常满意 | 通过项目实施，改善贫困户脱贫增收 | 不需招投标 | 202101 | 202101 | 202112
（三）其他产业项目 |  |  |  | 9 |  |  |  | 3439.25 | 1288.25 | 651 | 0 | 1500
1 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县乡村振兴人才培训项目 | 培训640人次 | 0.05-0.1万元/人 | 伊川县 | 伊川县 | 240 | 240 |  |  |  | 乡村振兴局 | 培训致富带头人、高技能人才、四类人才、乡村治理带头人640余人 | 受益1800人，为巩固拓展脱贫攻坚成果、有效推进乡村振兴注入新活力，带动经济发展 | 202203 | 202204 | 202209 | 202209
2 | 新建 | 产业扶贫 | 2022年伊川县农民技术培训项目 | 技能培训3000人，配备必要的培训设施、教材资料、农用工具，聘请相关专家等 | 350万元/个 | 伊川县 | 伊川县 | 300 | 300 |  |  |  | 农业农村局 | 技术培训3000人 | 通过技术培训，提高种养管能力，保障产业项目顺利运行，持续提供就业岗位，增加农民收入 | 202203 | 202204 | 202211 | 202211
3 | 新建 | 就业扶贫 | 2022年伊川县15个乡镇（街道）脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 补助15370人 | 0.05-0.1万元/人 | 伊川县 | 伊川县 | 1500 |  |  |  | 1500 | 人社局 | 覆盖15370人，鼓励群众转移就业 | 务工15370人，人均年收入12000元以上 | 不需招投标 | 202208 | 202211 | 202212
4 | 新建 | 产业扶贫 | 伊川县鸦岭镇花椒农业产业园楼子头至殷桥道路工程 | 长3.882公里，宽6.5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 167.7万元/公里 | 鸦岭镇 | 殷桥村、楼子头村 | 651 |  | 651 |  |  | 交通局 | 覆盖沿线村，改善750户2700余名群众出行条件，为花椒销售提供便利。 | 项目实施将带动花椒产业发展，改善群众生产条件，为花椒采购商、深加工企业入驻，增加群众收入提供条件。 | 202203 | 202205 | 202209 | 202210 | 贫困村
5 | 新建 | 教育扶贫 | 2022年伊川县“雨露计划”春季职业教育补助 | 职业教育补助1800人 | 0.15万元/人 | 伊川县 | 伊川县 | 270 | 270 |  |  |  | 乡村振兴局 | 受益2600人，每人补助1500元提高群众就业致富能力 | 减轻脱贫户和监测对象经济负担，提高群众就业致富能力 | 不需招投标 | 202206 | 202207 | 202208
6 | 新建 | 教育扶贫 | 2021年伊川县“雨露计划”秋季职业教育补助 | 职业教育补贴1855人 | 0.15万元/人 | 伊川县 | 伊川县 | 278.25 | 278.25 |  |  |  | 乡村振兴局 | 受益2650人，每人补助1500元提高群众就业致富能力 | 减轻脱贫户和监测对象经济负担，提高群众就业致富能力 | 不需招投标 | 202112 | 202202 | 202202
7 | 新建 | 就业扶贫 | 2022年伊川县“雨露计划”上半年短期技能补助 | 短期技能补贴380人 | 0.15-0.2万元/人 | 伊川县 | 伊川县 | 76 | 76 |  |  |  | 乡村振兴局 | 鼓励具备条件的贫困户参加技能培训，掌握一技之长，增加收入 | 受益380人，每人补助1500-2000元 | 不需招投标 | 202203 | 202206 | 202206
8 | 新建 | 就业扶贫 | 2022年伊川县“雨露计划”下半年短期技能培训补助 | 短期技能补贴320人 | 0.15-0.2万元/人 | 伊川县 | 伊川县 | 74 | 74 |  |  |  | 乡村振兴局 | 鼓励具备条件的贫困户参加技能培训，掌握一技之长，增加收入 | 受益320人，每人补助1500-2000元 | 不需招投标 | 202207 | 202211 | 202212
9 | 新建 | 就业扶贫 | 2022年伊川县“雨露计划”农村实用技术培训 | 培训1000人 | 0.05万元/人 | 伊川县 | 伊川县 | 50 | 50 |  |  |  | 人社局 | 覆盖建档立卡贫困户1000人，提高贫困户的农业技术水平 | 提高建档立卡贫困户的农业技术水平，促进特色产业发展，带动贫困人口增收脱贫 | 不需招投标 | 202207 | 202211 | 202212
二、农村基础设施建设类项目 |  |  |  | 56 |  |  |  | 8894.46 | 0 | 4287.36 | 1501.9 | 3105.2
（一）道路硬化项目 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3195.4 | 0 | 1558.2 | 1296.4 | 340.8
1 | 改建 | 村基础设施 | 伊川县白沙镇杨岭村至土门村道路工程 | 长6.132公里，宽6.5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 210万元/公里 | 白沙镇 | 杨岭村 | 1558.2 |  | 1558.2 |  |  | 交通局 | 沿线3200名村民受益，提升沿线村的生产生活条件。 | 通过项目实施，改善3200名群众生产生活条件 | 202203 | 202205 | 202209 | 202210 | 贫困村
2 | 新建 | 村基础设施 | 2022年伊川县白元镇班庄村道路提升项目 | 新铺设柏油路长510米、宽5米、厚0.05米 | 60万元/公里 | 白元镇 | 班庄村 | 30.8 |  |  |  | 30.8 | 交通局 | 改善375户群众生产生活条件，为提升产业发展提供提供条件 | 为群众就近就业提供便利，增加村民收入 | 不需招投标 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村
3 | 新建 | 村基础设施 | 2022年伊川县葛寨镇葛寨村道路硬化项目 | 总长672米，宽6.5米，厚0.2米道路铺设沥青混凝土路面 | 209.8万元/公里 | 葛寨镇 | 葛寨村 | 138 |  |  |  | 138 | 发改委 | 改善12000名群众出行条件，促进沿线村整体提升。 | 通过项目实施，改善12000名群众生产生活条件。 | 202203 | 202205 | 202209 | 202210 | 非贫困村
4 | 改建 | 村基础设施 | 鸦岭镇殷桥村至常川村道路工程 | 长6.593公里，宽6.5米，厚5厘米沥青混凝土路面 | 200万元/公里 | 鸦岭镇 | 殷桥村 | 1296.4 |  |  | 1296.4 |  | 交通局 | 覆盖沿线村，改善3600名群众出行条件，促进沿线村整体提升。 | 通过项目实施，改善3600名群众生产生活条件。 | 202203 | 202205 | 202209 | 202210 | 贫困村
5 | 新建 | 村基础设施 | 2022年伊川县高山镇郑村道路建设项目 | 新建水泥混凝土路面长3485米，厚18公分，其中4米宽道路125米，3.5米宽道路1577米，2.5米宽道路203米，3米宽道路1580米 | 63万元/公里 | 高山镇 | 郑村 | 172 |  |  |  | 172 | 发改委 | 改善1167户4055人出行条件，群众对项目实施效果非常满意。 | 改善1167户4055人出行条件。 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村
（二）人居环境整治项目 |  |  |  | 41 |  |  |  | 5197.58 | 0 | 2227.68 | 205.5 | 2764.4
1 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县鸦岭镇石桥村污水治理项目 | 铺设管网6005米，建设大三格160立方。 | 15万元/千米 | 鸦岭镇 | 石桥村 | 90 |  |  |  | 90 | 住建局 | 改善435户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善石桥村435户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
2 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县鸦岭镇梁刘村污水治理项目 | 铺设管网6000米，建设大三格200立方。 | 19.6万元/千米 | 鸦岭镇 | 梁刘村 | 119.4 |  |  |  | 119.4 | 住建局 | 改善559户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善梁刘村559户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
3 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县鸦岭镇韩洼村污水治理项目 | 铺设管网8783米，建设大三格400立方。 | 23.6万元/千米 | 鸦岭镇 | 韩洼村 | 205.5 |  |  | 205.5 |  | 住建局 | 改善972户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善韩洼村972群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 贫困村
4 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县鸦岭镇常川村污水治理项目 | 铺设管网9000米，建设大三格320立方。 | 20.3万元/千米 | 鸦岭镇 | 常川村 | 183 |  |  |  | 183 | 住建局 | 改善830户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善常川村830户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
5 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县鸦岭镇杜沟村污水治理项目 | 铺设管网5800米，建设大三格200立方。 | 19.6万元/千米 | 鸦岭镇 | 杜沟村 | 114 |  |  |  | 114 | 住建局 | 改善490户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善杜沟村490户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
6 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县鸦岭镇西窑村污水治理项目 | 铺设管网10973米，建设大三格280立方。 | 17万元/千米 | 鸦岭镇 | 西窑村 | 187.5 |  |  |  | 187.5 | 住建局 | 改善601户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善西窑村601户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
7 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县鸦岭镇老虎洼村污水治理项目 | 铺设管网5355米，建设大三格180立方。 | 14.8万元/千米 | 鸦岭镇 | 老虎洼村 | 79.5 |  |  |  | 79.5 | 住建局 | 改善402户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善老虎洼村402户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
8 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县鸦岭镇刘沟村污水治理项目 | 铺设管网5649米，建设大三格130立方。 | 13.5万元/千米 | 鸦岭镇 | 刘沟村 | 76.5 |  |  |  | 76.5 | 住建局 | 改善326户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善刘沟村326户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
9 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县鸦岭镇亓岭村污水治理项目 | 铺设管网16400米，建设大三格560立方。 | 18.6万元/千米 | 鸦岭镇 | 亓岭村 | 306 |  |  |  | 306 | 住建局 | 改善1275户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善亓岭村1275户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
10 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县鸣皋镇东寨村污水治理项目 | 铺设管网4190米，建设大三格120立方。 | 17万元/千米 | 鸣皋镇 | 东寨村 | 71.4 |  |  |  | 71.4 | 住建局 | 改善290户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善东寨村290户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 贫困村
11 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县鸣皋镇坡跟村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网1150米 | 40万元/千米 | 鸣皋镇 | 坡跟村 | 46 |  |  |  | 46 | 住建局 | 改善360户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善坡跟村360户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
12 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县江左镇段村污水治理项目 | 铺设管网4100米，建设大三格 260立方。 | 45万元/千米 | 江左镇 | 段村 | 188.4 |  |  |  | 188.4 | 住建局 | 改善628户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善段村628户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
13 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县江左镇白土窑村污水治理项目 | 铺设管网3600米，建设大三格120立方。 | 15万元/千米 | 江左镇 | 白土窑村 | 54 |  |  |  | 54 | 住建局 | 改善180户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善白土窑村180户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 贫困村
14 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县江左镇官庄村污水治理项目 | 铺设管网5209米，建设大三格120立方。 | 17.9万元/千米 | 江左镇 | 官庄村 | 93.3 |  |  |  | 93.3 | 住建局 | 改善311户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善官庄村311户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 贫困村
15 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县江左镇周村污水治理项目 | 铺设管网2889米，建设大三格120立方。 | 29.1万元/千米 | 江左镇 | 周村 | 84 |  |  |  | 84 | 住建局 | 改善280户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善周村280户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 贫困村
16 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县江左镇白村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网1145米 | 40.1万元/千米 | 江左镇 | 白村 | 45.8 |  |  |  | 45.8 | 住建局 | 改善350户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善白村350户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
17 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县江左镇遵王村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网1820米 | 40.4万元/千米 | 江左镇 | 遵王村 | 72.8 |  |  |  | 72.8 | 住建局 | 改善555户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善遵王村555户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
18 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县高山镇穆店村污水治理项目 | 铺设管网6102米，建设大三格250立方。 | 23.4万元/千米 | 高山镇 | 穆店村 | 142.8 |  |  |  | 142.8 | 住建局 | 改善520户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善穆店村520户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 贫困村
19 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县高山镇洞子沟村污水治理项目 | 铺设管网8028米，建设大三格210立方。 | 16.8万元/千米 | 高山镇 | 洞子沟村 | 135 |  |  |  | 135 | 住建局 | 改善520户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善洞子沟村520户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 贫困村
20 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县酒后镇南王村污水治理项目 | 铺设管网4582米，建设大三格170立方。 | 17.6万元/千米 | 酒后镇 | 南王村 | 81 |  | 81 |  |  | 住建局 | 改善330户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善南王村330户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
21 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县酒后镇吕寨村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网4130米 | 40.2万元/千米 | 酒后镇 | 吕寨村 | 165.2 |  | 165.2 |  |  | 住建局 | 改善1180户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善吕寨村1180户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
22 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县酒后镇渠旺村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网2853米 | 40万元/千米 | 酒后镇 | 渠旺村 | 114.1 |  | 114.1 |  |  | 住建局 | 改善540户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善渠旺村540户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
23 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县白元镇夹河村污水治理项目 | 铺设管网10721米 | 23.8万元/千米 | 白元镇 | 夹河村 | 255 |  |  |  | 255 | 住建局 | 改善978户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善夹河村978户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 贫困村
24 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县吕店镇符村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网4848米 | 40.4万元/千米 | 吕店镇 | 符村 | 193.9 |  | 193.9 |  |  | 住建局 | 改善1360户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善符村1360户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
25 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县吕店镇霍沟村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网1855米 | 36.17万元/千米 | 吕店镇 | 霍沟村 | 74.2 |  | 74.2 |  |  | 住建局 | 改善530户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善霍沟村530户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
26 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县平等乡王庄村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网3843米 | 40万元/千米 | 平等乡 | 王庄村 | 153.72 |  | 153.72 |  |  | 住建局 | 改善1098户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善王庄村1098户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
27 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县平等乡龙王屯村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网2730米 | 40万元/千米 | 平等乡 | 龙王屯村 | 109.2 |  | 109.2 |  |  | 住建局 | 改善560户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善龙王屯村560户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
28 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县城关街道办石瑶村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网2200米 | 40万元/千米 | 城关街道办 | 石瑶村 | 88.06 |  | 88.06 |  |  | 住建局 | 改善680户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善石瑶村680户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
29 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县白沙镇省庄村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网1890米 | 40万元/千米 | 白沙镇 | 省庄村 | 75.6 |  | 75.6 |  |  | 住建局 | 改善608户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善省庄村608户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
30 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县白沙镇朱玲村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网1925米 | 40万元/千米 | 白沙镇 | 朱玲村 | 77 |  | 77 |  |  | 住建局 | 改善680户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善朱玲村680户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
31 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县白沙镇范村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网4150米 | 39.9万元/千米 | 白沙镇 | 范村 | 165.9 |  | 165.9 |  |  | 住建局 | 改善1733户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善范村1733户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
32 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县白沙镇下磨村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网1925米 | 40.1万元/千米 | 白沙镇 | 下磨村 | 77 |  | 77 |  |  | 住建局 | 改善603户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善下磨村603户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
33 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县白沙镇郝湾村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网1420米 | 39.9万元/千米 | 白沙镇 | 郝湾村 | 56.7 |  | 56.7 |  |  | 住建局 | 改善516户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善郝湾村516户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
34 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县白沙镇程庄村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网1855米 | 40.1万元/千米 | 白沙镇 | 程庄村 | 74.2 |  | 74.2 |  |  | 住建局 | 改善586户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善程庄村586户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
35 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县白沙镇孟村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网4130米 | 40万元/千米 | 白沙镇 | 孟村 | 165.2 |  | 165.2 |  |  | 住建局 | 改善1630户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善孟村1630户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
36 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县白沙镇常岭村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网3920米 | 40万元/千米 | 白沙镇 | 常岭村 | 156.8 |  | 156.8 |  |  | 住建局 | 改善1370户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善常岭村1370户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
37 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县白沙镇陈村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网1330米 | 40万元/千米 | 白沙镇 | 陈村 | 53.2 |  | 53.2 |  |  | 住建局 | 改善462户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善陈村462户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
38 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县白沙镇炉坪村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网1925米 | 40.1万元/千米 | 白沙镇 | 炉坪村 | 77 |  | 77 |  |  | 住建局 | 改善735户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善炉坪村735户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
39 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县白沙镇孝村污水治理项目 | 铺设DN300污水管网1470米 | 40万元/千米 | 白沙镇 | 孝村 | 58.8 |  | 58.8 |  |  | 住建局 | 改善520户农户居住环境，提高农户生产生活效率 | 改善孝村520户群众生活环境 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
40 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县农村生活垃圾清运项目 | 购买垃圾清运车150辆 | 2.8万元/辆 | 伊川县 | 15个乡镇（街道办） | 420 |  |  |  | 420 | 农业农村局 | 改善近90万户群众居住环境条件，提高生活垃圾收集效率 | 改善近90万户群众生活环境 | 202204 | 202204 | 202209 | 202210
41 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县河滨街道办事处任沟社区人居环境改善道路改造项目 | 任沟社区崔周路南一条街硬化长520米，宽6米，共3120㎡；护坡562.3米长，高2-4.5米，厚度0.4-2.24米。 | 210.9万元/个 | 河滨街道办事处 | 任沟社区 | 210.9 |  | 210.9 |  |  | 农业农村局 | 改善任沟社区居住环境，方便500余人出行。 | 改善本村及周边15户贫困户和全村群众居住生活条件，为振兴乡村示范村奠定良好的基础 | 202203 | 202204 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
（三）安全饮水项目 |  |  |  | 9 |  |  |  | 501.48 | 0 | 501.48 | 0 | 0
1 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年江左镇五里头村安全饮水项目 | 安装变频恒压供水设备1套，铺设管网7800米， | 9.8万元/千米 | 江左镇 | 五里头村 | 76.5 |  | 76.5 |  |  | 水利局 | 改善2171名群众生产生活条件，群众对项目实施效果非常满意 | 改善2171名群众生产生活条件 | 202204 | 202205 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
2 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年白沙镇朱岭村自来水管网进入每家每户 | 安装水泵1台，铺设管网10400米， | 9.8万元/千米 | 白沙镇 | 朱岭村 | 102 |  | 102 |  |  | 水利局 | 改善2084名群众生产生活条件，群众对项目实施效果非常满意 | 改善2084名群众生产生活条件 | 202204 | 202205 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
3 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年白沙镇石岭村自来水管网进入每家每户 | 打井1眼200米，PE管2600米，管理房12.53平方，水泵、无塔供水器，消毒设备安装各1套。 | 9.8万元/千米 | 白沙镇 | 白沙镇石岭村 | 51 |  | 51 |  |  | 水利局 | 改善630名群众生产生活条件，群众对项目实施效果非常满意 | 改善630名群众生产生活条件 | 202204 | 202205 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
4 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县河滨街道办梁村沟社区安全饮水项目 | 新建自来水管网1300米 | 14.6万元/千米 | 河滨街道办 | 梁村沟社区 | 19 |  | 19 |  |  | 水利局 | 巩固提升河滨街道梁村沟社区164户群众饮水条件，村民对实施效果非常满意。 | 巩固提升河滨街道梁村沟社区164户群众饮水条件 | 202204 | 202205 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
5 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县半坡镇半坡村安全饮水项目 | 450米深水井1眼，主管道700米，深井水泵1台，50KVA变压器1台及配电柜等。 | 9.8万元/千米 | 半坡镇 | 半坡村 | 68 |  | 68 |  |  | 水利局 | 巩固提升半坡村群众2500人饮水条件，群众对项目实施效果非常满意。 | 巩固提升半坡村群众2500人饮水条件 | 202204 | 202205 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
6 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县吕店镇丁流村安全饮水项目 | 400米深水井1眼及深井水泵1台配套 | 40万元/眼 | 吕店镇 | 丁流村 | 42.5 |  | 42.5 |  |  | 水利局 | 巩固提升丁流村520名群众饮水条件，群众对项目实施效果非常满意 | 巩固提升丁流村520名群众饮水条件 | 202204 | 202205 | 202209 | 202210 | 贫困村
7 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年伊川县鸣皋镇杨海山村饮水项目 | 260米深水井1眼，配套深井水泵1台，供水管网1000米、机井房25m2、50KVA变压器1台及配电柜等。 | 40万元/眼 | 鸣皋镇 | 杨海山村 | 42.5 |  | 42.5 |  |  | 水利局 | 巩固提升杨海山村830户，3900余人饮水条件，群众对项目实施效果非常满意。 | 巩固提升杨海山村830户，3900余人饮水条件 | 202204 | 202205 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
8 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年鸦岭镇老虎窑村饮水安全巩固提升工程 | 管网5400米，配套深井水泵、消毒设备各1套。 | 9.8万元/千米 | 鸦岭镇 | 老虎窑村 | 40.48 |  | 40.48 |  |  | 水利局 | 巩固提升老虎窑村191户800余人饮水条件，群众对项目实施效果非常满意 | 巩固提升老虎窑村191户800余人饮水条件 | 202204 | 202205 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
9 | 新建 | 生活条件改善 | 2022年鸦岭镇楼头白家沟村饮水安全巩固提升工程 | 打井1眼250米，PE管3600米，管理房12.53平方，水泵、无塔供水器，消毒设备安装各1套。 | 9.8万元/千米 | 鸦岭镇 | 楼头白家沟村 | 59.5 |  | 59.5 |  |  | 水利局 | 巩固提升楼头白家沟村110户400余人饮水条件，群众对项目实施效果非常满意 | 巩固提升楼头白家沟村110户400余人饮水条件 | 202204 | 202205 | 202209 | 202210 | 非贫困村 | 整合资金
三、其他类项目 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 655.2087 | 13.2087 | 0 | 0 | 642
管理费、驻村帮扶工作经费 |  |  |  | 3 |  |  |  | 655.2087 | 13.2087 | 0 | 0 | 642
1 | 新建 | 项目管理费 | 项目设计费监理费 | 为项目建设提供设计、监理等服务 | 1-5万元/个 | 伊川县 | 伊川县 | 260 |  |  |  | 260 | 交通局、水利局等 | 对项目建设进行监督管理，为项目质量提供保障。 | 对项目建设进行监督管理，为项目质量提供保障。 | 不需招投标 | 202207 | 202211 | 202112
2 | 新建 | 驻村经费 | 2022年伊川县驻村帮扶工作经费 | 为驻村人员开展帮扶工作提供经费 | 1万元/村 | 伊川县 | 伊川县 | 382 |  |  |  | 382 | 乡村振兴局 | 支持驻村第一书记及工作队员开展各项巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 | 支持驻村第一书记及工作队员开展各项巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 | 不需招投标 | 202102 | 202112 | 202112
3 | 新建 | 其他 | 伊川县2022年易地扶贫搬迁融资资金应付利息 | 易地扶贫搬迁融资资金利息 | 13.2/个 | 伊川县 | 伊川县 | 13.2087 | 13.2087 |  |  |  | 财政局 | 受益148户601人 | 易地扶贫搬迁融资资金利息 | 不需招投标 | 202202 | 202203 | 202203