伊川县关于2023年政府债券资金

使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我县2021—2022年18.3545亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、伊川县文化局（资金使用单位）
    （一）2021年一般债券资金0.12亿元使用情况

2021年伊川县文化广电和旅游局获得河南省政府一般债券（三期）资金0.12亿元，期限7年，自2021年4月8日至2028年4月8日，年利率为3.44%。截止2021年12月31日，0.12亿元债券资金已经使用完毕，全部用于伊川县文化中心建设项目。

二、伊川县公路局（资金使用单位）
    （一）一般债券资金0.9511亿元使用情况。其中：2021年一般债券资金0.5亿元，2022年一般债券资金0.4511亿元。

- 1.2021年一般债券资金0.1亿元安排用于洛阳市环城高速公路伊川北站改建工程项目，立项文件伊发改投〔2017〕65号，项目估算总投资0.776983亿元。为有效提升节点通行能力，改善人民出行环境，促进旅游产业化进程及其他产业发展的需要，进行了匝道加宽、增加服务性停车区、应急停车位和景观提升等工程，收费站由3进5出改造为4进8出12条车道，并设有2条ETC车道等设施。资金来源由县财政筹措解决。2021年8月20日依据文件洛财预〔2021〕310号文件，财政下达一般债券资金指标0.1亿元，于2021年9月28日拨付施工中标公司河南锦路路桥建设有限公司0.1亿元整，此项目债券资金全部拨付完毕。

2.2021年一般债券资金0.3亿元和2022年一般债券资金0.5亿元安排用于S240济邓线-伊龙大道立交工程项目，项目估算总投资为0.9886亿元。为了加快连接国省干线通道，完善伊龙大道交通转换，进一步拓展城市空间、优化功能布局，资金来源由县财政筹措解决。2021年4月14日依据文件洛财预〔2021〕58号文件，财政下达一般债券资金指标0.3亿元，于2021年4月22日拨付施工中标公司河南锦路路桥建设有限公司第一笔资金0.1亿元整，于2021年5月11日拨付第二笔资金0.01亿元整，截至2023年2月14日本笔一般债券资金还结余0.19亿元。2022年6月13日依据文件豫财债〔2022〕0040号，财政下达一般债券资金指标2000万元，截至2023年2月14日此笔一般债券资金还未拨付，结余0.2亿元整。

- 3.2021年一般债券资金0.1亿元和2022年一般债券资金0.2511亿元安排用于S319夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程项目，立项文件洛发改审批〔2018〕90号，项目估算总投资1.5289亿元，平均每公里造价0.073626亿元。建筑安装工程费1.1627亿元，占总投资76.05%。2021年8月20日依据文件洛财预〔2021〕310号文件，财政下达一般债券资金指标0.1亿元，于2021年8月27日拨付施工中标公司河南坤通建设工程有限公司0.03亿元整，于2022年7月5日拨付第二笔资金0.02亿元，2022年11月16日拨付剩余资金0.05亿元整，此项目债券资金全部拨付完毕。2022年6月13日依据文件豫财债〔2022〕0040号文件，财政下达一般债券资金指标2511万元，于2022年11月16日拨付施工中标公司河南坤通建设工程有限公司500万元整，于2023年1月18日第二次拨付中标公司河南坤通建设工程有限公司600万元整，截至2023年2月14日此项目一般债券资金结余1411万元。

三、伊川县教育体育局（资金使用单位）

- （一）一般债券资金0.3亿元使用情况。其中：2021年一般债券资金0.2亿元，2022年一般债券资金0.1亿元。

1.2021年一般债券资金0.1亿元安排用于2020-2021年农村教师周转宿舍建设项目。伊川县农村教师周转宿舍建设，涉及22个项目，目前，均已完工。已拨付0.1亿元。截止2023年5月31日项目进行财政评审阶段。

2.2021年一般债券资金0.1亿元安排用于伊川县第一高级中学建设项目。伊川县第一高级中学建设项目，主体封顶。已拨付0.04亿元。截止2023年5月31日尚在建设过程中属于在建工程。

3.2022年一般债券资金0.1亿元安排用于滨河新区中心小学建设项目。目前，项目进行财政评审阶段。已拨付0.07亿元。截止2023年5月31日项目进行财政评审阶段。

（二）2022年专项债券资金0.43亿元使用情况。

1.2022年专项债券资金0.43亿元安排用于伊川县城区幼儿园建设项目。项目已开工建设，基础已完工，计划2024年春季投用。已支付至项目0.31亿元。截止2023年5月31日尚在建设过程中属于在建工程，尚未取得收益。

四、伊川县滨河新区管理委员会（资金使用单位）

- （一）2021年一般债券资金0.1亿元使用情况。

2021年一般债券资金0.1亿元用于伊川县诚信广场项目，该项目立项、可研报告、用地规划意见书、招投标等已办理，立项主体均为伊川县滨河新区管理委员会。项目于2021年1月开工建设，由河南智澜建筑工程有限公司等公司进驻施工。截至目前，已完成全部工程量，已通过财政局、城市管理局、审计局、设计单位、监理单位等部门联合竣工验收。按照施工进度及时间节点要求，工程已全部完工，一般债券资金0.1亿元，已拨付到位。项目己全部完工，已移交给县城市管理局纳入日常维护。

- 伊川县水利局（资金使用单位）

- （一）2022年一般债券资金0.0534亿元使用情况。

- 1.2022年一般债券资金0.0534亿元用于伊川县保障小型水库安全运行项目。伊川县2022年保障小型水库安全运行（雨水情测报、安全监测）工程共对我县21座小型水库建设建设雨水情视频监测一体站21套、单视频监测站11套、直立式水尺21组、对17座水库建设渗压监测17套（共21个监测断面）；对17座水库配套建设变形监测测点69个、变形监测基点34个。该项目于2023年4月28日完成招投标工作，签订施工合同，该项目于4月29日开工，目前已全部完工，信号连接河南省雨水情大坝安全检测平台，实现全覆盖监控，适时数据监测。

- 伊川县万泉自来水有限公司（资金使用单位）

- （一）2021年一般债券资金0.15亿元使用情况。

- 1.2021年一般债券资金0.15亿元用于忠旺项目供水工程目前收到专项资金拨款0.076亿元（2021年收到0.03亿元；2022年收到0.046亿元），用于支付伊川县忠旺供水项目工程款，其中一标段河南厚康建筑工程有限公司累计拨付0.046亿元，二标段上海熊猫机械（集团）有限公司累计拨付0.03亿元。

- 七、伊川县住建局（资金使用单位）

（一）一般债券资金0.22亿元使用情况。其中：2021年一般债券资金0.12亿元，2022年一般债券资金0.1亿元。

1.2021年一般债券资金0.12亿元用于伊川县文化北路（志远路-老洛栾公路）建设工程。项目于2018年6月13日完成立项，立项批复文号：伊发改审批〔2018〕26号，总投资0.5746亿元，申请债券0.12亿元，县财政筹措0.4546亿元；项目建设范围包含：文化北路（志远路-老洛栾公路）道路等；项目建设周期为2018年7月至2021年1月，项目于2018年7月签订合同并开工建设，目前项目已完工。2021年8月20日，债券资金下达0.12亿元，资金文号：洛财预〔2021〕310号，已拨付0.015亿元。项目已完工，正在发挥社会公益效益。

2.2022年一般债券资金0.1亿元用于伊川县城区雨污分流改造项目。2021年积水点改造项目分为三个标段，对政和路（杜康大道-鹤鸣大道）雨污分流、路面及其他附属物进行改造。文化路雨水系统项目分为三个标段，对文化路（豫港大道-振兴路）雨污分流及部分路面进行改造。2021年积水点改造项目及文化路雨水系统改造项目于2022年7月底均已完工，并投入使用。2022年1月4日，债券资金下达0.1亿元，资金文号：豫财债[2022]40号。2021年积水点改造项目拨付0.02亿元，剩余0.08亿元待拨付。

- （二）专项债券资金5.6亿元使用情况。其中：2021年专项债券资金2.5亿元，2022年专项债券资金3.1亿元。

- 1.2021年专项债券资金2.5亿元安排用于伊川县彭婆镇等12个乡镇水环境综合整治建设项目1.5亿元和伊川县老旧小区集中连片改造提升项目1亿元。

伊川县彭婆镇等12个乡镇水环境综合整治建设项目于2021年2月10日完成立项，立项批复文号：伊发改审批〔2020〕4号，总投资8亿元，申请债券1.5亿元，县财政筹措6.5亿元；项目建设范围：包含主要建设规模6万吨的伊东供水厂一座，占地约77.6亩及12个乡镇镇区所在村庄供排水管网建设，具体内容：酒后村、白沙村、半坡村、侯村、葛寨村、江左村、吕店村、鸣皋村、彭婆村、鸦岭村和平等村12个村庄的给水管网约274.1公里，污水管网约263.58公里。项目建设周期为2022年5月开始，项目于2022年5月签订合同并开工建设，目前项目正在建设中，已完成总工程量的58%。2021年5月28日，债券资金下达1.5亿元，资金文号：洛财预〔2021〕136号，已拨付1.42311亿元，剩余资金0.07689亿元。资金主要投向酒后镇、白沙镇、白元镇、半坡镇、高山镇、葛寨镇、江左镇、吕店镇、鸣皋镇、彭婆镇、鸦岭镇镇区和平等乡等12个乡镇的给、排水管网建设。

- 伊川县老旧小区集中连片改造提升项目于2021年4月完成立项，立项批复文号：伊发改审批〔2021〕21号，总投资3.3亿元，申请债券2亿元，县财政筹措1.3亿元；项目建设范围包含立项时纳入我县老旧小区改造计划的全部老旧小区；项目建设内容包含：老旧小区及集中连片范围内的道路、排水、供水、供电、供暖、供气、照明、消防、绿化、墙体粉刷、屋顶防水和各类服务设施建设。项目建设周期为2021年6月至2023年12月，项目于2021年6月签订合同并开工建设，目前项目正在建设中，已完成总工程量的60%。

2021年8月20日，债券资金下达1亿元，资金文号：洛财预〔2021〕310号，已拨付0.418366亿元，资金主要投向于林业局荆山路家属院、农业局荆山路家属院、农机局荆山路家属院、植保站荆山路家属院等老旧小区。

2.2022年专项债券资金3.1亿元安排用于伊川县老旧小区集中连片改造提升项目1亿元、伊川县城乡居民饮水安全提升工程1.5亿元和伊川县中心镇区供水基础设施建设项目0.6亿元。

伊川县老旧小区集中连片改造提升项目2022年1月4日，债券资金下达1亿元，资金文号：豫财债[2022]04号，已支付至项目0.99亿元，资金主要投向于教体局体委家属院、政府家属院东院、曲剧团家属院、物资局家属院等老旧小区。

- 伊川县中心镇区供水基础设施建设项目于2022年6月10日完成立项，立项批复文号：伊发改审批〔2022〕71号，总投资2.619286亿元，申请债券0.6亿元，县财政筹措20192.83万元；项目建设范围：供水管网新建工程、鸣皋水厂工程、污水管网新建工程及其他配套设施新建工程。具体包含：鸣皋镇上王庄村、东业寨村、旧寨村、孙村、徐阳村、干河村、渡口村、元东村、中溪村9个村庄：酒后镇官庄村、梁疙瘩村、柴庄村、罗庄村、庄科村5个村庄；平等乡马庄村、莘营村、四合头村、马回村、马回营村5个村；供水管网建设222.8km，污水管网建设76.5km。项目建设期2年。项目正在前期准备中。2022年12月23日，债券资金下达0.6亿元，资金文号：豫财债[2022]75号，已支付至项目0.55亿元。

伊川县城乡居民饮水安全提升工程项目于2022年6月1日完成立项，立项批复文号：伊发改审批〔2022〕34号，总投资7.749791亿元，申请债券1.5亿元，县财政筹措6.249771亿元；项目建设范围：供水管网新建工程、南苑水厂提升工程、污水管网新建工程及其他配套设施新建工程。具体包含：白元镇夹河、夏堡、良寨、辛庄、土门、双头、省源头村7个村庄；平等乡古城、东村2个村庄；鸦岭镇杜沟村1个村庄；河滨街道办大庄、小庄、闵店、窑底4个村庄；城关街道古城寨1个社区；水寨镇韦村、南申、银张3个村庄;彭婆镇南衙、申坡、东高屯、西高屯、昌营、杨营6个村庄。供水管网建设244.8km，污水管网建设90.5km。项目建设期2年，项目于2023年2月完成招投标工作，目前项目正在建设中，已完成总工程量的52.8%。2022年12月23日，债券资金下达1.5亿元，资金文号：豫财债[2022]75号，已全部支付至项目。

- 八、伊川县江左镇人民政府

（一）2021年专项债券资金0.4亿元使用情况。

1.2021年专项债券资金0.4亿元用于伊川县张瑶村乡村振兴示范项目。截止2023年5月30日，已拨付0.25亿元用于项目建设，目前已支付中标方0.22亿元，剩余资金0.03亿元暂存于江左镇财政账户。因项目在建中，未能实现收益，未形成国定资产。

- 九、伊川县科技和工业信息化局

（一）2021年专项债券资金1.57亿元使用情况。

1.2021年专项债券资金1.57亿元安排用于伊川县绿色新型耐火材料产业园区建设项目（一期）。工程内容：道路硬化绿化工程；雨、污水管网的施工等；目前项目正在建设中，已完成总工程量的70%。伊川县绿色新型耐火材料产业园区建设项目（一期）地方政府专项债券资金3.6亿元，期限15年，其中2.03亿元自2020年5月25日至2035年5月25日，年利率为3.45%；1.3亿元自2021年4月8日至2036年4月8日，年利率为3.81%；0.27亿元自2021年5月24日至2036年5月24日，年利率为3.72%。截至2021年12月31日，3.6亿元债券资金已全部使用完毕，全部用于伊川县绿色新型耐火材料产业园区建设项目（一期）。项目仍在建设期内，属于在建工程，尚未取得收益项目正在建设阶段，未形成固定资产。

- 十、伊川县人民医院

- 专项债券资金0.16亿元使用情况。

- 1.2021年专项债券0.16亿元用于安排伊川县人民医院县域医疗中心建设项目。县域医疗中心建设项目，是河南省委、省政府确定的十项重点民生实事之一，按照省、市卫生健康委相关要求，旨在通过加强诊疗设备、特色专科、人才队伍、信息平台等建设，为实现“大病不出县”的诊疗目标奠定基础，同时提升医院的管理能力和服务水平，提高医疗服务效率。项目投资0.16亿元，其中：设备购置投入资金0.0987亿元，信息化建设投入资金0.0613亿元。截止2022年12月31日，设备椎间孔镜购置支付90%合同款0.016197亿元；电梯项目支付95%合同款75.89万元；其他项目：设备购置超声乳化玻璃体手术切割一体机、彩超、16排CT球管，信息化建设等项目已完成招标采购正在进行中。该资金使用年限10年，自2021年5月24日至2031年5月24日，年利率为3.37%，项目总投资0.16亿元，截止2022年12月底已完成投资0.0238亿元，使用率14.87%。截止到2022年12月，项目正在建设中。截止到2022年12月，项目正在建设中尚未完工，椎间孔镜设备购置已入固定资产。

- 十一、伊川县白沙镇人民政府

- 专项债券资金1.1亿元使用情况。其中：2021年专项债券资金0.83亿元，2022年专项债券资金0.27亿元。

- 1.2021年专项债券资金0.83亿元和2022年专项债券资金0.27亿元都安排用于伊川县白沙镇铸造产业园及基础设施建设项目。伊川县白沙镇铸造产业园及基础设施建设项目地方政府专项债券资金1.1亿元，期限30年，自2021年11月23日至2051年11月23日，年利率为3.52%。已支付至项目0.52亿元，全部用于伊川县白沙镇铸造产业园及基础设施建设项目。该项目处于建设期，未产生收益。

- 十二、伊川县彭婆镇人民政府

- 专项债券资金0.98亿元使用情况。其中：2021年专项债券资金0.85亿元，2022年专项债券资金0.13亿元。

1.2021年专项债券资金0.85亿元安排用于伊川县彭婆镇农产品批发交易中心项目。伊川县彭婆镇农产品批发交易中心项目，项目建设周期为2022年3月至2024年2月，项目于2022年3月签订合同并开工建设，目前项目正在建设中，已完成总工程量的50%。伊川县彭婆镇农产品批发交易中心项目2022年资金下达0.85亿元，已支付至项目0.84亿元。伊川县彭婆镇农产品批发交易中心项目和伊川县彭婆镇镇直幼儿园建设项目仍在建设期内，属于在建工程，尚未取得收益。伊川县彭婆镇农产品批发交易中心项目正在建设阶段。

- 2.2022年专项债券资金0.13亿元安排用于伊川县彭婆镇镇直幼儿园建设项目。专项债券资金已全部支付至项目。伊川县彭婆镇镇直幼儿园建设项目在建状态，未产生收益，未形成固定资产。

- 十三、伊川县鸣皋镇人民政府

- （一）专项债券资金2亿元使用情况。

- 2022年专项债券资金2亿元安排用于伊川县鸣皋镇中溪高分子材料产业园及基础设施建设项目0.5亿元、伊川县鸣皋镇农副产品集散中心项目0.51亿元和伊川县二程书院理学（教育）示范基地建设项目0.99亿元。

1.伊川县鸣皋镇中溪高分子材料产业园及基础设施建设项目目前一期工程正在建设中，供排水管网建设已完成3000米，鹤鸣大道半幅施工，西侧雨水、污水、供水管网已铺设弱电已入地、中溪大道半幅施工，正在迁移电线杆，南侧雨水管网、弱电正在施工中，已完成一半，二期工程正在预算评审中。已支付至项目0.48亿元。伊川县鸣皋镇中溪高分子材料产业园及基础设施建设项目属于在建项目，未进入运营期，无任何项目收益。

2.伊川县鸣皋镇农副产品集散中心项目西市场新建20个钢构门面房5175.20㎡，道路硬化6918.69㎡，新建桥梁3座、改建管理用房、新建地下消防水池水泵房、拆除建筑858.04㎡、单体立面改造1377.6㎡以及室外给排水、消防、电力等配套基础设施已全部完工；东市场商铺建设已放线进行拆迁等工作；物流园规划用地约42.46亩，仓储中心1#仓储钢构主体已完工，正在装修；2#仓储正在施工建设中，预计7月之前物流园建设项目全部完工。已支付至项目0.48亿元。伊川县鸣皋镇农副产品集散中心项目属于在建项目，未进入运营期，无任何项目收益。

3.伊川县二程书院理学（教育）示范基地建设项目实施建设共分两个标段，第一标段目前鹤鸣大道南段正在半幅施工中，污水管网及弱电已完工，路面水温层已处理好，因连续阴雨天气导致无法铺设沥青，预计6月上旬南段半幅施工完工。第二标段预算设计中，预计6月上旬送审。已支付至项目0.99亿元。伊川县二程书院理学（教育）示范基地建设项目属于在建项目，未进入运营期，无任何项目收益。

十四、伊川县产业投资发展有限公司

（一）2022年专项债券资金2.24亿元使用情况。

2022年专项债券资金2.24亿元安排用于伊川县产业集聚区新材料产业园建设项目（一期）1.34亿元和伊川县先进制造业开发区及周边乡镇供水项目0.9亿元。

- 1.伊川县产业集聚区新材料产业园建设项目（一期）专项债资金1.34亿元。截至2022年年末，伊川县产业集聚区新材料产业园建设项目（一期）2022年12月26日完成设计单位招标。已支付至项目1.32亿元。伊川县产业集聚区新材料产业园建设项目（一期）属于在建项目，未进入运营期，无任何项目收益。伊川县产业集聚区新材料产业园建设项目（一期）属于在建项目，未形成固定资产。

2.伊川县先进制造业开发区及周边乡镇供水项目0.9亿元。伊川县先进制造业开发区及周边乡镇供水项目2022年11月17日完成设计单位招标。已支付至项目0.85亿元。伊川县先进制造业开发区及周边乡镇供水项目属于在建项目，未进入运营期，无任何项目收益。

十五、伊川县吕店镇人民政府

（一）2022年专项债券资金0.36亿元使用情况。

- 1.伊川县富硒小米产业园项目专项债券金额为0.36亿元。伊川县富硒小米产业园项目仓储建设子项目仓储车间已竣工；综合楼建设主体及一楼布展已完成，后续装饰装修工程正在进行。伊川县富硒小米产业园项目目前已按工程进度共计支付0.16亿元。伊川县富硒小米产业园项目属于在建项目，未进入运营期，无任何项目收益。伊川县富硒小米产业园项目属于在建项目，未形成固定资产。

十六、伊川县水寨镇人民政府

（一）2022年专项债券资金0.12亿元使用情况。

1.安排用于伊川县水寨镇实验幼儿园项目0.12亿元，该项目总投资0.21亿元，占地面积10.06亩，计划设立12个教学班，容纳360名学生。伊川县水寨镇实验幼儿园项目进展情况为地勘、土壤氡含量测试、平面设计、施工设计等均完成，正在进行施工招标。专项债券资金已全部支付至项目。属于在建项目，未产生收益，未形成固定资产。

十七、伊川县鸦岭镇人民政府

（一）2022年专项债券资金0.2亿元使用情况。

1.2022年12月5日，伊川县鸦岭镇人民政府收到上级专项债券资金，伊川县鸦岭镇镇直幼儿园建设项目，总金额0.2亿元。已支付至项目0.18亿元。属于在建项目，未产生收益，未形成固定资产。

- 十八、伊川县白元镇人民政府

（一）2021年专项债券资金1.3亿元使用情况。

- 1.洛阳市长寿山康养中心建设项目1.3亿元已调整为伊川县产业集聚区新材料产业园建设项目（一期）0.16亿元、伊川县彭婆镇农产品批发交易中心项目0.3亿元和伊川县鸣皋镇农副产品集散中心建设项目0.0355亿元，剩余0.8045亿元拟调整为其他项目。