## Sheet1
伊川县2016年度重点建设项目一览表
序 号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 性质 | 起止 年限 | 建设规模及内容 | 总投资 (万元) | 资金 来源 | 2016年建设目标
[8 empty] | 投资目标 （万元） | 形象进度 目标 | 目前进展情况
一、产业发展项目（主要包含工业项目、农业产业化项目和现代服务业项目共48个，总投资569.7 亿元，当年计划投资161 亿元）
（一）工业类（共29个，总投资376亿元，当年计划投资116.5 亿元）
1 | 北京利尔（洛阳）光伏产业园项目 | 产业集聚区东园 | 结转 | 2015-2018 | 占地1500亩，建设年产5万吨多晶硅、1万吨颗粒硅、2万吨光纤用高纯四氯化硅、2万吨有机硅、1000吨区熔级硅、20万吨优质合成高温原料、2万吨新能源电池材料、30万吨高档合金、1.5GW切片组件。项目建成后，预计实现年产值150亿元，利税45亿元。 | 980000 | 引资 | 250000 | 年底前，生产车间主厂房完工，设备安装完毕，投入运营。 | 备品备件车间、机修车间等辅助设施已开工，预计10月底前可完工，项目环评正在省环保厅待批复，批复后主体工程将陆续开工建设。
2 | 国机精工磨料磨具产业园项目 | 白沙镇 | 新建 | 2015－2018 | 计划在伊川磨料磨具产业园占地1500亩，对县域内磨料磨具产业进行整合提升，打造成全球超100亿级磨料磨具产业基地。 | 500000 | 引资 | 28000 | 6月底前，完成项目设计规划、场地平整。 | 园区规划已初步完成，预计8月底前签订用电协议，10月底前开工建设。
3 | 洛阳微电子产业园项目 | 产业集聚区西园 | 结转 | 2014-2017 | 占地390亩，总建筑面积16.5万平方米，年产2-8英寸集成电路硅磨片、抛光片552万片和6-8英寸芯片96万片；二期建设集成电路封装生产线及芯片研发中心。项目全部建成后，预计实现年产值120亿元，利税25亿元。 | 325000 | 引资 | 65000 | 材料车间正常运行，实现产值2亿元；芯片车间8英寸生产线安装到位；年底前，芯片车间8英寸生产线设备运行调试，开始试生产。 | 动力、纯水、电力、污水处理等配套工程已完工，硅材料车间已投产；芯片车间洁净厂房三级洁净室净化工程全部完工，流罩设备正在安装，核心设备大部分分别存放在焦作海关保税区、洛阳拖厂保税仓和园区仓库，剩余设备正在积极协调进口入关事宜。
4 | 移动终端产业园项目 | 产业集聚区西园 | 结转 | 2012-2016 | 占地780亩，由数字产业园和先进制造园两个产业基地，电子商务、移动互联网、先进制造三大产业板块，数据中心、投资融资平台、人才培训、综合服务四大支撑平台组成。 | 260000 | 引资 | 60000 | 上半年拜波赫光电科技投入运营，中诣网络科技总部、豪晟创业大厦装修完工，心里程总部主体工程完工；年底前，中诣网络科技总部、豪晟创业大厦具备使用条件，心里程总部完成装修，具备使用条件。 | 豪晟科技总部大厦主体已完工，正在进行外墙粉刷；鼎晟通讯正在内部施工；柏宜LED照明灯具项目生产车间及办公楼、职工宿舍等主体工程已完工，待装修；正航电子主体工程已完工，室内外装修完成90%；中诣网络科技项目主体已封顶，待装修；拜波赫项目生产车间、办公楼、职工宿舍楼等基本完工，5条生产线已投产。信美电子办公楼、职工宿舍和生产车间已基本完工，正在进行室内装修；标准化厂房项目已完工，具备投入使用条件；心里程总部基地项目主体已封顶。
5 | 河南华利电子科技产业园项目（原动漫产业园） | 产业集聚区西园 | 结转 | 2012-2017 | 总建筑面积78万平方米，主要建设动漫创意研发区、动漫商业配套区、动漫人才生活配套区。 | 227000 | 引资 | 20000 | 年底前，南三栋研发大楼主体完工，北三栋研发大楼和8栋住宅楼交付使用；路、管网、广场及绿化等工程完工。 | 南三栋研发大楼近期将进场施工，其他工程暂无进展。
6 | 洛阳华中铝业精密铝材加工项目 | 产业集聚区东园 | 结转 | 2013-2016 | 占地469亩，设计年产15万吨精密铝材深加工产品。 | 180000 | 引资 | 80000 | 6月底竣工投产。 | 800吨、1200吨、1600吨、5500吨、3600吨挤压机安装完成并投入试生产。
7 | 河南恒阳铝业铝型材加工项目 | 产业集聚区东园 | 结转 | 2015-2016 | 占地470亩，年产高档铝型材20万吨。 | 150000 | 引资 | 100000 | 6月底厂房主体完工；年底前竣工投产。 | 熔铸车间钢构立柱安装完成，8月底主体完工，预计年底前设备安装完成并投入试生产。
8 | 华中物联网产业总部基地项目 | 滨河 新区 | 结转 | 2015-2017 | 项目占地120亩，建设内容包括数据灾备处理中心、华中地区云计算平台、中国农业大学和中国农业科学院技术成果转化基地、软件评测培训中心、河南省物联网院士工作站等不同功能的公共技术服务平台，围绕物联网产业、信息产业、服务外包产业等进行孵化和招商。 | 120000 | 企业 自筹 | 20000 | 年底前一期总部研发楼、信息产业总部楼建成，完成建筑面积3万平方米。 | 项目设计方案调整已经完成，下一步递交县规划局上会评审。环评报告已经做完并通过相关专家评审。项目一期的招商运营中心和项目成果展示中心基础施工正在进行。
9 | 亚洲新能源(中国)公司太阳能发电建设项目 | 半坡镇 | 结转 | 2015-2016 | 规划面积1500亩，总发电规模100兆瓦。 | 100000 | 引资 | 50000 | 3月底前建成并网发电。 | 升压站主体已完工，正在进行设备基础建设和围墙施工；光伏区已签订了施工协议，围栏已架设85%，其它正在进行场地平整；光伏板已完成1200亩支架安装；项目范围内所有供电塔地基及水泥浇灌均已完成，正在进行钢构施工。
10 | 广东心里程平板电脑项目 | 产业集聚区 | 结转 | 2014-2016 | 东园占地50亩，新建标准化厂房6栋7万平方米，设计年产1000万台平板电脑、笔记本、一体机、导航仪。 | 100000 | 引资 | 20000 | 6月底，3条生产线全部投入运营；年底前其它楼入驻企业30家以上。 | 由于资金等原因，厂房及配套设施基本到位，东园项目暂无进展；位于西园的总部基地主体已封顶。
11 | 洛阳科岭增程式新能源乘用车生产项目 | 彭婆镇南衙村 | 新建 | 2016-2018 | 占地500亩，设计年产10万辆乘用车。 | 100000 | 引资 | 50000 | 6月底，主厂房基本完工，完成部分设备订购；年底前，部分生产线投入试运营。 | 因项目生产规模调整，新的规划设计方案和施工图设计正在进行；围墙圈建已完成，正在进行环评。
12 | 杜康产业园建设项目 | 平等乡 | 结转 | 2014-2017 | 对现有生产线进行整体搬迁改造，建设年产1万吨固态酒生产车间、5万吨储酒罐群、100万箱储存能力的成品酒存储中心。 | 80000 | 自筹 贷款 | 15000 | 年底前一期投产。 | 受国内经济下行影响，加之白酒市场不景气、资金紧张等原因，项目暂时停工。
13 | 洛阳市荆山泵业液压泵生产项目 | 产业集聚区东园 | 结转 | 2014-2016 | 占地120亩，设计年产30万台（套）液压泵系列产品，主要建设钢构厂房2座，液压泵生产线4条及辅助配套公共设施。 | 50000 | 企业 自筹 | 6000 | 6月底竣工投产。 | 1号钢构厂房已完工，2号钢构厂房主体基本完工，目前正在筹措资金。
14 | 洛阳巨优机床有限公司扩建项目 | 彭婆镇 | 新建 | 2016 | 占地50亩，主要建设厂房、车间，设计年产1000台套数控机床。 | 46000 | 企业 自筹 | 10000 | 6月底完成设备安装调试，投入运营。 | 厂房建设已完工，具备试生产能力，新增设备均已到位，正在调试与安装。
15 | 河南博世实业涂附磨具生产项目 | 产业集聚区东园 | 结转 | 2015-2016 | 占地100亩，设计年产200万套涂附磨具产品。 | 40000 | 自筹 | 30000 | 6月底厂房主体完工，年底前竣工投用。 | 厂房主体基本完工，设备开始安装，预计9月底安装完成，开始试生产。
16 | 大唐新能源伊川半坡风电场建设项目 | 半坡镇 | 新建 | 2016-2017 | 建设42兆瓦风力发电场一座 | 38000 | 自筹 | 25000 | 完成工程量60%。 | 等待电网接入批复。
17 | 洛阳昌汇科技电子传感器生产项目 | 产业集聚区东园 | 结转 | 2015-2016 | 一期占地50亩，设计年产电子传感器50万套。 | 30000 | 自筹 | 20000 | 6月底厂房主体完工；年底前一期竣工投产。 | 一栋标准化厂房主体完工，正进行内部施工。
18 | 洛阳豫瑞机械制造有限公司加压精滤系统生产项目 | 先进制造业产业园 | 结转 | 2014－2016 | 年产160台加压精滤系统。 | 26000 | 自筹 贷款 | 26000 | 竣工投产。 | 项目设计方案已通过评审，正在协商项目用地。
19 | 洛阳冠嘉电子科技有限公司手机屏蔽膜生产研发项目 | 产业集聚区东园 | 新建 | 2016 | 租用产业集聚区东园一期标准化厂房5号楼，用于手机屏蔽膜系列产品的生产研发，预计实现年产值1亿元，利税1700万元。 | 25000 | 引资 | 25000 | 一期计划3月底前设备全部安装到位并投入生产。 | 项目投资方因故暂时停工。
20 | 洛阳威驰变压器有限公司年产200万千伏安变压器项目 | 产业集聚区东园 | 新建 | 2016-2017 | 占地15亩，年产200万千伏安变压器。 | 20000 | 自筹 | 10000 | 上半年厂房主体工程完工，年底前竣工投产。 | 目前厂房已完工，设备已购置，预计9月底前开始试生产。
21 | 洛阳北苑特种陶瓷有限公司新型轻质保温材料生产项目 | 产业集聚区东园 | 结转 | 2014-2016 | 占地88亩，建筑面积3万平方米，计划分三期建设牙科包材料、高温陶瓷制品、牙科用石膏、多晶硅铸锭用石英坩埚、新型轻质保温材料五条高技术材料生产线。 | 15000 | 引资 | 7500 | 上半年一期设备安装完毕投入试生产，二期车间主体完工、设备安装过半；年底全部竣工投产。 | 仓库、车间已完工，正在安装设备，预计9月底开始试生产。
22 | 承宇珠宝翡翠加工项目 | 鸦岭乡 | 新建 | 2015-2017 | 占地100亩，建设面积38000平方米，建设创意设计、展示中心、拍卖交易集一体的珠宝加工基地。 | 14000 | 自筹 | 10000 | 年底前建设完成23000平方米，全部设备安装调试完成。 | 项目已竣工投产。
23 | 洛阳龙键公司特种变压器生产项目 | 先进制造业产业园 | 结转 | 2015－2016 | 年产1500台非合金特种变压器。 | 12000 | 自筹 贷款 | 6000 | 6月底，主厂房主体完工；年底前竣工投产。 | 一栋厂房已完工，另一栋完成80%，剩余配套工程正在施工。
24 | 河南宇华轴承有限公司新型高科技石油钻具轴承建设项目 | 先进制造业产业园 | 结转 | 2014－2016 | 年产4万台套新型高科技石油钻具轴承。 | 12000 | 自筹 贷款 | 5000 | 部分厂房建成。 | 正在协调项目用地。
25 | 洛阳依顿重工有限公司大轮拖拉机生产项目 | 先进制造业产业园 | 结转 | 2015－2016 | 年产1000台大轮拖拉机。 | 10000 | 自筹 贷款 | 8000 | 6月底，主厂房主体完工；年底前竣工投产。 | 正在协调项目用地。
26 | 河南艾德昕生物科技有限公司动物营养添加剂生产项目 | 产业集聚区东园 | 新建 | 2016 | 占地16亩，建设面积8000平米。建设内容：研发中心、生产车间、办公楼、仓库等。设计年产1.2万吨动物功能性营养保健剂。 | 10000 | 自筹 | 8000 | 竣工投产。 | 办公楼、宿舍楼正在装修，厂房已完工，正在调试设备，预计9月底开始试生产。
27 | 伊电集团物流产业园 | 白沙镇 水寨镇 | 新建 |  | 一期占地60亩 | 200000 |  | 30000 | 上半年完成规划评审，年底前完成园区基础设施配套建设。 | 公司注册已完成，总体规划通过初步评审，铁路作业区已开始施工，综合服务区已完成招标，新征地块正在协调运作。
28 | 洛阳台联年产10万吨高精铝板带箔项目 | 产业集聚区东园 | 新建 |  | 项目占地 79.9 亩，在伊川县产业集聚区东园建设年产10万吨“高精铝板带箔”生产项目，该项目全部建成后预计年销售收入25亿元，实现利税3亿元，安排就业300人左右。 | 80000 |  | 15000 | 8月底前完成土地平整，9月底开工建设，年底前完成一栋车间建设。 | 项目占地80亩，目前所有证照齐全，近期将进行土地平整。
29 | 洛阳广成塑料包装有限公司塑料包装二期生产项目 | 产业集聚区东园 | 新建 | 2016 | 建设2000㎡钢构厂房一栋，设计年产塑料包装袋500万条。 | 10000 | 自筹 | 8000 | 竣工投产。 | 目前钢构厂房主体已完成，订购已设备，预计9月底前完成安装并投入试生产。
（二）农业产业化项目（共7个，总投资23.2亿元，当年计划投资8.9亿元）
1 | 立华公司优质鸡养殖项目 | 伊川县各乡镇 | 结转 | 2011-2017 | 种鸡场3个，饲料厂1座、鸡苗孵化厂1座、总部基地综合办公楼1座、活禽交易中心1个，合作农户建鸡舍1000栋。 | 50000 | 招商 引资 | 5000 | 饲料厂建成投产，发展合作农户新建标准化鸡舍100栋，第2种鸡场开工建设。 | 饲料厂已建成投产，发展合作农户40家，新建标准化鸡舍70栋。
2 | 特色农业种植、养殖项目 | 有关 乡镇 | 结转 | 2014-2016 | 主要包括：洛阳市昊峰牧业有限公司养殖1000头奶牛项目（葛寨）、洛阳市润林农业开发有限公司年出栏7000只小尾寒羊繁育项目（江左）、洛阳峰山食用菌有限公司食用菌生产项目（平等）、河南上品农业种植有限公司1400亩牡丹种植园（白元）、河南恩泽农业种植发展有限公司日光温室蔬菜瓜果基地建设（江左）。 | 14000 | 引资 | 8200 | 全部完工。 | 1、 洛阳昊峰牧业有限公司项目已完成土地流转200余亩，正在进行土方施工。2、洛阳润林农业开发有限公司项目厂房投入使用，已种植各种果树100余亩。3、河南恩泽农业种植发展有限公司项目流转土地300亩，建成温室大棚40余个。4、洛阳峰山食用菌有限公司“伊川平菇”产业发展项目，冷库改造正在施工。5、河南上品农业种植有限公司项目流转土地600亩，育苗600亩，修建项目道路1000米。
3 | 伊川新大牧业发展有限公司综合养殖及苜蓿草种植项目 | 伊川县各乡镇 | 结转 | 2011-2017 | 集聚区建饲料厂1个；发展合作农户建标准化养猪舍100个；白元乡流转土地3000亩，建设苜蓿种植基地。 | 42000 | 招商 引资 | 2000 | 种植苜蓿草2000亩，发展合作农户新建标准化猪舍14栋。 | 种植优质苜蓿1500亩，合作农户20栋猪舍正在建设。
4 | 万安山绿化工程 | 彭婆镇 江左镇 吕店镇 | 新建 | 2016 | 造林15000亩。 | 13000 | 企业 投资 财政 补贴 | 13000 | 4月底前全部完工。 | 已全部完工。
5 | 农业综合开发工程 | 白沙镇 鸦岭乡 | 新建 | 2016 | 白沙2万亩高标准农田治理，鸦岭5000亩生态综合治理项目。 | 3000 | 上级财政资金 | 3000 | 年底前全面完工。 | 白沙项目已完成招标，8月底开工建设；鸦岭项目已完成50%，预计年底前全面完工。
6 | 普莱柯公司兽用药品临床评价与技术培训基地建设项目 | 白元镇 | 新建 | 2016- 2017 | 建设规模猪场一个，培训中心一个，种植有机蔬菜200亩。 | 3000 | 招商 引资 | 1000 | 规模猪场建成。 | 项目前期规划设计方案已完成，正在协调用地问题。
7 | 洛阳林源公司高档绿化树种栽培项目 | 彭婆镇 | 新建 | 2016 | 占地1100亩，主要内容为：大叶女贞绿化树种育苗。 | 2000 | 合资 | 2000 | 完成1000亩育苗工作。 | 全部完成育苗工作。
（三）现代服务业（共12个，总投资170.5亿元，当年计划投资35.6亿元）
1 | 龙门凤凰水城城市综合体及温泉生态文化苑建设项目 | 彭婆镇 | 结转 | 2014-2017 | 总占地面积1000亩，主要建设内容包括白金五星级酒店、养生住宅、四季温泉乐园、温泉养生园、康复中心等。 | 300000 | 引资 | 20000 | 四季温泉乐园穹顶搭建完成，玻璃幕墙完成，内部装修完成50%，周边绿化完成60%，12栋养生住宅楼主体完工，展示中心完工。 | 水上乐园主体基本完工。因资金问题暂停施工，正积极与金融机构对接协商资金问题。
2 | 七彩龙都风情园建设项目 | 滨河新区拓展区 | 结转 | 2014-2017 | 占地400亩，总建筑面积127万㎡，建设集饮食街、酒吧街、滇池大观园、主题公园、主题酒店、产权式酒店北组团、产权式酒店南组团、小高层北组团、连排别墅等为一体的民族风情园。 | 300000 | 企业 自筹 | 60000 | 商业街全部投入运营，多层住宅完工，高层住宅完成工程量的80%，南亚花之城和丝路水之韵项目完成工程量的60%，演艺中心年底主体封顶，丝路风情民族文化广场完成70%铺装工程。 | 展示厅已建成，商业街、酒吧街初具规模，因资金问题暂停施工，正积极与金融机构对接协商资金问题。
3 | 奥特莱斯城市综合体项目 | 滨河 新区 | 结转 | 2013-2017 | 占地730亩，建设休闲购物广场、科技产业孵化基地、大型公共停车场等配套设施。 | 200000 | 企业 自筹 | 60000 | 奥特莱斯购物公园主体完工。 | 商业区主体基本完工，因资金问题暂停施工，正积极与金融机构对接协商资金问题。
4 | 华美国际商城项目 | 城关镇 | 结转 | 2015-2017 | 占地170亩，总建筑面积16万平方米，建设集小商品、家居建材、仓储物流、果蔬农贸、休闲娱乐等为一体的大型商业综合体。 | 200000 | 企业 自筹 | 30000 | 8月底前主体完工，年底前完成装修。 | A区7栋建筑楼主体已封顶，正在进行外饰面、窗框、玻璃幕施工； B区6栋建筑主体已封顶，正进行外墙保温、窗户玻璃幕施工。
5 | 河南唐都南郡温泉旅游度假村项目（一期） | 城关镇 | 新建 | 2016-2017 | 一期占地125亩，建设康体中心、生态酒店、温泉会所、会议中心等为一体的温泉度假村。 | 185000 | 企业 自筹 | 30000 | 年底前生态酒店、温泉会所主体工程完工。 | 艺术中心、接待中心、活动室等基础配套已完成，温水井工程完成70%，正进行外部环境打造。
6 | 龙门一号城市综合体建设项目 | 滨河新区拓展区 | 结转 | 2012-2016 | 占地800亩，分为国际会议中心、温泉休闲旅游中心、度假商贸社区、总部基地等四部分。 | 135000 | 引资 | 6000 | 开工建设2栋11层楼房；伊河景观河堤向南推进200米；槐树里步行街内外装饰全部完工，达到入驻条件；8栋6层电梯洋房内外装饰全部完工，达到交付条件。 | 临滨河大道住宅楼工程开始进行屋面及外墙工程，槐树里商业街正在招商，停车场已开始施工。
7 | 伊河文化旅游开发项目 | 伊河伊川县城区段 | 新建 | 2016-2017 | 伊河大堤堤顶绿化、河道内橡胶坝及船闸、沿岸6个风情小镇。 | 80000 | 融资 | 40000 | 堤顶绿化全部完工，其他工程开工建设。 | 堤防工程完成80%，石笼护岸和堤顶道路工程正在施工，堤顶景观绿化工程已完成招标，正进行试验段施工，其他工程施工图正在设计。
8 | 源盛•国贸中心建设项目 | 县城区 | 结转 | 2015-2017 | 占地约35亩，总建筑面积9.52万平方米，建设集购物中心、商业步行街、五星级商务酒店、甲级写字楼为一体的一站式大型商业综合体。 | 70000 | 引资 | 30000 | 年底前，主体工程完工。 | 展示厅已建成投用，地基处理完成80%，2#楼正在进行地下施工；3#楼地基正在处理。
9 | 颐高国际电子商务产业园项目 | 滨河新区 | 新建 |  | 占地约325亩，建设集会展交易、企业孵化、物流陪送、产业服务、博览旅游、综合配套等多功能、现代化的电子商务产业园。 | 150000 |  | 15000 | 上半年完成土地清查，9月底前完成土地平整，年底前完成园区基础设施配套建设。 | 合作协议已签定，公司已完成注册，地面附属物基本普查完成，财政部门正在进行评审。
10 | 中远集团洛阳物流园建设项目 | 鸦岭乡 | 结转 | 2014-2016 | 占地面积300亩，建设内容包括8幢4000平方米立体仓库，10幢3000平方米平面库，5幢2000平方米冷库，室外堆场、停车场、配送中心、交易中心和产品展示大厅以及配套设施。 | 35000 | 引资 | 15000 | 年底前3号仓库、配送中心、停车场建设完成。 | 西区商业区主体结构已完工，道路及配套设施完成25%，东区正在进行主体框架施工。
11 | 蒙洛草原文化区项目 | 城关镇 | 新建 | 2016 | 占地3000亩，主要建设生态草原、游乐场、蒙古包、文化展示区等内容。 | 30000 | 企业 自筹 | 30000 | 年底前建成投用。 | 土地流转及水、电、路三通已完成，项目规划图、施工图已完成，正在办理相关手续。
12 | 美乐美公司农村电商综合服务体系建设项目 | 县城区及各乡镇 | 新建 | 2016 | 建设县级电子商务综合服务中心、14个乡镇电商综合服务站、部分行政村电子商务服务点等内容。 | 20300 |  | 20000 | 年底前14个乡镇电商配送中心建成投用。 | 已建成6个乡镇连锁生鲜超市并实现统一配送；物流配送中心已建成。
二、城乡一体化项目（主要包含产业集聚区、滨河新区、城乡基础设施和城市提升共50个，总投资61亿元，当年计划投资40.5亿元）
（一）产业集聚区基础设施（共5个，总投资4.4亿元，当年计划投资3.3亿元）
1 | 产业集聚区三期标准化厂房项目 | 产业集聚区东园 | 结转 | 2014-2016 | 占地130亩，建设14栋5层标准化厂房。 | 19000 | 政府 主导 | 10000 | 上半年4栋具备使用条件，4栋主体完工,6栋完成基础施工；年底前全部竣工投用。 | 厂房主体基本完工，正在完善各项手续，待验收。
2 | 利尔专项供电工程 | 产业集聚区东园 | 新建 | 2016 | 三电厂到利尔厂区。 | 6700 | 政府 主导 | 6700 | 年底前竣工投用。 | 正在进行规划设计。
3 | 东一干渠改建项目 | 产业集聚区东园 | 新建 | 2016 | 将产业集聚区东园内3公里东干渠改线，优化用地500余亩。 | 6000 | 政府 主导 | 6000 | 年底前竣工投用。 | 正在办理项目前期有关手续。
4 | 产业集聚区配套设施项目 | 产业集聚区东园 | 新建 | 2016 | 主要包括垃圾填埋场1座，垃圾中转站5座，净水厂扩建、供水完善工程以及鑫源社区周边道路、管网、电力、供暖等。 | 7500 | 政府 主导 | 7500 | 年底前竣工投用。 | 垃圾中转站正在进行规划设计；净水厂扩建及供水完善工程待评审；鑫源社区配套设施建设规划评审已通过，已进入招标阶段。
5 | 产业集聚区四期、五期路网工程 | 产业集聚区东园 | 结转 | 2015-2017 | 四期路网工程共5个标段，建设道路1.5公里；五期路网工程新建道路3公里，包括经五路北段、二铝路、二电路、工业东路、经九路、经十一路。 | 4900 | 政府 主导 | 3000 | 四期路网上半年全部完工；五期路网完成地下工程施工。 | 四期路网一标段已完成工程量的70%，二标段完成20%；五期路网规划评审已通过，已进入招标阶段。
（二）滨河新区基础设施（共5个，总投资3.5亿元，当年计划投资3.4亿元）
1 | 2015年滨河新区道路工程 | 滨河 新区 | 结转 | 2015-2016 | 主要包括北环路河东段、创新一路、朱鹏路、高新六路、飞鹏环路等5条总长4.3公里道路建设。 | 6400 | 政府 主导 | 6400 | 年底前竣工通车。 | 北环路河东段正在进行水稳层施工；创新一路已铺油，正在进行人行道道牙施工；飞鹏环路因征地款问题暂停施工；高新六路因拆迁问题暂停施工；朱鹏路因城际轻轨影响需调整规划。
2 | 2016年滨河新区道路工程 | 滨河 新区 | 新建 | 2016 | 主要包括平泉路、豫港路、立奇南北路、高科路北段（五桥大道）、滨河东路南段（志远路-伊龙路段）、北环路（滨河大道以东）和高新九路西段等7条总长6.7公里道路建设。 | 19200 | 政府 主导 | 19200 | 年底前竣工通车。 | 平泉路、豫港路、高科路北段、滨河东路、北环路因附属物补偿问题未开工；立奇南北路因征地款补偿未开工；高新九路西段因拆迁问题未开工。
3 | 植物科普园项目 | 滨河 新区 | 结转 | 2015-2016 | 占地680亩，建设集景观、水系、广场、栈道等为一体的休闲式城市广场，种植各类植物300余种。 | 4800 | 财政 投资 | 4800 | 工程全部完工。 | 引水工程管道施工已完成；土方回填完成80%；园中水系西段开挖、铺装已完成；景观铺装已完成30%。
4 | 伊河景观水系工程 | 滨河 新区 | 新建 | 2016 | 主要包含堤防二期8、9-1、9-2标段和伊河堤防工程南延伸段。 | 2200 | 政府 主导 | 2200 | 全面完工。 | 9-2标土方回填、石笼已完工，正在进行二层灰土施工；二期8标、9-1标和堤防南延伸工程因附属物赔偿不到位未开工。
5 | 市民普惠金融中心广场项目 | 滨河 新区 | 结转 | 2015-2016 | 北广场南北长285米，宽170米，面积48450平方米；主要建设大型广场、雕塑、喷泉、喷灌、景观绿化，景观照明等内容。 | 2000 | 企业 捐建 | 1200 | 全面完工。 | 南广场已投用，北广场因征地款问题暂停施工。
（三）城乡基础设施（共32个，总投资53.1亿元，当年计划投资33.8亿元）
1 | “引故入伊”工程 | 城关镇 鸦岭乡 | 新建 | 2016-2017 | 日供水能力8万吨。 | 60000 | 社会 融资 | 30000 | 年底前工程过半。 | 正在进行土地预审、环评、规划选址、防洪评价、水土保持方案评审等前期准备工作。
2 | 新旧车交易市场建设项目 | 新区拓展区 | 新建 | 2016-2018 | 占地350亩，主要建设税保中心、交易中心、10家4S店等内容。 | 60000 | 引资 | 20000 | 年初开工建设，年底前税保中心、交易中心、10家4S店等主体工程完工。 | 项目选址已完成，正在进行设计，待市政府研究确定。
3 | 华燃天然气有限责任公司伊川城乡天然气工程 | 有关 乡镇 | 结转 | 2015-2016 | 建设工业、民用管道天然气管网，包含江左、彭婆、半坡、吕店、鸦岭、高山、鸣皋、酒后、葛寨等9个乡镇主管线，共180公里。 | 51000 | 引资 | 4000 | 年底前江左、彭婆、半坡、吕店主管线全面覆盖。 | 已铺设管网管网33公里，主管网已覆盖吕店、江左等乡镇12个行政村，预计9月底达到通气条件。其它乡镇正同时施工。
4 | 龙凤大道建设工程 | 城关镇 | 结转 | 2015-2017 | 全长17.1公里，宽12米，二级沥青路面，道路、桥涵、供水、排水、路灯照明、绿化、征地等。 | 37000 | 财政 投资 | 25000 | 路基、涵洞部分工程完工，具备铺油条件。 | 累计完成投资9600元，已完成总工程量的40%，主路基基本完成，正在进行桥涵施工。
5 | 洛栾快道伊川段扩宽改造工程 | 伊龙路口-伊嵩交界 | 结转 | 2015-2016 | 路线长19.3公里，沥青砼路面，一级公路，路基宽24.5米，路面宽21.5米。 | 33000 | 省补 资金 市县 自筹 | 30000 | 年底前竣工通车。 | 正在进行水稳层施工，预计12月底完工通车。
6 | 伊川县交通中心建设项目 | 滨河 新区 | 结转 | 2015-2017 | 总建筑面积6.5万平方米，建设集长途汽车站、公交公司停车场、机动车监测站、公路局轻油库为一体的交通服务中心。 | 30000 | 政府 主导 企业 自筹 | 20000 | 公路局加油站、公交公司停车场、汽车性能检测站投入运营，交通中心大楼主体完工。 | 汽车站、检测车间已建成投用；加油站、公交公司、检测站等施工区土方回填基本完成，正在完善相关手续。
7 | 洛阳市车辆管理所整体搬迁项目 | 新区拓展区 | 新建 | 2016-2018 | 占地400亩，主要建设业务办理大厅、办公楼、驾驶员考试中心等内容。 | 28000 | 市财政 | 10000 | 年初开工建设，年底前业务办理大厅、办公楼、驾驶员考试中心主体工程完工。 | 项目选址已完成，正在进行设计，待市政府研究确定。
8 | 乡镇污水处理厂建设工程 | 11个乡镇 | 新建 | 2016-2020 | 除去城关、水寨、彭婆以外的11个乡镇，建设污水处理厂11座，完成153公里配套管网。 | 27600 | 自筹 | 27600 | 6月底前完成可研、环评等前期准备工作，并开工建设。 | 正在与中原环保股份有限公司进行洽谈合作投资建设事宜。
9 | 2016年城乡输变电工程 | 有关 乡镇 | 新建 | 2016-2017 | 主要包括：伊川北220千伏输变电工程、城关大庄110千伏输变电工程、白沙-彭婆2*13公里双回同塔输电线路工程。 | 19000 | 省电力公司 | 9000 | 年底前完成白沙-彭婆2*13公里双回同塔输电线路建设工程，伊川北220千伏输变电、城关大庄110千伏输变电建筑工程主体完工。 | 白沙至彭婆段，预计8月中旬开工建设，年底前完成；伊川北220千伏输变站计划已上报，预计2017年上半年开工建设；城关大庄110千伏输变电工程计划已上报，预计2017年下半年开工建设。
10 | 土地整理项目（二、三期工程） | 江左镇吕店镇 | 新建 | 2016 | 土地平整、田间道路、水利设施等工程。 | 18000 | 专项 资金 | 18000 | 年底前二、三期工程完工。 | 二期已完成总工程量的80%，三期项目施工图设计已完成，正在做招标前准备工作。
11 | 综合管网改造工程（天然气、供热和供水管网） | 县城区 | 新建 | 2016 | 新奥天然气铺设管网10公里、昆仑天然气铺设管网5公里，共发展用户5000户；东华公司铺设供热管网8公里；老城区建设主供水管网（DN500)500米，一般用户供水管网（DN200）480米；滨河路至河东新区供水管网工程（过河管网项目）铺设供水管网2462米；新区、拓展区、伊河东区铺设供水管网59308米。 | 18000 | 引资 企业 自筹 财政 投资 | 18000 | 天然气管网年底前通气入户；供热管网10月底前全部完工；老城区供水管网10月底前全部竣工投用。滨河路至河东新区供水管网工程完工；新区、拓展区、伊河东区铺设供水管网完成项目规划设计。 | 供水方面，老城区500米供水管网已招标，正在进行施工前期准备工作，其它路段正在做前期规划；供热方面，招标已完成，正在做施工前准备工作；供气方面，目前已完成12.1公里燃气管网铺设。
12 | 伊川县第三污水处理厂（河东） | 彭婆镇 | 新建 | 2016-2018 | 日处理污水3万吨。 | 16500 | 引资 | 1000 | 完成地勘、土地征用、附属物清理等前期工作，并开工建设。 | 项目可研报告、环评方案已编制完成，环评报告正在评审。
13 | 八官线水寨至宜阳交界处改建工程 | 水寨-伊宜交界 | 结转 | 2015-2016 | 路线长22公里，沥青砼路面，二级公路，路基宽10-23米，路面宽9-22米。 | 15289 | 省补 资金 市县 自筹 | 13300 | 全部竣工通车。 | 路基土石方完成总工程量的25%，桥梁工程完成总工程量的20%，涵洞完成总工程量的30%。
14 | 2016年农配网改造升级工程 | 全县 | 新建 | 2016 | 改造10千伏线路350千米，新建、改造配电台区460个，新增变电容量31兆伏安，新建改造400伏线路850千米。 | 14500 | 中央 投资 省级 配套 | 14500 | 全部完工。 | 工程科研报告、设计方案已完成待专家评审通过，各类物资计划上报待批。
15 | 掘丁路改建项目 | 吕店镇 | 新建 | 2016 | 全长19公里，按二级公路标准修建，其中伊川段6.8公里，路面宽12米，路基宽18米。 | 13000 | 市县财政 | 13000 | 6月底全部竣工。 | 附属物清点已完成，其中改线路段附属物补偿正在评审，部分路段已开始路基处理施工。
16 | 伊川县第二污水处理厂建设工程 | 城关镇 | 结转 | 2015-2017 | 建设全地下式污水处理设施1座，日处理污水2万吨。 | 12000 | 引资 | 12000 | 建成试运行。 | 土方工程完成90%，正在进行主厂房及配套设施建设，预计年底前通水试运行。
17 | 伊川县污水管网建设工程 | 新区拓展区及老城区 | 新建 | 2016 | 铺设十个社区污水管网115公里；鹤鸣路、伊龙路雨污水管网3.5公里。 | 12000 | 财政 投资 | 12000 | 年底前全部完工。 | 伊龙路至鹤鸣路污水管网工程改造方案初步完成；10个社区污水管网施工图正在设计，预计9月底全面开工建设。
18 | 郭木线平等至白元段改建工程 | 平等— 白元 | 新建 | 2016 | 全长约5.7公里，宽12米，二级沥青砼路面。 | 8800 | 省补 资金 市县 自筹 | 8800 | 年底前全部竣工通车。 | 施工及土地征迁等方案设计已初步完成，批复后即可进行招标工作。
19 | 伊河堤防加固工程（二期） | 伊河伊川县城区段 | 新建 | 2016 | 对9.7公里的伊河大堤迎水坡进行防护及修建堤顶防汛路。 | 8200 | 财政 投资 | 8200 | 6月底前全部完工。 | 目前已完成工程量40%，预计9月底前全面完工。
20 | 伊川县先进制造产业园区路网新建工程 | 伊川县先进制造产业区 | 结转 | 2015-2016 | 路网总长4.3公里，其中主干道1条，次干道5条。 | 7600 | 财政 投资 | 5800 | 年底前全部竣 工通车。 | 南北段工程已基本竣工并具备通车条件；东西段设计已完成，正在进行地面附属物清查、补偿等工作。
21 | 县域公路环线改建工程 | 彭婆、高山、鸦岭 | 新建 | 2016 | 全长23公里，按二级公路标准修建。 | 7500 | 省补资金、市县自筹 | 7500 | 年底前竣工通车。 | 环评、勘界报告已完成，施工合同已签订，设计方案有待评审。
22 | 垃圾处理场（二期）及沼气发电项目 | 县城区 | 结转 | 2016 | 总占地约130亩，建成后有效库容达120余万立方米，服务年限9年，预计发电量每小时500瓦。 | 4000 | 财政 投资 | 4000 | 9月底全面完工并投入运行。 | 垃圾处理场（二期）项目设计方案、财政评审已完成，已进入公示期，8月底将进行工程招标；沼气发电项目正在与投资方洽谈合作事宜。
23 | 范园至常付线新建工程 | 彭婆镇 | 新建 | 2016-2017 | 全长6.13公里，按二级公路标准修建。 | 3300 | 财政 投资 | 2300 | 主路基完工。 | 路线施工方案基本确定，因涉及铁路箱涵施工，正在沟通协调。
24 | 2015年城乡电力设施建设提升工程 | 有关 乡镇 | 结转 | 2015-2016 | 110千伏谢园变电站扩建工程、35千伏平等、吕店变电站增容改造工程、滨河大道10千伏开闭所新建工程。 | 3100 | 中央 资金 省级 配套 | 1500 | 6月底全部竣工。 | 已竣工投用。
25 | 伊河桥大修工程 | 伊河桥 | 新建 | 2016 | 桥梁上部结构336米大修。 | 3000 | 省补资金、市县自筹 | 3000 | 10月底前竣工通车。 | 施工方案基本确定，因正值汛期，目前正在做施工前准备工作，预计8月底开工。
26 | 伊川县数字化城市管理系统一期工程和城乡技防设施建设工程 | 县城区 各乡镇 | 新建 | 2016 | 主要包括三部分：一是数字化城市管理系统一期主要为基础数据建设、核心平台软硬件、应用系统建设、无线（有线）网络建设、大屏幕系统建设等内容，建成后可覆盖城市建成区30平方公里；二是县城区增加170路智能高清球机、300路智能高清枪机、700路普通高清枪机，实现县城区高清全覆盖；三是乡镇新建2600路普通高清枪机、500路普通高清球机，实现各行政村高清全覆盖。 | 2400 | 财政 资金 | 2400 | 数字化城市管理系统一期工程6月底前完工，其他工程年底前全部完工投入使用。 | 已竣工投用。
27 | 通组通户道路及农村环卫设施建设项目 | 各乡镇 | 新建 | 2016 | 通组通户道路180公里，新建垃圾池、垃圾填埋场及污水处理设施。 | 2400 | 上级补贴及自筹 | 2400 | 年底前完工。 | 已硬化道路98公里，新建垃圾172个，垃圾中转站25个。
28 | 农村公路改建项目 | 彭婆、江左、吕店、酒后 | 新建 | 2016 | 全长9.8公里。 | 2000 | 省补资金、市县自筹 | 2000 | 年底前竣工通车 | 项目已完成立项，正在进行施工图设计，预计10月份开工建设。
29 | 平等水源地二期工程 | 平等乡至南苑水厂 | 结转 | 2015-2016 | 平等水源地续建水源井15眼，配套管网10公里。 | 1900 | 财政 投资 | 1100 | 10月底前，15眼水源井全部完工；11月底前，配套管网全部完工。 | 已打成水井3眼，其它因涉及占地问题正在协调，预计8月底前4眼水井将同时开工。
30 | 陆浑灌区续建配套暨节水改造项目 | 鸣皋镇 平等乡 | 新建 | 2016 | 完成西干渠渠道防渗护砌16公里。 | 1800 | 中央 | 1800 | 年底前全部完工。 | 项目前期可研报告已完成，正在进行工程设计。
31 | 坡改梯工程 | 吕店镇 | 结转 | 2015-2016 | 新修梯田315公顷，田间道路16公里，新修排水沟16公里，建水窖12座。 | 1200 | 中央 资金 地方 配套 | 500 | 全部完工。 | 已基本完工，待验收。
32 | 小型水库除险加固工程 | 城关镇 鸦岭乡 白元镇 江左镇 | 新建 | 2016 | 对王瑶水库、苍龙沟水库、瓦沟水库、南姚沟水库、大庄水库进行除险加固。 | 1200 | 省级 资金 财政 配套 | 1200 | 6月底前全部完工。 | 目前已完成总工程量70%，预计10月底全部完工。
（四）城市提升（共8个，总投资5.7亿元，当年计划投资5.4亿元）
1 | 2016年房地产开发项目 | 县城区 | 新建 | 2016 | 老城区新开工中州文化小区4栋，建筑面积2.9万平方米；新区新开工11栋，分别为：贝沙湾3栋；书香政和国际8栋。 | 28000 | 企业投资 | 28000 | 中州文化小区四栋楼主体完工；贝沙湾3栋高层5月1日具备预售条件，年底交房；书香政和国际8栋高层年底封顶。 | 中州文化小区项目4栋楼正在进行主体5层施工，另2栋15层正在进行基础施工；贝沙湾项目一期主体已封顶，二期等待启动；书香政和国际4栋楼已建至10层，目前因资金问题停工。
2 | 文化路向北延伸工程 | 县城区 | 结转 | 2015-2016 | 建设总长2220米，宽42米的城市主干道，雨污水、天然气、热力、电力等全部配套。 | 6600 | 财政 投资 | 5800 | 9月底前竣工通 车。 | 1标段正在进行桥梁施工，2、3标段正在进行地面清表，4、5、6标段正在进行土方回填。
3 | 城区线路电缆沟建设工程 | 老城区 | 新建 | 2016-2017 | 主要包括豫港大道-志远路、文化路，总长18000米。 | 4500 | 财政 投资 | 3000 | 完成12000米工程建设。 | 豫港大道段已开工建设，其它标段工程预算正在评审。
4 | 西山植物园提升改造工程（二期） | 县城区 | 新建 | 2016 | 园区内绿化及基础设施提升，园区道路9000米，增设小品景观、休息广场及廊架和园区内小路的亮化。 | 4500 | 财政 投资 | 4500 | 全部完工。 | 设计方案、招标工作已完成，正在进行施工设计，施工预算正在评审。
5 | 2016旧城提升工程 | 县城区 | 新建 | 2016 | 包括凤山路、振兴一街、中华街、商都南一巷、二泉东路、南环路东段、先锋街向南延伸工程、志高路向西延伸工程（配合思源学校）等8条道路总长3060米道路改造；荆山公园北门绿化式停车场项目，占地7400平方米，规划机动车停车位84个，非机动车停车位126个；背街小巷安装路灯200盏，豫港大道地埋线更新工程更新改造地埋线11200米，基界顶管10200米。 | 3800 | 财政 投资 | 3800 | 年底前全部完成。 | 凤山路、振兴一街、中华街正在进行招标，预计8月底前开工；志高路西延工程已完成施工图设计，正在编制预算；二泉东路、南环路东段、先锋街南段建设工程已完成道路测绘、施工图设计及道路预算编制工作，正在组织招标，预计8月底前开工；荆山公园北门停车场工程已完成招标，预计8月底前开工建设；背街小巷安装路灯200盏及更新豫港大道地埋线工程8月份进行招标，预计9月底前开工。
6 | 龙凤山生态园项目 | 城关镇 | 新建 | 2016 | 占地600亩，主要对园区道路、景观小品、亮化、绿化等方面进行提升改造。 | 2500 | 财政 投资 | 2500 | 3月开工建设，11月全面完工。 | 设计方案正在评审，8月份组织招标，预计9月底开工建设。
7 | 荆山森林公园改造提升工程 | 城关镇 | 新建 | 2016 | 占地2500亩，主要是在现有的基础上围绕园区道路、景观小品、亮化、美化等方面进行改造提升。 | 4500 | 财政 投资 | 4500 | 3月开工建设，12月底全面完工。 | 设计方案正在评审，8月份组织招标，预计9月底开工建设。
8 | 环卫基础设施配套及城区绿化工程 | 县城区 | 新建 | 2016 | 县城区新建一体化垃圾中转站及公厕3座；10个城中村新建垃圾中转站10个；水系景观基础设施主体工程、管理房、公厕及城区道路绿化补植补栽。 | 1800 | 财政 投资 | 1800 | 全部完工。 | 新交警队、振兴路与酒城路交叉口、景华路等3座一体化中转站和公厕选址已完成；10个城中村垃圾中转站、公厕2个已开工建设，其余8个8月底开工建设；水系景观提升工程，预计9月底开工建设。
三、社会民生（民生项目7个，总投资30.2亿元，当年计划投资10.2亿元）
1 | 仁大医院建设项目 | 滨河 新区 | 结转 | 2012-2016 | 占地109亩，按三级甲等医院建设，建筑面积16万平方米，设置车位600余个，床位1140张。 | 100000 | 政府 主导 | 50000 | 5月份内装和园区绿化完成，9月底前完成各种验收，设备进场，10月1日试运营。 | 项目主体结构施工及外部装修已完工，内部装修已完成工程量的60%；部分设备已购置。
2 | 平泉山养老项目 | 城关镇 | 结转 | 2015-2017 | 占地200亩，主要建设老年公寓、医疗康复中心、老年活动中心、综合大楼等内容。 | 82000 | 企业 自筹 | 12000 | 康复老年公寓、医疗中心主体全部完工。 | 打成温水井一眼，电力及其它配套设施基本完成，1#楼、2#楼及服务楼地基处理已完成80%，8月中旬进行主体施工。
3 | 伊川县滨河高中项目 | 滨河 新区 | 结转 | 2014-2017 | 总建筑面积约28万平方米，其中一期10万平方米，主要包括4栋教学楼、1栋实验楼、3栋学生公寓和餐厅、图书楼、展览厅、教师公寓等建设内容；二期18万平方米，主要包括4栋教学楼、3栋宿舍楼、2栋教师宿舍楼和体育馆、学术报告厅、实验楼、展览馆等建设内容。共新增教学班198个。 | 70000 | 财政 投资 | 15000 | 上半年一期工程全部完工，秋季具备招生条件。 | 一期工程两幢教学楼具备使用条件，另外两幢教学楼正进行内部装修及室外喷漆；学生餐厅正在进行门窗安装、地板铺设及内外墙粉刷；实验楼、行政办公楼、图书馆正在进行外墙真石漆、水电安装及地板铺设；三幢宿舍楼正在进行内外装修及地板铺设；办公楼正进行外墙玻璃安装及内部装修，预计8月底前基本具备入住、招生条件。
4 | 文化中心项目 | 滨河 新区 | 结转 | 2013-2017 | 占地面积226亩，总建筑面积约9.1万平方米，建设文化馆、博物馆、图书馆。 | 35000 | 政府 主导 | 15000 | 文化馆、图书馆综合楼和广场全部完工，博物馆主体完工。 | 文化馆、图书馆综合楼主体完工，正在进行内外粉刷；博物馆二次结构施工、外墙骨架安装已完成，正在进行内部水电安装及墙体粉刷。
5 | 伊川县城关镇实验小学建设项目 | 县城区酒城北路 | 结转 | 2015-2016 | 总建筑面积2.57万平方米，建设教学楼、综合楼、宿舍楼各1栋，新增教学班24个。 | 7000 | 社会 资金 | 5000 | 秋季具备招生条件。 | 工程基本竣工并具备招生条件。
6 | 伊川县思源中学建设项目 | 城关镇 | 新建 | 2016.7-2017.9 | 项目总建筑面积35000平方米，主要包括教学楼、学生宿舍楼、综合科研办公楼、餐厅、体育馆、图书馆等建设内容，新增教学班36个。 | 6000 | 社会 捐赠 财政 投资 | 3000 | 年底前工程主体完工。 | 餐厅、男女宿舍楼、教师宿舍等4栋建筑已开工建设，其它正在进行地面附属物清理。
7 | 伊川县城关镇野狐岭小学整体搬迁改建项目 | 振兴路西段 | 结转 | 2015-2016 | 建筑面积1.3万平方米，建设教学楼3栋、综合楼1栋，新增教学班36个。 | 2400 | 中央 投资 财政 配套 | 2000 | 年底前主体工程完工。 | 四栋楼中，3#楼已完成招标，其它三栋楼预计8月底前完成招标，9月底前全部开工建设，年底前主体封顶。