## Sheet1
附表
2018年寄宿制学校及幼儿园建设项目变更批复表
项目主管单位 | 原批复项目 | 原立项金额 （万元） | 调整后项目 | 调整后金额 （万元）
教体局 | 11个项目 | 1097.8 | 11个项目 | 1326.71
| 1.酒后镇路庙小学新建学生宿舍楼300平方米。 | 54 | 1.酒后镇路庙小学新建学生宿舍楼283.49平方米。 | 61.11
| 2.鸦岭乡韩洼小学新建宿舍楼485平方米及新建教学楼860平方米，拆除旧房1404平方米，更换门32合。 | 257.2 | 2.鸦岭乡韩洼小学新建宿舍楼429.68平方米及新建教学楼696.4平方米，拆除旧房1404平方米，更换门32合。 | 213.94
| 3.水寨镇乐志沟小学门26合，校园硬化320平方米，门岗房20平方米，塑胶场地（含排水渠）2100平方米，大门统一标识，淋浴房改造，空调5台，太阳能1套。 | 67.74 | 3.水寨镇乐志沟小学校园硬化320平方米，门岗房20平方米，塑胶场地（含排水渠）2100平方米，大门统一标识，淋浴房改造，空调5台，太阳能1套。 | 63.6
| 4.吕店镇下范小学新建餐厅综合楼1500平方米，校园硬化510平方米，室内地坪135平方米。 | 301.94 | 4.吕店镇下范小学新建餐厅综合楼1499.86平方米，校园硬化150平方米，室内地坪135平方米。 | 258.73
| 5.半坡镇鲁沟小学新建围墙15米、廊架45米，铁艺大门16平方、学校大门柱【1*1*3】2根、门头标识 | 7.09 | 5.半坡镇鲁沟小学铁艺围墙55米，铁艺大门16平方米，门头标识1项。 | 2.27
| 6.水寨镇中心小学餐厅宿舍综合楼2800平方米，塑胶场地（含排水渠）4240平方米，大门统一标识，淋浴房改造，空调10台，太阳能1套。 | 57.16 | 6.水寨镇中心小学宿舍楼1721.4平方米，塑胶场地（含排水渠）4240平方米，大门统一标识，淋浴房改造，空调10台，太阳能1套。 | 408.01
| 7.酒后镇罗庄小学线路整修192平方米，墙体罩白991平方米，塑胶场地（含排水渠）2525平方米，餐厅室内硬化108平方,淋浴房改造60平方米,大门统一标识，空调4台，太阳能1套。 | 81.61 | 7.酒后镇罗庄小学线路整修192平方米，墙体罩白991平方米，塑胶场地（含排水渠）2525平方米，淋浴房改造60平方米,大门统一标识，空调4台，太阳能1套。 | 74.86
| 8.酒后镇有方小学新建教学楼740平方米 | 133 | 8.酒后镇有方小学教学综合楼696平方米。 | 132.43
| 9.白元镇夏宝小学塑胶场地（含排水渠）2100平方米，大门统一标识，淋浴房改造50平方米，太阳能1套。 | 59.89 | 9.白元镇夏宝小学塑胶场地2100平方米，大门统一标识，淋浴房改造50平方米，太阳能1套。 | 52.6
| 10.葛寨乡黄兑小学塑胶场地（含排水渠）2100平方米，大门统一标识，淋浴房改造100平方米，空调6台，太阳能1套。 | 63.31 | 10.葛寨乡黄兑小学葛寨小学淋浴房改造46027.6元，运动场改造400378.1元。 | 44.64
| 11.鸣皋镇东叶寨小学墙体粉刷176平方米，墙体罩白1681平方米，校园硬化675平方米，线路整修456平方米，室内地坪296平方米，门2合，砖砌柱3根，铁艺大门21平方米，栏杆15米，外墙漆526平方米。 | 14.86 | 11.鸣皋镇东叶寨小学墙体粉刷176平方米，墙体罩白1681平方米，校园硬化675平方米，线路整修456平方米，室内地坪296平方米，门2合，砖砌柱3根，铁艺大门21平方米，栏杆15米，外墙漆526平方米，升旗台、花池水池、教学楼女儿墙整修。 | 14.52