伊脱贫组〔2018〕160号

伊川县脱贫攻坚领导小组

关于调整《伊川县建设提升劳动密集型带贫企业实施方案》的通知

各乡镇（街道）政府（办事处）：

为了更好的促进村级集体经济发展，经脱贫攻坚领导小组同意，现将《伊川县村级集体经济劳动密集型带贫企业实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：伊川县村级集体经济劳动密集型带贫企业实施方案

2018年8月23日

附件：

伊川县村级集体经济劳动密集型带贫企业

实 施 方 案

为增加贫困地区村集体经济收入，帮助贫困户脱贫致富，按照《中共伊川县委、伊川县人民政府关于进一步加强脱贫攻坚工作的意见》（伊文〔2017〕212号）文件精神，结合我县实际，制定本方案。

- 目标任务

为了更好的发展村级集体经济，实现60个贫困村和189个20户以上贫困户的非贫困村有集体经济项目，择优选择有积极性、有项目基础、有致富带头人的村，建设劳动密集型带贫企业，每村最多只能建设一个，实现2018年底村级产业得到发展，村级集体经济有增收。

- 建设模式

（一）集体注资。通过村集体注资，带头人出资牵头两种方式，采取新建、改建、扩建或盘活闲置厂房等多种形式，建设提升一批劳动密集型带贫企业。

（二）成功人士返乡创业。通过引进来料加工扶贫产业、鼓励外出成功人士返乡创业，发展一大批劳动密集型民营企业。

（三）联建劳动密集型带贫企业或专业园区。鼓励有条件的乡镇（街道）对不适宜单个建设的村，统筹安排几个村集中联建劳动密集型带贫企业或专业园区。

- 适用对象和支持政策

- 适用对象

1、在伊川注册成立的劳动密集型加工、制造企业，厂房建筑面积不低于300平方米，至少安排30人以上务工就业，其中每年要有10人以上贫困群众务工就业（务工就业要达到稳定就业六个月以上，年工资收入1万元以上），企业年营业收入不低于500万元。（以会计事务所出具的财务审计报告为准）

2、新建、扩建、改建的劳动密集型加工、制造企业，厂房面积、就业人员需达到上述标准外，必须在2018年3月底以前投产使用，并与贫困群众签订务工合同。

- 支持政策

1、村集体经济引导发展资金支持。2018年从整合资金中列支5000万元作为引导发展资金，对符合条件的劳动密集型带贫企业，县财政给予30 - 50万元村集体经济引导发展资金，支持企业扩大再生产，资金所形成的固定资产归村集体所有，原则上按照6% - 7%年利率对村集体经济进行分红。

2、对带贫企业贷款进行贴息支持。依据小额贴息贷款政策执行，按照年利率2%进行贴息。

3、技能培训支持。以贫困家庭劳动力为主，以企业用工需求为导向，组织开展技能培训，提升贫困户自我发展能力，对带贫企业新招录的贫困人员，按照每人每天30元标准补贴，补贴期限1个月（由县人社局负责落实）。

4、激励返乡创业。对外出成功人士返乡创业，建设劳动密集型带贫企业，带动贫困户增收脱贫的，根据带贫效果，采取一事一议办法，给予优惠政策支持。

四、劳动密集型带贫企业申报程序

- 企业向所在行政村提出申请。企业向所在行政村提供营业执照、带贫名册（内容有身份证号码、联系电话）、用工合同、贫困人口身份证复印件及工资银行卡流水账或有贫困户签字摁指印认可的工资账单、会计事务所出具的财务审计报告等资料进行申请。

- 行政村初审认定并向所在乡镇（街道）政府（办事处）进行申请。行政村通过召开“四议两公开”的方式确定带贫企业，向所在乡镇（街道）政府（办事处）提出申请，资料应包括会议内容（图片）、营业执照、带贫名册（内容有身份证号码、联系电话）、用工合同、贫困人口身份证复印件及工资银行卡流水账复印件或有贫困户签字摁指印认可的工资账单、村与企业合作协议（内容必须对村集体引导发展资金进行物化及明确分红比率），行政村制定实施方案。

（三）乡镇（街道）政府（办事处）审核

乡镇（街道）政府（办事处）完善批复村级实施方案，对申报项目进行审核、验收，负责项目的真实性。出据监理报告、验收报告，将验收合格的项目以乡镇为单位向县脱贫攻坚领导小组提出立项申请和备案，成熟一个上报一个。

（四）立项批复

县脱贫攻坚领导小组办公室对验收合格的劳动密集型带贫的企业在县政府网门户网站公示7天，经公示无异议后，县脱贫攻坚领导小组予以立项。

（五）资金拨付

2018年劳动密集型带贫企业引导发展资金坚持“先建后补”原则，每个劳动密集型企业最高补贴30-50万元。按照“64”资金拨付法分两次拨付至劳动密集型带贫企业。一是劳动密集型带贫企业直接带贫安排贫困人口务工就业的：根据贫困人口务工合同和就业工资收入达到5000元拨付60%，达到1万元以上拨付40%；二是新建、扩建、改建企业：第一次建成投用拨付60%，第二次形成带贫效果，贫困人口务工就业收入达到1万元以上拨付40%。对2017年已经享受引导发展资金的直接抵扣。

五、资金监管

村监委会负责对入股劳动密集型带贫企业的引导发展资金进行监督，劳动密集型带贫企业定期公开财务账目、报告财务运行情况；乡镇（街道）政府（办事处）每年对劳动密集型带贫企业财政拨付资金进行审核审查，带贫效果为每年带动10个贫困群众务工，稳定就业6个月，年工资收入1万元以上，到2020年12月31止，2021年以后，行政村和带贫企业协议确定村集体资产的收益分配。

六、考核监督

各乡镇（街道）政府（办事处）每半年对劳动密集型带贫企业进行跟踪考核，主要考核生产情况、经营情况、盈利情况、贫困人口工资收入或者入股分红情况等，发现存在弄虚作假，没有带贫能力、不按用工合同发放工资等问题的，乡镇要求企业限期进行整改，若到期仍不能整改到位的，追回资金，取消带贫资格，若因监管不力导致资金出现重大损失的，严肃追究相关责任人的责任。

本方案由县脱贫攻坚领导小组办公室负责解释。

伊川县脱贫攻坚领导小组办公室　 　　       2018年8月23日印发