伊川县2018年项目安排情况公告公示

经县脱贫攻坚领导小组研究确定，2018年统筹整合资金规模24410.76万元，涉及26类项目，分别是道路硬化项目1750.71万元；雨污管网建设项目84.3万元；村庄绿化亮化项目718.79万元；带贫企业农网改造项目101.3万元；安全饮水项目1536.79万元；60个贫困村房屋漏雨维修项目342万元；其他基础设施项目167.59万元；贫困地区“五个一”标准化卫生室及信息化建设项目350.78万元；危房改造项目1500万元；文化类“七个一”建设项目949.20万元；建档立卡贫困人口健康体检项目323.03万元；贫困户“六改”项目697.28万元；建档立卡贫困人口医疗再保险、医疗回补资金、新农合补贴项目1486.74万元；其他公共服务项目346.82万元；建档立卡贫困户产业扶持项目776.15万元；农民专业合作社和劳动密集型企业3687万元；小额贷款贴息项目320万元；小额贷款风险保证金项目、小额信贷周转金3200万元；省派第一书记产业项目150万元；贫困户畜禽养殖保险类补贴50万元；贫困人口实现转移就业奖励、贫困户脱贫光荣奖励项目2567.72万元；义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助、雨露计划项目1977.22万元；其他产业项目280万元；水利局、交通局、文广新局、住建局等单位项目前期设计监理等费用项目387.01万元；易地扶贫搬迁利息项目19.69万元；2017年项目追加资金、组织部基层群众文化活动中心、谷子研究中心项目、残疾人托养中心运营费用等其他类项目579.62万元。现将项目有关情况公示如下：

一、道路硬化项目

（1）建设任务：道路硬化及维修项目52个40.97公里。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金1750.71万元。

（3）项目实施地点：城关街道、鸦岭镇、高山镇、平等乡、鸣皋镇、酒后镇、葛寨镇、白元镇、白沙镇、水寨镇、江左镇、吕店镇、彭婆镇、半坡镇。

（4）进度计划：2018年9月底完成。

（5）绩效目标：解决贫困地区群众出行难问题，为21027户群众出行提供安全保障。

（6）责任部门：县交通运输局，相关乡（镇）政府、街道办事处。

二、雨污管网建设项目

（1）建设任务：贫困村、贫困人口较多的非贫困村建设雨污管网项目7个。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金84.3万元。

（3）项目实施地点：酒后镇路庙村，鸦岭镇常川村、楼头村，白沙镇范村，吕店镇赵庄村，平等乡马回村。

（4）进度计划：2018年9月底完成。

（5）绩效目标：改善2137户群众生产生活条件。

（6）责任部门：酒后镇、鸦岭镇、白沙镇、吕店镇、平等乡政府。

三、村庄绿化亮化项目

（1）建设任务：安装LED路灯2356盏，太阳能路灯1644盏、维修125盏，项目50个。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金718.79万元。

（3）项目实施地点：城关街道、鸦岭镇、高山镇、平等乡、鸣皋镇、酒后镇、葛寨镇、白元镇、白沙镇、水寨镇、江左镇、吕店镇、彭婆镇、半坡镇。

（4）进度计划：2018年9月底完成。

（5）绩效目标：改善15260户群众生产生活条件。

（6）责任部门：县住建局，相关乡（镇）政府、街道办事处。

四、带贫企业农网改造项目

（1）建设任务：完成3个带贫企业农网改造项目，线路全长2150米，拆除35KV线路5基杆塔530米，新建6基管塔630米。

（2）资金投入规模：安排县级统筹整合涉农资金101.3万元。

（3）项目实施地点：鸣皋镇、鸦岭镇、酒后镇。

（4）进度计划：2018年9月底完成。

（5）绩效目标：改造提升1253人用电条件。

（6）责任部门：国家电网伊川分公司。

五、安全饮水项目

（1）建设任务：实施安全饮水项目70个，铺设饮水管道301744米，打井21眼，水池22个，管理房27间，水泵37套，集中供水点164个。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金1536.79万元。

（3）项目实施地点：各乡（镇）、街道。

（4）进度计划：2018年9月底完成。

（5）绩效目标：巩固提升15560余户群众饮水条件，保障生活安全饮水。

（6）责任部门：县水利局，各乡（镇）政府、街道办事处。

六、60个贫困村房屋漏雨维修项目

（1）建设任务：60个贫困村房屋漏雨维修。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金342万元。

（3）项目实施地点：60个贫困村。

（4）进度计划：2018年12月底完成。

（5）绩效目标：改善2268户贫困群众居住条件。

（6）责任部门：城关街道、鸦岭镇、高山镇、平等乡、鸣皋镇、酒后镇、葛寨镇、白元镇、白沙镇、江左镇、吕店镇、彭婆镇、半坡镇。

七、其他基础设施项目

（1）建设任务：修建桥梁5座、渠道硬化2条。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金167.59万元。

（3）项目实施地点：鸦岭镇、酒后镇、葛寨镇、白沙镇、吕店镇。

（4）进度计划：2018年9月底完成。

（5）绩效目标：改善2847户贫困群众生产生活条件。

（6）责任部门：鸦岭镇、酒后镇、葛寨镇、白沙镇、吕店镇政府。

八、贫困地区“五个一”标准化卫生室及信息化建设项目

（1）建设任务：新建标准化卫生室340平方米，修缮改建758平方米，回购1个卫生室102平方米，有关行政村卫生室信息化配备设备。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金350.78万元。

（3）项目实施地点：白沙镇、彭婆镇、平等乡、葛寨镇、江左镇、白元镇、高山镇。

（4）进度计划：2018年12月20日完成。

（5）绩效目标：改善群众就医条件。

（6）责任部门：县卫计委，15个乡（镇）政府、街道办事处。

九、危房改造项目

（1）建设任务：对1112户建档立卡贫困户、分散供养五保户、低保户、残疾人家庭进行危房改造建设。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金1500万元。

（3）项目实施地点：15个乡（镇）政府、街道办事处。

（4）进度计划：2018年8月底完成。

（5）绩效目标：完成1200户建档立卡贫困户、分散供养五保户、低保户、残疾人家庭的危房改造任务，确保贫困户住房安全有保障。

（6）责任部门：县住房城乡建设局，15个乡（镇）政府、街道办事处。

十、文化类“七个一”建设项目

（1）建设任务：图书17700册、阅览桌41张、凳子711把、书柜210个、电脑18台、电脑桌52张、文化器材32套、健身器材13套，篮球架8套，乒乓球台14套、广播器材47套、活动室设备15套、戏台配套广场38个、文化戏台16个，文化广场硬化36114平方米，阅览室设备6套、宣传栏48个、文化活动室930平方米。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金949.20万元。

（3）项目实施地点：城关街道、鸦岭镇、高山镇、平等乡、鸣皋镇、酒后镇、葛寨镇、白元镇、白沙镇、水寨镇、江左镇、吕店镇、彭婆镇、半坡镇。

（4）进度计划：2018年8月底完成。

（5）绩效目标：丰富贫困村群众文化娱乐生活。

（6）责任部门：文广新局，15个乡（镇）政府、街道办事处。

十一、建档立卡贫困人口健康体检项目

（1）建设任务：健康体检建档立卡贫困人口27102人。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金323.03万元。

（3）项目实施地点：15个乡（镇）政府、街道办事处。

（4）进度计划：2018年12月底完成。

（5）绩效目标：为建档立卡贫困户提供医疗保障。

（6）责任部门：卫计委。

十二、贫困户“六改”项目

（1）建设任务：通过贫困户“六改”项目的实施，使有关贫困家庭居住环境得到改善，展现家庭面貌新气象。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金697.28万元。

（3）项目实施地点：各乡（镇）、街道。

（4）进度计划：2018年6月底完成。

（5）绩效目标：通过贫困户“六改”项目的实施，使户容户貌得以提升。

（6）责任部门：各乡（镇）政府、街道办事处。

十三、建档立卡贫困人口医疗再保险、医疗回补资金、新农合补贴项目

（1）建设任务：对建档立卡贫困人口进行医疗再保险、对建档立卡贫困人口安排公益性岗位。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金1486.74万元。

（3）项目实施地点：各乡（镇）、街道。

（4）进度计划：2018年12月底完成。

（5）绩效目标：对符合条件的建档立卡贫困人口50170人进行医疗再保险和医疗回补，减轻贫困家庭负担；对建档立卡贫困人口683人安排公益性岗位；对建档立卡贫困人口293人安排新农合补贴。

（6）责任部门：县人力资源社会保障局及各乡（镇）政府、街道办事处。

十四、其他公共服务项目

（1）建设任务：白元镇重度残疾人托养中心改建及配套设施项目，鸦岭镇王庄村、白沙镇吴堂村、吕店镇冯沟村党群服务中心建设项目，2017年扶贫办“四不一规范”项目5个。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金346.82万元。

（3）项目实施地点：15个乡（镇）政府、街道办事处。

（4）进度计划：2018年9月底完成。

（5）绩效目标：妥善安置贫困重度残疾人，减轻有关贫困家庭负担，改善群众文化活动条件。

（6）责任部门：扶贫办、15个乡（镇）政府、街道办事处。

十五、建档立卡贫困户产业扶持项目

（1）建设任务：实施建档立卡贫困户产业扶持项目28个，以乡镇（街道）为实施主体，完成1025户贫困户发展产业。

（2）补助标准：每户补贴金额5000—10000元。

（3）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金776.15万元。

（4）项目实施地点：各乡（镇）、街道。

（5）进度计划：2018年9月底完成。

（6）绩效目标：扶持1025户贫困户发展产业。

（7）责任部门：各乡（镇）政府、街道办事处。

十六、农民专业合作社和劳动密集型企业

（1）建设任务：建设73个农民专业合作社和4个劳动密集型企业。

（2）补助标准：每个企业10-50万元。

（3）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金3687万元。

（4）项目实施地点：各乡（镇）、街道。

（5）进度计划：2018年6月底完成。

（6）绩效目标：带动12626名贫困人员受益。

（7）责任部门：县农业局、扶贫办，各乡（镇）政府、街道办事处。

十七、小额贷款贴息项目

（1）建设任务：为15个乡（镇）、街道建档立卡贫困户贷款提供贴息。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金320万元。

（3）项目实施地点：各乡（镇）、街道。

（4）进度计划：2018年12月底完成。

（5）绩效目标：为建档立卡贫困户贷款发展产业提供资金保障，按银行基准利率，以月为单位进行小额贴息。

（6）责任部门：县扶贫办、金融办。

十八、小额贷款风险保证金项目、小额信贷周转金

（1）建设任务：县财政列出3100万元整合资金作为金融扶贫风险担保基金，注入金融投资平台，按照1:10的比例放大，复制推广金融扶贫“卢氏模式”，缓解融资难题，助力产业扶贫；安排100万元小额信贷周转金。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金3200万元。

（3）项目实施地点：各乡（镇）、街道。

（4）进度计划：2018年12月底完成。

（5）绩效目标：风险担保资金注入小额贷款中心、伊川县农商银行、洛阳银行、邮储银行、农业银行，完成金融体系建设。

（6）责任部门：县扶贫办、人力资源社会保障局。

十九、省派第一书记产业项目

（1）建设任务：带动46户建档立卡贫困户，以入股分红形式入股村集体经济合作社，道路总长度为1250米，宽度为3米，厚度0.2米，总面积为3750㎡。

（2）资金投入规模：安排省级专项资金150万元。

（3）项目实施地点：平等乡、江左镇、彭婆镇。

（4）进度计划：2018年8月底完成。

（5）绩效目标：带动46户建档立卡贫困户通过分红增加经济收入，为64户243人出行提供便利。

（6）责任部门：彭婆镇、平等乡、江左镇政府。

二十、贫困户畜禽养殖保险类补贴

（1）建设任务：为降低贫困户产业项目风险，优先保障贫困户参加农业保险财政补贴险种，拓展农业产业保险险种，扩大扶贫产业保险覆盖范围，为全县贫困户饲养的母猪、育肥猪、能繁母牛、肉牛、羊办理养殖保险。

（2）补助类别：母猪每头补贴24.6元；育肥猪每头补贴10.8元；能繁母牛每头补贴160元；肉牛每头补贴320元；羊每只补贴33元。

（3）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金50万元。

（4）项目实施地点：各乡（镇）、街道。

（5）进度计划：2018年12月底前完成。

（6）绩效目标:完成贫困户母猪、育肥猪、能繁母牛、肉牛、羊的投保工作。

（7）责任部门：县畜牧局。

二十一、贫困人口实现转移就业奖励、贫困户脱贫光荣奖励项目

（1）建设任务：鼓励贫困劳动力外出务工，实现转移就业且务工达到一定期限的给予务工补贴，实现增收脱贫的，再给予脱贫光荣奖励。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金2567.72万元。

（3）项目实施地点：各乡（镇）、街道。

（4）进度计划：2018年12月底完成。

（5）绩效目标：鼓励有劳动能力的贫困劳动力通过转移就业，实现脱贫致富。

（6）责任部门：县人力资源社会保障局及各乡（镇）政府、街道办事处。

二十二、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助、雨露计划项目

（1）建设任务：对义务教育阶段建档卡学生17685人进行补助，改善学生生活条件。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金1977.22万元。

（3）项目实施地点：各乡（镇）、街道。

（4）进度计划：2018年9月底完成。

（5）绩效目标：对符合条件的建档立卡学生补助生活费，减轻贫困家庭负担。完成有关贫困人员培训任务、减少符合条件的贫困学生教育费用。

（6）责任部门：县教体局、扶贫办、人力资源社会保障局及各乡镇政府、街道办事处。

二十三、其他产业项目

（1）建设任务：种植西梅1500亩、70棵/亩，种植花椒树2万亩、72棵/亩，种植构树3000亩、640棵/亩。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金280万元。

（3）项目实施地点：江左镇、鸦岭镇、高山镇。

（4）进度计划：2018年12月底完成。

（5）绩效目标：通过发展种植产业，增加1160户群众收入，实现脱贫致富。

（6）责任部门：江左镇、鸦岭镇、高山镇。

二十四、水利局、交通局、文广新局、住建局等单位项目前期设计监理等费用项目

（1）建设任务：完成扶贫项目前期设计、监理、检测工作。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金387.01万元。

（3）项目实施地点：15个乡（镇）、街道。

（4）进度计划：2018年12月底完成。

（5）绩效目标：完成2018年扶贫项目前期设计、监理、检测工作。

（6）责任部门：水利局、交通局、文广新局、住建局。

二十五、易地扶贫搬迁利息项目

（1）建设任务：易地扶贫搬迁利息。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金19.69万元。

（3）项目实施地点：伊川县。

（4）进度计划：2018年12月底完成。

（5）绩效目标：易地扶贫搬迁利息。

（6）责任部门：财政局、发改委。

二十六、2017年项目追加资金、组织部基层群众文化活动中心、谷子研究中心项目、残疾人托养中心运营费用等其他类项目

（1）建设任务：如期完成建设目标。

（2）资金投入规模：安排统筹整合财政涉农资金579.62万元。

（3）项目实施地点：伊川县。

（4）进度计划：2018年12月底完成。

（5）绩效目标：如期完成建设目标。

（6）责任部门：组织部、科技局、扶贫办、文广新局、水利局。