## 正表
附件
伊川县2019年重点项目基本情况表
编制单位：县重点项目建设领导小组办公室 | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 性质 | 起止年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 资金来源 | 2019年建设目标 |  | 分包 领导 | 首席 服务官 | 责任 单位 | 属地配合 单位
[8 empty] | 投资 目标 | 形象进度 目标
初步谋划、筛选重点项目100个，总投资791.56亿元，2019年当年计划投资174.4亿元（标注★为省重点项目、标注☆为市重点项目）
一、工业项目27个，总投资461.42亿元，2019年当年计划投资68.51亿元
1 | 国机精工伊川新材料产业园项目 | 白沙镇范村 | 新建 | 2019.9-2023.12 | 占地3700亩，建设以金刚石及制品为主的超硬材料产业园，配套建设超硬材料主体装备、辅料辅材加工产业、金刚石后处理产业、金刚石深加工产业、仓储物流集采以及金刚石交易中心。其中项目一期工程投资10亿元，建筑面积50万平方米，生产建筑占80%，仓库建筑占10%，生活办公建筑占10% | 1250000 | 国机精工公司自筹 | 100000 | 年底前一期竣工，其中租用心里程厂房部分在全市观摩期间达到参观条件 | 金纯超 | 马胜利 | 国机精工项目指挥部 | 白沙镇
2 | 忠旺铝业伊川铝精深加工基地建设项目 | 水寨镇 吉磨村 白元镇 王庄村 | 新建 | 2019.3-2022.4 | 主要建设新型铝材生产线、车间、仓储物流用房、有色金属交易中心、研发中心以及办公楼、职工宿舍楼、停车场等，设计年产铝合金产品100万吨，总建设面积80万平方米。其中一期占地4122亩 | 2100000 | 忠旺铝业公司自筹 | 100000 | 年底一期工程土建工程完成70%以上 | 袁剑 | 范武杰 | 忠旺铝业项目指挥部 | 白元镇 水寨镇
3 | 中钢耐火公司新型节能环保耐火材料产业园项目 | 彭婆镇 | 新建 | 2019.1-2022.12 | 占地800亩，规划为耐火材料产业园，建设优质氧化物制品、节能环保新材料、高纯氧化物制品、功能材料等生产线，设计年产30万吨新型节能环保耐火材料。其中一期计划用地300亩，投资10亿元，产值13亿元 | 200000 | 中钢耐火公司自筹 | 100000 | 10月份一期建成投产 | 马利军 | 张月卿 | 市场监管局 | 彭婆镇
4 | 洛阳利尔特种热陶瓷功能系列套件生产项目★ | 产业 集聚区 | 续建 | 2017.6-2020.12 | 占地423亩，设计年产特种热陶瓷功能材料系列套件30万吨，主要建设生产车间、实验室及变电站、办公楼、宿舍楼等配套设施，总建设面积28万平方米 | 170000 | 洛阳利尔公司自筹 | 50000 | 高效节能材料车间、优质合成材料车间建成投产 | 关宇飞 | 梁奇星 | 产业集聚区管委会招商中心 | 白沙镇
5 | 洛阳郑大物联科技有限公司项目 | 产业 集聚区 | 续建 | 2017.3-2021.11 | 占地146亩，设计年产智能生产线10条、齿轮1万套、物流仓储装备5套、移动终端零部件20万个，轴承3万套，主要建设生产线、厂房、车间等，总建设面积3万平方米 | 100000 | 洛阳郑大物联科技有限公司自筹 | 20000 | 1、3号车间投产 | 周永伟 | 闫刚建 | 产业集聚区管委会规划建设局 | 白沙镇
6 | 洛阳中赫电器新材料生产项目 | 产业 集聚区 | 续建 | 2017.5-2020.5 | 占地111亩，设计年产非晶、纳米晶带材2000吨，非晶变压器2万台，互感电抗器5千只，主要建设生产车间、国家级非晶纳米晶产研基地及办公楼、宿舍楼等配套设施，总建设面积8.1万平方米 | 100000 | 洛阳中赫公司自筹 | 40000 | 2、5、6号制带车间建成投产 | 周永伟 | 朱治国 | 产业集聚区管委会公共服务中心 | 白沙镇
7 | 河南恒阳铝业铝型材生产项目☆ | 产业 集聚区 | 续建 | 2015.8-2019.12 | 占地297亩，设计年产高档铝型材20万吨，主要建设钢构车间、综合仓库及办公楼、宿舍楼等配套设施，总建设面积2.4万平方米 | 80000 | 河南恒阳铝业公司自筹 | 15000 | 竣工 | 王怀林 | 闫刚建 | 产业集聚区管委会规划建设局 | 白沙镇
8 | 洛阳台联高精铝板带箔生产项目★ | 产业 集聚区 | 续建 | 2016.9-2019.10 | 占地80亩，设计年产电子箔10万吨，主要建设钢构车间及办公楼、宿舍楼等配套设施，总建设面积3万平方米 | 80000 | 洛阳台联公司自筹 | 12000 | 竣工 | 关宇飞 | 张鹏飞 | 产业集聚区管委会财务统计局 | 白沙镇
9 | 洛阳尚兴科技新型铝材项目一期工程★ | 产业 集聚区 | 续建 | 2018.5-2019.10 | 占地159亩，设计年产10万吨铝精基板，主要建设生产车间及办公楼等配套设施，总建设面积10万平方米 | 80000 | 洛阳尚兴公司自筹 | 50000 | 竣工 | 李建军 | 梁奇星 | 产业集聚区管委会招商中心 | 白沙镇
10 | 河南宝研金刚石磨料生产项目★ | 产业 集聚区 | 续建 | 2018.3-2020.12 | 占地167亩，设计年产白色人工培育钻石30万克拉、工业用细颗粒金刚石磨料20亿克拉，主要建设生产车间、仓库以及办公楼、宿舍楼、配电房等，总建设面积10万平方米 | 56000 | 河南宝研公司自筹 | 7500 | 实现900台压机规模 | 李建军 | 朱治国 | 产业集聚区管委会党政办公室 | 白沙镇
11 | 九州管业管件生产项目 | 产业 集聚区 | 新建 | 2019.4-2019.12 | 占地91亩，设计年产柔性铸铁排水管8万吨，配套管件1万吨，主要建设车间以及办公楼等配套设施，总建设面积3.4万平方米 | 45930 | 洛阳九州公司自筹 | 45930 | 竣工 | 闫晓东 | 闫刚建 | 产业集聚区管委会规划建设局 | 白沙镇
12 | 河南玻瑞特型玻璃改扩建项目 | 彭婆镇西高屯村 | 续建 | 2018.5-2019.10 | 占地125亩，主要内容包括改建4条生产线、改建扩建生产车间，建筑面积8000平方米 | 45000 | 河南玻瑞公司自筹 | 20000 | 竣工 | 闫晓东 | 王中可 | 彭婆镇 | 彭婆镇
13 | 协合风电场项目 | 平等、鸦岭、高山等乡镇 | 新建 | 2019.5-2019.12 | 新建110千伏升压站1座（鸦岭镇老虎洼村）；新建110千伏送出线路10公里，接入城西变电站 | 42000 | 协合新能源公司自筹 | 42000 | 竣工 | 闫晓东 | 马胜利 | 发改委 | 鸦岭镇 高山镇 平等乡
14 | 大唐伊川新能源有限公司半坡风电场项目 | 半坡镇小郭沟村 | 续建 | 2016.11-2019.3 | 永久用地30亩，总装机容量42兆瓦，主要内容包括安装单机容量2000千瓦风力发电机组21台、新建110千伏升压站1座 | 35525 | 大唐伊川新能源 公司自筹 | 1000 | 竣工 | 许向阳 | 李千旺 | 半坡镇 | 半坡镇
15 | 洛阳欣彤桥梁支座生产项目 | 彭婆镇 东高屯村 | 续建 | 2018.7-2019.5 | 占地100亩，设计年产公路及铁路用桥梁支座5万套，主要建设生产线、车间、办公楼、综合住宿楼等，总建设面积3.5万平方米 | 35000 | 洛阳欣彤实业公司自筹 | 8000 | 竣工 | 段永华 | 王中可 | 彭婆镇 | 彭婆镇
16 | 中广核风电场项目 | 高山镇 牛洼村 | 新建 | 2019.7-2020.7 | 总装机容量40兆瓦，主要内容包括安装20兆瓦风机20台，新建110千伏升压站1座 | 32000 | 中国广核集团自筹 | 3000 | 进场道路修建完成，升压站场平完成 | 闫晓东 | 朱俊杰 | 高山镇 | 高山镇
17 | 三电厂节能供热项目☆ | 产业 集聚区 | 续建 | 2018.5-2020.8 | 对三电厂进行供热改造，主要包括高、中压缸通流、外置蒸冷器、真空系统、冷却塔等进行改造，增设低温省煤器 | 28000 | 伊电集团自筹 | 8000 | 完成总工程量的30% | 李建军 | 朱治国 | 产业集聚区管委会党政办公室 | 白沙镇
18 | 大唐河南伊川万安山风电场项目 | 江左镇 万安山段 | 续建 | 2018.4-2019.10 | 总装机容量30兆瓦，主要内容包括新建110千伏升压站1座，安装单机容量2000千瓦风电机组15台 | 25783 | 大唐伊川新能源 公司自筹 | 20000 | 竣工 | 闫晓东 | 李好杰 | 江左镇 | 江左镇
19 | 洛阳硕佳高性能纤维基TPU柔性复合材料研发与产业化项目 | 产业 集聚区 | 续建 | 2018.2-2020.10 | 设计年产高性能纤维基TPU柔性复合材料9000万吨，分四期建设，主要建设生产车间,生产线、实验室等 | 16000 | 洛阳硕佳公司自筹 | 6000 | 二期4条生产线投产 | 闫晓东 | 金志飞 | 科技工信局 | 白沙镇
20 | 洛阳众合环保建材骨料生产项目 | 半坡镇 老君堂村 | 续建 | 2017.8-2019.8 | 占地150亩，设计年产绿色环保建材骨料产品200万吨，主要建设全封闭环保车间、全封闭绿色环保建材骨料生产线以及办公楼、宿舍楼、职工食堂、展示厅等，总建设面积8万平方米 | 16000 | 洛阳众合新材料 公司自筹 | 10000 | 竣工 | 许向阳 | 李千旺 | 半坡镇 | 半坡镇
21 | 洛阳先力科技铝电解电容器材料生产项目★ | 产业 集聚区 | 新建 | 2019.2-2020.9 | 占地50亩，设计年产负级箔4500万平方米、正级箔500万平方米，主要建设车间、生产线以及办公楼等，总建设面积7万平方米 | 15000 | 洛阳先力公司自筹 | 8000 | 一期负箔厂房、办公主楼完成总工程的70% | 王怀林 | 张鹏飞 | 产业集聚区管委会财务统计局 | 白沙镇
22 | 洛阳金山精密机械加工及成品总成项目☆ | 产业 集聚区 | 新建 | 2019.6-2020.2 | 占地73亩，设计年产精密铸件和精密机械加工及成品3000吨，主要建设生产线、车间、成品库以及办公楼、宿舍等配套设施，总建设面积1.2万平方米 | 12000 | 洛阳金山公司自筹 | 10000 | 主体竣工，部分生产线开始调试 | 闫晓东 | 梁奇星 | 产业集聚区管委会招商中心 | 白沙镇
23 | 洛阳洛机生产线升级改造项目 | 彭婆镇东高屯村 | 续建 | 2017.12-2019.6 | 企业响应政府规划搬迁新址，同时扩大生产能力，提升产品质量，对原有设施进行改造，改造后年产铸钢件1万吨 | 10000 | 洛阳洛机铸钢有限公司自筹 | 1200 | 竣工 | 韩灿秋 | 王中可 | 彭婆镇 | 彭婆镇
24 | 洛阳依顿大轮拖拉机组装项目 | 城关街道办三龙口村 | 续建 | 2017.1-2020.10 | 占地100亩，设计年产大轮拖拉机1000台，主要建设机械车间3栋、仓库2栋、办公楼1栋、职工宿舍1栋，总建设面积5万平方米 | 10000 | 洛阳依顿公司自筹 | 3000 | 完成厂房和部分设备安装以及附属仓库和院区硬化等 | 郭孟现 | 刘旭舟 | 城关街道办 | 城关 街道办
25 | 洛阳独树格软轴控制器生产项目 | 彭婆镇 昌营村 | 续建 | 2017.9-2019.10 | 占地30亩，设计年产1200万套汽车软轴控制器，主要建设内容包括生产线、厂房、车间等，建筑面积1万平方米 | 10000 | 洛阳独树格公司 自筹 | 2500 | 竣工 | 韩灿秋 | 王中可 | 彭婆镇 | 彭婆镇
26 | 河南伊水电线电缆生产项目 | 鸣皋镇 鸣皋村 | 续建 | 2017.10-2019.5 | 占地30亩，设计年产电线电缆1000万米、电缆料2万吨，主要建设全封闭环保车间、全封闭环保生产线、办公用房，总建筑面积5000平方米 | 10000 | 河南伊水电缆有限公司自筹 | 1000 | 竣工 | 赵万才 | 李武欣 | 鸣皋镇 | 鸣皋镇
27 | 九都腾飞办公家具项目 | 吕店镇 周沟村 | 续建 | 2018.3-2019.12 | 占地50亩，主要建设内容包括生产线1条、5600平方厂房1座，3600平米库房1座，1500平方办公楼1栋 | 10000 | 河南九都腾飞办公家具有限公司自筹 | 1000 | 竣工 | 马利军 | 董武安 | 吕店镇 | 吕店镇
二、现代服务业项目11个,总投资121.82亿元，2019年当年计划投资22.25亿元
1 | 河南华利电子科技产业园建设项目 | 滨河新区 | 续建 | 2012.8-2021.8 | 总建设面积78万平方米，建设动漫创意研发区、动漫商业配套区、动漫人才生活配套区 | 227000 | 河南华利动漫电子科技产业园有限公司自筹 | 10000 | 四栋商务楼竣工 投用 | 邵乐毅 | 程相军 | 滨河新区管委会 | 河滨 街道办
2 | 洛阳北航科技园智能装备基地项目★ | 滨河新区 | 续建 | 2017.9-2020.8 | 占地1000亩，主要建设先进制造业生产基地、研发孵化基地、交流展示中心、商务办公、配套服务等内容，共分二期建设，一期占地531亩，总建设面积27.5万平方米，主要建设标准化厂房、研发区、孵化区、配套服务区等 | 220000 | 财源公司发行债券 | 30000 | 一期竣工，建成标准化厂房20栋以上，积极引进博凯、瑞典铝加工加热设备外资企业入驻 | 邵乐毅 | 李光合 | 财源公司 | 河滨 街道办
3 | 洛阳华晟物流园项目★ | 产业 集聚区 | 续建 | 2016.9-2020.4 | 占地1500亩，主要建设标准化仓库、期货交割中心、保税中心、公铁配送中心、电商物流中心、办公楼、综合服务中心、停车场、铁路专用线、油气服务中心、修理厂及其配套设施，总建设面积80万平方米 | 200000 | 伊电集团自筹 | 55000 | 金属交割区二期工程开始建设，铁路作业区建成投用 | 周永伟 关宇飞 | 张鹏飞 | 产业集聚区管委会财务统计局 | 水寨镇
4 | 洛阳龙凤山景区建设项目 | 城关、河滨、鸦岭等乡镇 | 新建 | 2019.4-2020.10 | 流转土地5000亩，建设集现代农业、农事体验、生态农庄、田园居住、民俗古镇、文化旅游、健康养老为一体的生态文化基地。主要建设文化古镇、老年康乐中心、欢乐农庄、采摘园、牡丹花卉观赏园、儿童乐园等 | 200000 | 南府店村自筹 | 35000 | 宋代古镇城门及其配套设施建成 | 关宇飞 | 刘旭舟 | 城关街道办 | 城关街道办、河滨街道办、鸦岭镇
5 | 洛阳新经济产业园项目（原颐高项目) | 县城区 | 续建 | 2017.5-2023.12 | 占地460亩，主要建设电商服务综合平台、健康主体产业社区、文化主体产业社区，总建设面积39.5万平方米 | 150000 | 洛阳颐高博时国际电子商务产业园有限公司自筹 | 15000 | 完成土地挂牌，其中上半年附属物拆迁完成50% | 邵乐毅 | 赵伟楼 | 颐高电子项目协调办 | 城关 街道办
6 | 红星美凯龙城市广场建设项目☆ | 滨河新区 | 续建 | 2017.11-2020.12 | 总建设面积18.8万平米，主要建设家居博览中心、儿童启蒙乐园和青年人才公寓等 | 90176 | 伊川博时置业自筹 | 20000 | 一期主体及外墙施工基本完工 | 邵乐毅 | 程相军 | 滨河新区管委会 | 河滨 街道办
7 | 天室山旅游开发项目 | 葛寨镇 张棉村 | 续建 | 2018.5-2023.10 | 总面积2.19万亩，永久占地129亩，主要建设石门湖水上娱乐区、滑草区、高山农场区、红石峡亲水观光区、农村旅游度假区 | 54800 | 河南天室山旅游开发有限公司自筹 | 18000 | 道路硬化10公里，完成高山农场区、红石峡亲水观光区、农村旅游度假区 | 郭孟现 | 叶发强 | 葛寨镇 | 葛寨镇
8 | 华美家居建材城扩建项目 | 城关街道办瑶湾村 | 续建 | 2018.12-2020.12 | 占地36亩，主要建设商业、综合服务及配套设施，总建设面积10万平米 | 35000 | 华美置业有限公司自筹 | 28000 | 主体封顶 | 卫学军 | 刘旭舟 | 城关街道办 | 城关 街道办
9 | 洛阳市凤山养老产业园项目 | 城关街道办西仓村 | 续建 | 2015.12-2019.12 | 占地60亩，主要建设老年养护楼项目、居家养护楼项目、康复医疗、文化娱乐、餐厅、老年用品超市等配套项目，总建设面积3.3万平方米 | 19800 | 伊川汇丰公司自筹 | 1500 | 竣工 | 赵颇 | 刘旭舟 | 城关街道办 | 城关 街道办
10 | 中远物流园项目二期项目 | 城关、鸦岭等乡镇 | 新建 | 2019.3-2020.12 | 总建筑面积6.5万平方米，主要包括西区商业街商铺35栋，职工公寓4栋、临街商铺、远洋仓储大型停车场及配套设施等 | 16500 | 洛阳远洋仓储有限公司自筹 | 9000 | 西区商业街、东区职工公寓及商铺主体竣工；远洋仓储大型物流停车场及配套设施建成投用 | 邵乐毅 | 梁妍婓 | 鸦岭镇 | 城关街道办、鸦岭镇
11 | 水寨镇物流园项目 | 水寨镇 | 新建 | 2019.7-2021.12 | 占地300亩，设计货物吞吐量3500万吨。主要建设货物仓库、办公楼等配套辅助设施，总建设面积16万平方米 | 5000 | 引进社会资金 | 1000 | 完成地面附属物赔偿、土地平整和主厂区地基处理 | 高大雁 | 冯金良 | 县供销社 财源公司 | 水寨镇
三、高效农业项目11个,总投资39.97亿元，2019年当年计划投资20.22亿元
1 | 洛阳邵雍文化田园综合体项目 | 平等乡 姜沟村 | 续建 | 2018.9-2022.8 | 占地面积1.81万亩，打造集现代农业及观光旅游为一体的现代农业产业园，主要建设苗木区、花卉种植区、水养殖产品区，总建设面积30.1万平方米 | 88000 | 洛阳旋枢农业开发有限公司自筹 | 32000 | 完成4000亩的珍贵苗木种植、区域内灌溉、泄洪以及生活用水的水系设施建设、完成园区内所有生产以及景观道路建设，完成园区大门及其附近部分景观建设，园区内民宿设施的整理、改造和建设工作 | 姬素娟 | 杨银选 | 平等乡 | 平等乡
2 | 建业绿色基地农业综合体项目★ | 江左镇（原国有林场） | 续建 | 2018.5-2020.4 | 占地5900亩，主要建设智能温室及配套设施、田园牧场、林下种养区、建业大食堂、窑洞体验名宿区、民俗民宿、汽车露营地、露天坡地剧场、运动拓展区、中草药种植以及游客服务中心、员工餐厅等配套设施等，总建设面积7.1万平方米 | 200000 | 建业绿色基地发展有限公司自筹 | 102000 | 完成部分智能温室及配套设施，林下种养、中草药种植以及配套基础设施，完成游客服务中心、建业大食堂、员工餐厅、窑洞体验民宿区等 | 姬素娟 | 李好杰 | 江左镇 | 江左镇
3 | 河南国汇农事文化体验园项目 | 彭婆镇 槐庄村 | 续建 | 2018.4-2019.10 | 占地1000亩，主要建设种植林果区、窑洞宾馆、广场花园并养殖羊、鸡、非洲雁等 | 46000 | 河南国汇农业开发 有限公司自筹 | 32000 | 竣工 | 姬素娟 | 王中可 | 彭婆镇 | 彭婆镇
4 | 洛阳百味农产品深加工项目 | 鸦岭镇 北沟村 | 续建 | 2017.1-2020.5 | 主要生产酱油、醋、酱菜、红薯深加工、杂粮深加工和豆腐豆干等产品，年产年产酱油4000吨，醋5000吨，酱菜6000吨，红薯深加工3.9万吨，杂粮深加工5.9万吨，豆制品8000吨 | 22000 | 洛阳市百味集团有限公司自筹 | 18000 | 完成办公楼、科研楼、13栋厂房建设工作 | 张丽 | 梁妍斐 | 鸦岭镇 | 鸦岭镇
5 | 河南俭德万安山田园综合体项目 | 彭婆镇 赵沟村 | 续建 | 2018.9-2020.12 | 占地3350亩，建设集现代农业、田园社区、医疗康复、养生养老、商业服务等为一体的农业田园综合体 | 15000 | 河南俭德健康管理咨询有限公司 | 2000 | 土体平整、基础设施基本完成 | 姬素娟 | 王中可 | 彭婆镇 | 彭婆镇
6 | 河南铭瀛田园生态旅游项目 | 平等乡 马回村 | 续建 | 2018.12-2021.12 | 占地800亩，主要建设伊阙古邑商业街、渔家乐、农家乐、荷塘、跑马场、生态湿地、水上游乐等 | 7985 | 洛阳铭瀛农业开发有限公司自筹 | 5000 | 完成园区道路、水系以及文化广场、体育广场等 | 赵万才 | 杨银选 | 平等乡 | 平等乡
7 | 母牛繁育小区建设项目☆ | 鸣皋、酒后、葛寨、半坡等乡镇 | 续建 | 2017.11-2019.12 | 以成兴牧业、辰涛牧业为引领，在鸣皋、酒后、葛寨、半坡等乡镇成立25个母牛繁育农民专业合作社，建设25个养殖规模200-500头的能繁母牛养殖小区，每个农民专业合作社财政补贴50万元，小额信贷支持200万元，致富带头人贷款和自筹50万元，做大母牛繁育、肉牛育肥、牛黄培植、牛肉加工产业 | 4200 | 县财政1250 社会资金2950 | 3000 | 竣工，带动1000户以上贫困户脱贫致富，达到每年1万头基础母牛、1万头出栏肉牛养殖规模 | 陈俊荣 | 张守藩 | 农业农村局（畜牧局） | 涉及乡镇
8 | 鑫川牧业澳湖一代种羊繁育基地项目☆ | 白沙镇 杨岭村 | 续建 | 2017.5-2019.12 | 占地450亩，实现年存栏基础母羊3万只、羔羊9万只 | 9500 | 鑫川牧业科技有限公司自筹 | 3500 | 竣工 | 陈俊荣 | 吴俊超 | 白沙镇 | 白沙镇
9 | 立华畜禽白沙种鸡场建设项目☆ | 白沙镇 下磨村 | 续建 | 2018.3-2019.12 | 占地9.6万平方米，设计存栏种鸡19.8万只，主要建设鸡舍、综合用房等，总建设面积2.8万平方米 | 3000 | 洛阳立华畜禽有限公司自筹 | 2800 | 竣工 | 陈俊荣 | 张守藩 | 农业农村局（畜牧局） | 白沙镇
10 | 万泰关东肉驴养殖项目 | 吕店镇 赵庄村 | 续建 | 2017.11-2019.12 | 流转土地1500亩，占地180亩，种植花椒树150亩，畜牧草300亩，香椿树200亩，养驴800头 | 3000 | 河南万泰公司自筹 | 900 | 竣工 | 陈俊荣 | 董武安 | 吕店镇 | 吕店镇
11 | 洛阳薯乡薯业脱毒薯苗繁育基地项目 | 鸦岭镇 杜沟村 | 续建 | 2018.2-2019.10 | 占地200亩，其中核心区60亩，设计年产脱毒红薯苗5000万株，主要建设脱毒原种生产大棚10个、试管快繁苗大棚10个及百万斤红薯储藏窖3座 | 1000 | 洛阳薯乡薯业科创园有限公司自筹 | 1000 | 竣工 | 姬素娟 | 梁妍斐 | 鸦岭镇 | 鸦岭镇
四、城市提升项目13个,总投资64.17亿元，2019年当年计划投资25.59亿元
1 | 伊电置业伊河悦项目☆ | 水寨镇 | 新建 | 2019.5-2021.10 | 占地418亩，主要建设内容包括高层、多层住宅楼（5000套）、小学、幼儿园以及绿化、道路等附属设施，建筑面积67万平方米 | 240000 | 伊电集团自筹 | 80000 | 多层主体施工完成，展示样板区完成，高层主体开工 | 卫学军 | 程宝聚 | 水寨镇 | 水寨镇
2 | 伊东商业城市综合体项目 | 水寨镇 水寨村 | 新建 | 2019.5-2021.5 | 回收利用原华中物联网地块，设计以餐饮、休闲娱乐、购物、旅游、办公为主的商业城市综合体，建筑面积15万平方米 | 150000 | 香港新泰控股集团自筹 | 90000 | 完成建筑面积9万平方米 | 邵乐毅 | 程相军 | 滨河新区管委会 | 水寨镇
3 | 青铜文化产业园项目 | 滨河新区 | 续建 | 2018.5- 2021.5 | 占地289.8亩，总建设面积11.46万平方米，其中地上建筑面积为7.35万平米，地下建筑面积为4.11万平米；一期开发建设青铜小镇公共商务区及民俗河洛院子，二期开发建设配套高层住宅 | 68760 | 伊川博时置业自筹 | 15000 | 博物馆及酒店主体完工 | 邵乐毅 | 程相军 | 滨河新区管委会 | 河滨 街道办
4 | 伊东新区基础设施建设项目 | 伊东新区 | 新建 | 2019.3-2020.8 | 包含四部分：1、龙腾北路全长3.838千米，道路红线宽42米，两侧各控制50米绿带；2、文化路桥全长约990米，其中主桥全长490米，西侧引线长200米，东侧引线长280米，西岸与滨河大道相接，东岸与滨河东路相接；3、碧泉湖公园规划总面积8.17万平方米，园内碧泉湖为一级蓄水空间，湖面面积2平方百米，水深1.2米；4、清泉湖公园规划总面积约18.77万平方米，园内清泉湖为二级蓄水空间，湖面面积约3平方百米，水深1.5米 | 49600 | 洛阳市政集团49600 （抵扣土地费用） | 30000 | 工程主体基本完成 | 邵乐毅 | 程相军 | 滨河新区管委会 财源公司 | 彭婆镇
5 | 滨河新区体育公园建设项目★ | 滨河新区 | 新建 | 2019.6-2021.12 | 规划占地面积2.7万平方米，项目分两期建设：一期投资13555万元，主要建设游泳馆、篮球体育馆及其配套设施；二期投资24241万元，主要建设体育场、室外运动场地、休闲活动区及其配套设施，总建筑面积5.3万平方米 | 46173 | EPC模式运作（县农商行投资建设，建成后出售至运行商） | 5000 | 一期游泳馆主体完工，篮球馆基础完工 | 邵乐毅 | 程相军 | 滨河新区管委会 | 河滨 街道办
6 | 人民路征迁改造项目 | 县城区 | 续建 | 2018.5-2020.8 | 对人民路部分住户、楼房进行整体搬迁改造 | 30000 | 财源公司补贴3000 商业运作27000 | 5000 | 主体工程完成 | 卫学军 | 李光合 | 财源公司 | 城关 街道办
7 | 青年人才公寓建设项目☆ | 滨河新区 | 新建 | 2019.1-2021.12 | 占地30.6亩，主要建设住宅楼、人才公寓、社区服务中心、沿街商业、垃圾中转站，总建设面积7.8万平方米 | 28000 | 博时置业公司自筹 | 10000 | 人才公寓主体竣工 | 马利军 | 程相军 | 滨河新区管委会 财源公司 | 河滨 街道办
8 | 滨河新区路网建设及绿化项目★ | 滨河新区 | 续建 | 2018.10-2019.12 | 总长3804米，其中高科八路长1832米，投资1400万元；高新四路1972米，投资8867万元，主要建设道路、排水、供水、路灯等，并对道路进行绿化 | 10267 | 洛阳市政集团8000（抵扣土地费用） 财源公司1000 | 9000 | 竣工 | 邵乐毅 | 程相军 | 滨河新区管委会 财源公司 | 河滨 街道办
9 | 金融普惠中心北广场地下人防工程建设项目☆ | 县城区 | 续建 | 2017.8-2019.3 | 总建设面积2.84万平方米，主要建设战时为人防、平时为地下车库的人防工程，停车数量860个 | 9500 | 县财政（人防费）9500 | 2500 | 竣工 | 卫学军 | 宋克义 | 住建局 | 河滨 街道办
10 | 城区游园建设项目 | 县城区 | 新建 | 2019.1-2019.12 | 在县直中学西侧、原公路局、原行政服务中心、卫校、振兴路与酒城路交叉口东北角空地、南花坛东北角分别建设1处小游园绿地 | 2600 | 县财政2600 | 2600 | 竣工 | 卫学军 | 陈永坡 | 城管局 | 城关 街道办
11 | 人民广场建设项目☆ | 滨河新区 | 新建 | 2019.4-2019.9 | 位于立奇大厦西侧，主要建设建设诚信阁，假山景观以及绿化栽植等，总面积5.55万平方米 | 2779 | 县财政2779 | 2779 | 竣工 | 卫学军 | 程相军 | 滨河新区管委会 财源公司 | 河滨 街道办
12 | 伊川驾培学校建设项目 | 城关 街道办 | 新建 | 2019.7-2019.10 | 鹤鸣西路八一加油站南侧，占地70亩，规划建设驾培学校一座，主要包括培训场、车库、办公楼等 | 2000 | 财源公司2000 | 2000 | 竣工 | 卫学军 | 李光合 | 财源公司 | 城关 街道办
13 | 滨河新区热力管网建设项目 | 滨河新区 | 新建 | 2019.5-2019.12 | 敷设热力管网2800米，主要包括新鹏路（商都路-志远路）800米、志远路（新鹏路-伊川县文化中心）750米、大鹏路（志远路-锦绣龙都）1250米 | 2000 | 社会资金 | 2000 | 竣工 | 常俊斋 | 宋克义 | 住建局 | 河滨 街道办
五、基础能力提升项目17个,总投资39.64亿元，2019年当年计划投资16.1亿元
1 | 河南禹亳三洋铁路伊川段项目 | 鸣皋镇、酒后镇、葛寨镇 | 新建 | 2019.3-2021.1 | 伊川境内线路长23公里，设置2个站（鸣皋站和后富山停靠站），特大桥一座6.2公里 | 150000 | 河南禹亳铁路公司自筹 | 20000 | 伊河特大桥基础工程完工 | 邵乐毅 | 马胜利 | 发改委 | 鸣皋镇、酒后镇、葛寨镇
2 | 中铁集团连霍二广高速联络线( 新安至伊川高速公路)伊川段项目 | 平等乡、白元镇 | 续建 | 2017.11-2020.12 | 正线起于平等乡上元村，穿过西村，平等村，古城村，杨寨村，伊河，白元镇夹河村，良寨村，夏保村，终点位于富留店村，全长9.870公里，主要建设本桥梁，路基土石方，梁板预制，涵洞通道及施工段相应的附属工程，全标段648.937公顷 | 65000 | 中国中铁58600 省还贷中心投资6000 县财政400 | 20000 | 完成平等乡段工程总量的80%以上 | 王学峰 | 杨银选 | 平等乡 | 平等乡、白元镇
3 | S240济邓线伊川县李寨至白元段改建项目☆ | 彭婆镇朱村、韦村、王庄村、班庄村 | 新建 | 2019.3-2020.12 | 全长15.556公里,按一级公路标准设计，路基宽24.5米（含滨河东路） | 33000 | 上级资金9344 引进社会资金23656（抵扣东区土地费用) | 10000 | 完成主体工程30% | 邵乐毅 | 金世超 | 公路局 | 彭婆镇
4 | S319夏宜线伊川与汝阳交界至伊川与宜阳交界改建项目☆ | 葛寨、鸣皋等乡镇 | 新建 | 2019.6-2020.6 | 全长20.766公里，按二级公路标准设计，路基宽度10米 | 15289 | 上级资金8306 县财政6983 | 7000 | 完成主体工程50% | 王学峰 | 金世超 | 公路局 | 葛寨镇、鸣皋镇
5 | 省道240伊川平等至白元辛庄改建项目☆ | 平等、白元等乡镇 | 续建 | 2017.8-2019.9 | 全长5.69公里，按二级公路标准设计，路基宽度17.5米，路面宽16米 | 8756 | 上级资金2276 县财政6480 | 1756 | 竣工 | 王学峰 | 金世超 | 公路局 | 平等乡、白元镇
6 | 耕地提质改造及土地整治项目 | 全县 各乡镇 | 新建 | 2019.4-2019.12 | 对148个行政村2032余公顷耕地进行提质改造，对5个行政村120.53公顷耕地进行环境治理，对酒后镇翟沟、庄科、南庄345余公顷土地进行整治。建设内容包括土地平整、农田水利、田间道路等 | 39372 | 上级资金 社会资金 | 39372 | 竣工 | 党书卿 | 袁红敏 | 自然资源局 | 涉及乡镇
7 | 中石油（昆仑）乡镇天然气项目☆ | 城关、白沙、白元、水寨、鸣皋、平等等乡镇 | 续建 | 2018.6-2020.6 | 主要建设城关、白沙、白元、鸣皋、水寨及平等主干管网和下辖村内管网273公里，新发展城区用户2000户，乡镇用户2.5万户 | 19500 | 中石油昆仑燃气有限公司自筹 | 14000 | 年底完成总工程量的70% | 王瑞鹏 | 宋克义 | 住建局 | 涉及乡镇
8 | 第三污水处理厂项目☆ | 彭婆镇 彭婆村 | 新建 | 2019.4-2020.6 | 占地71.3亩，设计总规模为6万吨/日，分两期进行建设，一期3万吨/日，二期3万吨/日 | 17500 | 中原环保股份有限公司自筹 | 8000 | 完成手续办理及土建工程施工 | 卫学军 | 宋克义 | 住建局 | 彭婆镇
9 | 乡镇污水处理厂二期建设项目☆ | 高山、半坡、吕店、鸦岭等乡镇 | 新建 | 2019.2-2020.6 | 建设鸦岭、半坡、吕店、高山四座污水处理厂，处理规模1000至2000吨/日 | 12000 | 中原环保股份有限公司自筹 | 6500 | 完成手续办理及土建工程施工 | 卫学军 | 宋克义 | 住建局 | 涉及乡镇
10 | 产业集聚区基础设施建设项目 | 产业 集聚区 | 新建 | 2019.5-2019.12 | 新建纬七路、经八路、纬五路西段等3条公路，新建垃圾中转站1座，对常岭村、朱岭村排水渠进行改造，对二铝路进行绿化 | 5000 | 县财政5000 | 5000 | 竣工 | 王怀林 | 闫刚建 | 产业集聚区管委会规划建设局 | 白沙镇
11 | 伊川移动综合生产楼建设及网络设备升级改造项目 | 滨河新区 | 新建 | 2019.4-2021.12 | 综合生产楼拟选址高科路以东、沿山南路以南、动漫学院以北，占地10亩，总建设面积3000平方米；网络设备升级改造主要内容包括新建1个中心机房，新建70座基站，改造升级260座基站，新建光缆线路650公里，升级相应的传输设备 | 8000 | 移动公司自筹 | 3000 | 综合生产楼主体封顶 | 邵乐毅 | 程相军 | 滨河新区管委会 | 河滨 街道办
12 | 第一污水处理厂扩建三期项目☆ | 河滨 街道办 | 新建 | 2019.4-2020.10 | 污水处理厂东侧，设计总规模2万吨/日，采用改良A²0生物池加深度处理工艺，出水水质执行国家一级A标准 | 7181 | 中原环保股份有限公司自筹 | 3000 | 完成总工程量的60% | 卫学军 | 宋克义 | 住建局 | 河滨 街道办
13 | 垃圾处理场提升工程 | 河滨街道办任沟村 | 续建 | 2018.5-2019.6 | 包含3部分：1、垃圾处理场一期库区封场工程，对库区按照标准进行封场；2、占地106亩，设计库容95万立方米的垃圾处理场二期工程；3、占地26亩，建筑垃圾处理场 | 4382 | 县财政4382 | 3200 | 竣工 | 王瑞鹏 | 陈永坡 | 城管局 | 河滨 街道办
14 | 110千伏城西输变电项目 | 城关街道办石窑村 | 新建 | 2019.3-2019.12 | 占地7.31亩，新建110千伏线路7.6公里，主变5万千伏安 | 4200 | 国网公司自筹 | 4200 | 竣工 | 闫晓东 | 吴新立 | 供电公司 | 城关 街道办
15 | 南衙水厂建设项目 | 彭婆镇 南衙村 | 新建 | 2019.4-2020.5 | 规划6万吨水厂一座，一期新建日供水0.95万吨供水厂1座、水源井6眼及供电供水官网等相关设施 | 3136 | 财源公司商业化运作3136 | 2000 | 完成总工程量的60% | 邵乐毅 | 宋克义 | 住建局 | 彭婆镇
16 | 新奥煤改气项目☆ | 水寨、彭婆、白沙等乡镇 | 新建 | 2019.1-2019.11 | 安装3000户煤改气用户，支管网覆盖5000户，建设中压管网10公里 | 2250 | 伊川新奥燃气有限公司自筹 | 2250 | 竣工 | 王瑞鹏 | 宋克义 | 住建局 | 水寨镇、彭婆镇、白沙镇
17 | 新材料产业园基础设施配套项目 | 产业 集聚区 | 新建 | 2019.3-2019.9 | 新建入园道路1.2公里、给供水管网5.9公里、污水管网2.96公里 | 1800 | 县财政1800 | 1800 | 竣工 | 王怀林 | 闫刚建 | 产业集聚区管委会规划建设局 | 白沙镇
六、生态环保项目8个,总投资47.04亿元，2019年当年计划投资14.3亿元
1 | 伊河水系生态治理二期建设项目★ | 伊龙桥至嵩县界 | 续建 | 2017.10-2019.12 | 包括河道治理工程、生态景观工程、支沟防护工程。其中河道治理长度 25.2公里，同步实施河道堤防、滩地生态景观及堤顶道路建设；新建穿堤涵闸9座，顺堤跨支沟桥梁21座，支沟防护6处 | 160000 | 引进社会资金 | 20000 | 竣工 | 王耀光 | 赵岩峰 | 水利局 | 涉及乡镇
2 | 静脉产业园项目垃圾焚烧发电工程★ | 水寨镇 左寨村 | 新建 | 2019.1-2020.6 | 建设一座日处理1200吨的生活垃圾焚烧发电厂，一期规模800吨/天,采用2*400吨/日的焚烧线，二期适时增加一条400吨/日的焚烧线 | 83000 | 河南城投公司自筹 | 35000 | 完成一期工程 | 卫学军 | 陈永坡 | 城管局 发改委 | 水寨镇
3 | 平泉谷田园综合体项目★ | 滨河新区、鸦岭镇 | 续建 | 2018.3-2022.12 | 占地5000亩，其中永久占地500亩，设计年接待游客人数150万人，主要建设游客接待中心，亲子乐园，田园农庄等 | 146800 | 洛阳平泉沼游文化旅游有限公司自筹 | 37000 | 完成苗圃区绿化及配套设施，何家湾村改造，核心区部分设施等项目的建设 | 姬素娟 | 程相军 | 滨河新区管委会 | 河滨街道办、鸦岭镇
4 | 伊河水系（东岸）生态治理建设项目★ | 滨河新区 | 续建 | 2018.11-2020.5 | 从伊川县伊河第二级橡胶坝下游67米处至伊河草店桥上游，全长9725米，主要包括河堤工程、绿化工程、河道工程、景观工程 | 47600 | 待定 | 28000 | 完成总工程量的80%以上 | 邵乐毅 | 程相军 | 滨河新区管委会 财源公司 | 彭婆镇
5 | 九香堤基础设施建设项目☆ | 滨河新区 | 新建 | 2019.6-2019.12 | 北至高新四路北边界，主要包括水系、景观道路、绿化等 | 11000 | 财源公司11000 | 11000 | 竣工 | 常俊斋 | 程相军 | 滨河新区管委会 | 河滨 街道办
6 | 潜溪河湿地公园绿化工程★ | 滨河新区 | 续建 | 2017.10-2019.10 | 对原潜溪河湿地公园进行绿化，主要建设水系、停车场、公厕等 | 2000 | 财源公司2000 | 1000 | 竣工 | 常俊斋 | 程相军 | 滨河新区管委会 | 河滨 街道办
7 | 洛阳国储林建设项目☆ | 彭婆镇赵沟村、许营村、柏树沟村磨洼村等 | 续建 | 2018.10-2020.11 | 种植楸树丰产林6万亩 | 10000 | 财源公司引进社会资金并控股 | 5000 | 土地平整及水利设施建设基本完成 | 姬素娟 | 王中可 | 彭婆镇 | 彭婆镇
8 | 浥涧河湿地公园建设项目★ | 滨河新区 | 续建 | 2018.2-2019.10 | 占地368亩，建设入口广场、礼仪大道、赏景活动区，同时设置餐饮、旅游购物、生活休闲、特色水吧、创意工坊等，总建设面积367.38平方米 | 10000 | 财源公司10000 | 6000 | 竣工 | 常俊斋 | 程相军 | 滨河新区管委会 | 河滨 街道办
七、社会民生项目13个,总投资17.49亿元，2019年当年计划投资7.42亿元
1 | 职业教育中心建设项目☆ | 滨河新区 | 新建 | 2019.3-2020.12 | 占地193亩，主要建设教学楼、实习实训楼、学生公寓、食堂、教师宿舍等，总建筑面积13万平方米 | 40000 | 专项债券20000 伊电集团12000 县财政8000 | 15000 | 一期工程年底完工 | 王学峰 | 姚利敏 | 教体局 | 河滨 街道办
2 | 伊川县中医院整体搬迁项目☆ | 水寨镇宋村、水寨村 | 续建 | 2018.9-2020.9 | 占地125亩，包括病房楼，门诊综合楼，医疗保健行政后勤综合楼，医养结合中心等，总建设面积10.7万平方米 | 30000 | 上级资金6000 社会资金20000 县财政4000 | 24000 | 年底前完成工程的80% | 白力 | 史自立 | 卫健委 | 水寨镇
3 | 文化中心项目 | 滨河新区 | 续建 | 2013.5-2019.9 | 占地170亩，建设会议中心、文化馆、图书馆，总建设面积7.3万平方米 | 35000 | 县财政 | 10000 | 竣工 | 姜斌 | 李社伟 | 文广旅游局 | 河滨 街道办
4 | 城区安居工程☆ | 县城区 | 新建 | 2019.2-2021.12 | 包括康乐花园棚户区、东展怡和园两个项目。康乐花园棚户区改造：占地17.81亩，计划征收128户，征收各类房屋建筑面积15348平方米，建设安置房一栋33层129套，总建筑面积1.46万平方米；东展怡和园：投资3.1亿元，占地面积44亩，总建筑面积27万平方米 | 40611 | 专项债券2000 社会资金38611 | 9000 | 康乐花园棚户区改造：主体施工7层；东展怡和园一期15万平方米工程过半 | 王瑞鹏 | 宋克义 | 住建局 | 河滨 街道办
5 | 范仲淹廉政教育基地项目 | 彭婆镇 许营村 | 新建 | 2019.6-2020.12 | 占地500亩，在保护现有墓园基础上，建设4000平方米范仲淹纪念馆一座，2000平方米廉政文化历史博物馆一座，13000平方米万人共祭广场一座 | 8000 | 引进社会资金 | 2000 | 范仲淹纪念馆、廉政文化历史博物馆主体工程过半 | 关宇飞 | 张建刚 | 县纪委 | 彭婆镇
6 | 滨河新区中心小学建设项目☆ | 滨河新区 | 新建 | 2019.2-2019.12 | 位于智慧行政服务中心广场西侧、新鹏路以东、飞鹏环路以西、英才苑以南、龙键商务以北。占地36.92亩，设计小学1-6年级共36个教学班，在校生达到2000人，主要建设教学楼、综合楼、行政楼、室内运动馆及室外配套工程，总建设面积1.58万平方米 | 5600 | 上级资金3400 县财政2200 | 5600 | 竣工 | 王学峰 | 姚利敏 | 教体局 | 河滨 街道办
7 | 平等中心小学建设项目 | 平等乡 平等村 | 续建 | 2018.4-2019.9 | 占地50亩，主要建设学生宿舍楼、教学综合楼、食堂、厕所、地下管网、地面硬化、运动场建设、围墙等，总建设面积2.1万平方米 | 4130 | 上级资金1500 县财政2630 | 2000 | 竣工 | 王学峰 | 姚利敏 | 教体局 | 平等乡
8 | 鸦岭康庄学校（九年一贯制）项目 | 鸦岭镇 康庄村 | 续建 | 2018.4-2019.9 | 一期工程5栋楼，总建设面积1.4万平方米，主要包括2栋教学楼、综合楼、宿舍、食堂。二期室外工程项目 | 3890 | 县农商行自筹 | 1640 | 竣工 | 柴霞 | 姚利敏 | 教体局 | 鸦岭镇
9 | 白元一中建设项目 | 白元镇 白元村 | 续建 | 2016.7-2019.9 | 主要建设教学楼1栋，2#宿舍1栋，周转宿舍建筑面积2462.24平方米、合班教室1851.4平方米，3#、4号宿舍楼4200平方米，总建设面积1.7万平方米 | 3500 | 上级资金 | 1200 | 竣工 | 郭遂彬 | 姚利敏 | 教体局 | 白元镇
10 | 实验高中改扩建项目 | 县城区 | 新建 | 2019.4-2019.9 | 位于鹤鸣路以北实验高中院内，新建教学楼1栋，建筑面积6000平方米 | 1200 | 上级资金1000 县财政200 | 1200 | 竣工 | 魏德峰 | 姚利敏 | 教体局 | 城关 街道办
11 | 中共伊川县委党校扩建项目 | 河滨街道办李圪垱村 | 新建 | 2019.3-2020.6 | 占地面积53亩，主要建设内容包括现校区办公楼、学员宿舍改建等，以及东扩展区土地征用、学术报告厅、学员餐厅的建设等 | 1200 | 县财政1200 | 800 | 完成工程量的60% | 马利军 | 胡现敏 | 项目协调办 （县委党校） | 河滨 街道办
12 | 滨河老年体育公园建设项目 | 伊河大桥 西北 | 新建 | 2019.4-2019.12 | 占地32.5亩，建设滨河老年体育公园，主要内容包括：1、儿童活动设施：儿童乐园、组合式滑梯；2、青少年活动设施：篮球、排球、羽毛球、乒乓球、足球等；3、中老年人休闲设施：门球、抖空竹、健身秧歌、健身路径、400米健步走环道、按摩步道等；4、文化宣传设施：宣传栏、表演台、展示平台、看台等。5、辅助设施：膜结构遮阳棚、钢玻结构亭、卫生间等。同时，设有休闲长廊，主要包含棋牌长廊、曲艺长廊等 | 1000 | 上级资金300 市级配套300 县财政400 | 1000 | 竣工 | 王学峰 | 姚利敏 | 教体局 | 城关 街道办
13 | 2019年扶贫攻坚项目 | 相关乡镇 | 续建 | 2018.10-2019.7 | 包含7个项目：城关街道周岭村、白元镇良寨村安全饮水项目，建设水源井及入户工程，打井1眼、管理房一座、线路架设及管道；吕店镇下范村、葛寨镇陡沟村戏台配套广场项目，硬化广场共1800平方米（66万）；鸦岭镇常川卫生院修缮项目，铺设房屋防水845平方米，门诊楼墙体瓷砖845平方米病房墙体瓷砖800平方米；吕店镇红不软桃产业项目，建设种植红不软桃500亩；江左镇西梅产业项目，种植西梅1500亩、70棵/亩；鸦岭镇花椒树产业项目，种植花椒树2万亩、72棵/亩；高山镇构树扶贫项目，种植构树3000亩、640棵/亩 | 761 | 县财政761 | 761 | 竣工 | 姬素娟 | 苏亚峰 | 扶贫办 | 涉及乡镇
八、前期或备选项目20个（目前暂未计入总数)
1 | 伊川县妇幼保健院建设项目 | 滨河新区 | 前期 |  | 占地53余亩，总建设面积3.6万平方米，新院建门诊楼、病房楼各一幢，原企业墅改建为保健和行政楼 | 13000 | 县财政
2 | 县医院扩建项目 | 县城区 | 前期 |  |  |  | 自筹 |  | 正在核算项目资金
3 | 伊川县殡仪馆公益性骨灰堂迁建项目 |  | 前期 |  | 将伊川县殡仪馆整体搬迁（火葬场原址恢复地貌），新建建公益性骨灰堂一座，面积5000平方米，占地53亩 | 750 | 上级资金 县财政 | 750 | 竣工
4 | 塑料产业园 | 鸣皋镇 中溪村 | 前期 |  | 闫晓东牵头，县市场监督管理局负责，鸣皋镇配合，积极推进和陕西工业大学合作相关事宜，坚持规划先行、政策驱动，尽快制定出台优惠扶持政策，把传统产业和科学技术、招商引资、现代金融、园区建设等结合起来，鼓励引导塑料企业由中低端向中高端发展，有效推动塑料产业转型升级
5 | 铸造产业园（原平等食品产业园） |  | 前期 |  | 周永伟任指挥长，邵乐毅、李建军任副指挥长，有效利用原杜康产业园规划铸造产业园，实现铸造产业在平等乡的集聚，打造我县智能化绿色化铸造产业园区
6 | 微电子产业园 |  | 前期 |  | 周永伟任指挥长，邵乐毅任副指挥长，充分利用原有场地厂房优势，积极引进上海单晶硅企业入驻，合作建设8英寸晶圆生产企业，打造我国半导体产业重要区域制造基地
7 | 县城区道路及背街小巷雨污分流改造提升与供水管网建设项目☆ | 县城区 | 备选 | 2019.4-2019.11 | 对文化路（五环路至振兴路）、商都路中段（八一路-先锋渠桥）、荆山路（杜康大道至八一路）等城市次干道进行雨污水分流改造和道路路面提升改造；对先锋渠（窑湾社区、野狐岭社区段)、酒城路（鹤鸣路-商都路）、人民路（八一路-杜康大道）、八一路（振兴路-人民路）、顺城街（西山植物园-文化路）、东新一街（打通杜康大道雨水主干管向北小河的排口）进行雨污分流改造；对五环路、先锋街、石桥东街、安居巷、西场幸福里巷、罗村社区出入口道路、野狐岭社区振兴路北小巷、凤山公寓出入口道路、南府店社区15条道路等背街小巷进行提升改造、完善雨污水等地下管网；对鹤鸣路铺设DN200管网1100米并建设相关配套设施 | 12470 | 县财政 12470 | 12470 | 竣工，其中先锋渠截污工程5月竣工，其他工程11月底竣工
8 | 城区架空线路入地工程 | 县城区 | 备选 | 2019.8-2020.12 | 对振兴路（滨河大道-南环路）、鹤鸣路（滨河大道-西出口）、人民路（滨河大道-龙凤大道）、景艺路（大康大道-滨河大道）、豫港大道（八一路-滨河大道）、商都路（八一路-迎宾大道）、八一路（振兴路-商都路）、文化路（振兴路-崔周线）、酒城路（振兴路-凤北街）、杜康大道（自来水公司-高新九路）、新鹏路（鹤鸣路-志高路）等11条道路的架空线路进行入地改造 | 11564 | 县财政4625.6 自筹6938.4 | 3717 | 5月底前完成设计的前期工作，年底前完成一期5条道路入地改造
9 | 酒厂北路片区道路及绿化项目 | 河滨街道办彭庄村、董村、罗村 | 备选 | 2019.10-2020.12 | 对酒城北路、志高路等5条道路及范围内进行部分绿化，绿化面积244.59亩 | 11200 | 县财政11200 | 3000 | 完成道路绿化工程量的30%
10 | 东城大道（S238省道水寨段）改造项目 | 水寨镇 水寨村、 孟村 | 备选 | 2019.4-2020.12 | 改造道路长1637.8米，宽47米，主要内容包括东城大道雨污管网、燃气管网，街道两侧立面改造及绿化 | 3500 | 上级资金2000 县财政1000 | 1000 | 完成设计规划及部分路段管道铺设
11 | 滨河大道辅道建设项目 | 滨河新区 | 备选 | 2019.4-2019.12 | 在滨河大道体育场路至伊龙药业段西侧新建辅道，长2210米，宽6米 | 1300 | 县财政1300 | 1300 | 竣工
12 | 滨河新区停车场建设项目☆ | 滨河新区 | 备选 | 2019.6-2019.9 | 占地65亩，建设停车场一座，主要包括场地硬化、绿化、管理房、垃圾中转站、公厕等 | 1200 | 财源公司引进社会资金 | 1700 | 竣工
13 | 故县引水建设项目☆ | 县城区 | 备选 | 2019.2-2020.9 | 从故县水库引水工程伊川预留分水口自北向南到伊川县城西北处的石窑新建水厂，引水线路总长16.036公里，设计引水流量0.926立方米/日，日供水量8万立方米，主要建设管道、隧洞及水厂等 | 40000 | 财源公司引进社会资金 | 20000 | 工程过半
14 | 平泉河生态体系建设项目☆ | 滨河新区 | 备选 | 2018.2-2020.10 | 总长5.4公里，红线面积47公顷。将平泉河景观系统与龙凤山自然风景保护区结合，以运动、健康、休闲为主题，建设健身步道、自行车道等 | 18000 | 财源公司引进社会资金 | 10000 | 绿化及水系改建完工，景观铺装完成基础部分施工
15 | 县城区道路改造提升项目 | 县城区 | 备选 | 2019.4-2019.8 | 主要包括鹤鸣路改造、商都路向西延伸工程 | 3280 | 县财政3280 | 3280 | 竣工
16 | 华燃民用天然气建设项目☆ | 有关乡镇 | 备选 | 2015.8-2020.12 | 吕店、江左、半坡、鸣皋、葛寨、高山、鸦岭等7个乡镇铺设天然气主管网并入户，全长800公里 | 50000 | 华燃天然气有限责任公司自筹 | 3000 | 完成7个乡镇干线管道铺设和50%的入户支线铺设
17 | 龙门凤凰水城城市综合体及温泉生态文化苑建设项目 | 彭婆镇 | 备选 | 2014.8-2019.12 | 占地1000亩，建设白金五星级酒店、养生住宅、四季温泉乐园、温泉养生园、康复中心等 | 300000 | 引资
18 | 河南新都万基置业奥特莱斯建设项目 | 滨河新区 | 备选 | 2013.6-2019.11 | 占地287亩，总建设面积40万平方米，建设奥特莱斯购物公园和龙门水韵住宅小区 | 200000 | 自筹
19 | 洛阳盘龙伊川龙山医养项目 | 河滨 街道办 | 备选 | 2017.3-2019.12 | 占地200亩，总建设面积27万平方米，建设门诊楼、病房楼、急诊楼、医技楼、检验楼、康复保健综合楼、综合办公楼、养老公寓 | 120000 | 引资 自筹
20 | 广播电视应急发射塔 | 县城区 | 备选 | 2019.5-2019.12 | 占地2.8亩,位于人民西路城关三龙口向东三百米，主要建设广播电视应急发射塔（八边形镀锌钢结构自立塔），塔高180米 | 1500 | 县财政 | 1500 | 竣工