伊脱贫组〔2019〕121号

伊川县脱贫攻坚领导小组

关于2019年第一批村集体经济发展引导

资金项目变更的批复

县农业农村局、县财政局、有关乡镇（街道）：

伊川县农业农村局《关于申请变更2019年产业扶贫项目的报告》（伊农〔2019〕178号）已收悉，根据我县脱贫攻坚工作实际，经县脱贫攻坚领导小组同意，现将2019年第一批村集体经济发展引导资金项目予以变更（详见附表），同时提出以下要求：

- 本次变更涉及项目31个、原下达资金1550万元；变更

- 后项目31个、资金1538万元，需收回资金12万元。

- 县农业农村局为产业项目（集体经济农民专业合作社）项目的主管单位，负责村集体经济引导发展资金农民专业合作社项目的审核、认定、运行管理等工作，及时协调解决项目实施过程中出现的问题，确保资金安全有效发挥效益。项目所在乡镇为集体经济引导发展资金农民专业合作社项目的实施单位，负责项目的组织实施、资金使用、监督管理；负责有关行政村与农民专业合作社的对接工作，确保资金安全、带贫效益和村集体经济增收。

- 项目主管单位于2019年11月20日前将变更后的项目按照伊川县扶贫办、财政局《关于印发<伊川县扶贫资金项目公告公示制度>的通知》（伊扶贫办〔2017〕116号）文件要求予以公示，按照伊川县脱贫攻坚领导小组《关于调整<伊川县财政扶贫项目全流程管理制度>的通知》（伊脱贫组〔2018〕236号）文件要求规范整理项目资料，并向县脱贫攻坚领导小组办公室备案。

- 本批资金纳入《伊川县统筹整合使用财政涉农资金使用管理办法》（伊政办〔2017〕90号）管理，实行专款专用，严禁以任何理由挪用、截留和挤占资金。

- 县财政局在收到本文件之日起10个工作日内将资金调整到位，同时将12万元收回国库，统筹用于脱贫攻坚。

附件：2019年第一批村集体经济发展引导资金项目变更批复表

2019年11月18日

附  件

伊川县2019年度产业扶贫项目变更情况统计表

| 原项目 |  |  |  |  |  |  | 变更后项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 项目名称 | 项目 所属村 | 实施地点 | 建设 任务 | 资金 规模 （万元） | 原批 复文号 | 项目名称 | 项目 所属村 | 实施 地点 | 建设任务 | 资金 规模 （万元） | 需收 回资金（万元） |
| 河滨街道 | 伊川县河滨街道武家瑶村养殖项目 | 武家 瑶村 | 武家瑶村 | 能繁母牛500头 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县河滨街道槐树街村养殖项目 | 槐树 街村 | 武家 瑶村 | 能繁母牛500头 | 50 |  |
| 鸣皋镇 | 伊川县鸣皋镇干河村种植项目 | 干河村 | 干河村 | 苗圃250亩 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县鸣皋镇贾村种植项目 | 贾村 | 贾村 | 油用牡丹1700亩 | 50 |  |
|  | 伊川县鸣皋镇坡根村种植项目 | 坡根村 | 杨海山村 | 紫薯400亩 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县鸣皋镇沿村种植项目 | 沿村 | 沿村 | 林果400亩 | 50 |  |
|  | 伊川县鸣皋镇武庄村养殖项目 | 武庄村 | 武庄村 | 肉羊560只 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县鸣皋镇郭村养殖项目 | 郭村 | 郭村 | 肉羊700只 | 38 | 12 |
|  | 伊川县鸣皋镇小元东村种植项目 | 小元 东村 | 小元东村 | 苗圃320亩 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县鸣皋镇季沟村种植项目 | 季沟村 | 季沟村 | 林果310亩 | 50 |  |
| 江左镇 | 伊川县江左镇周村种植项目 | 周村 | 周村 | 杂交谷子500亩 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县江左镇周村种植项目 | 周村 | 石张 庄村 | 温室大棚5个，种植西瓜、草莓 | 50 |  |
|  | 伊川县江左镇耿村养殖项目 | 耿村 | 耿村 | 养牛100头 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县江左镇耿村加工项目 | 耿村 | 耿村 | 购大播种机1台、联合收割机1台、抓草机1台、秸秆粉碎机4台、水车1台、建设机械设备存放仓库1个 | 50 |  |
|  | 伊川县江左镇晋庄村种植项目 | 晋庄村 | 晋庄 | 种植油菜、谷子300亩 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县江左镇翟村种植项目 | 石张 庄村 | 翟村 | 苗圃200亩 | 50 |  |
|  | 伊川县江左镇刘村种植项目 | 刘村 | 刘村 | 种植油菜、谷子300亩 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县江左镇苏村种植项目 | 苏村 | 苑庄村 | 林果200亩 | 50 |  |
|  | 伊川县江左镇刘楼村养殖项目 | 刘楼村 | 刘楼 | 养牛100头 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县江左镇刘楼村旅游项目 | 刘楼村 | 张瑶村 | 旅游民宿建设 | 50 |  |
|  | 伊川县江左镇吴沟村养殖项目 | 吴沟村 | 吴沟 | 养牛100头 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县江左镇李屯村旅游项目 | 李屯村 | 张瑶村 | 旅游民宿建设 | 50 |  |
|  | 伊川县江左镇杨沟村种植项目 | 杨沟村 | 杨沟 | 种植油菜、谷子200亩 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县江左镇杨沟村旅游项目 | 杨沟村 | 张瑶村 | 旅游民宿建设 | 50 |  |
|  | 伊川县江左镇相寨村种植项目 | 相寨村 | 相寨 | 种植油菜、谷子300亩 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县江左镇白村旅游项目 | 白村 | 张瑶村 | 旅游民宿建设 | 50 |  |
|  | 伊川县江左镇孟家窑养殖合作社 | 孟家 窑村 | 孟家窑 | 养牛100头 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县江左镇孟家窑村旅游项目 | 孟家 窑村 | 张瑶村 | 旅游民宿建设 | 50 |  |
|  | 伊川县江左镇程村种植项目 | 程村 | 程村 | 种植油菜、谷子300亩 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县江左镇程村旅游项目 | 程村 | 张瑶村 | 旅游民宿建设 | 50 |  |
|  | 伊川县江左镇张洼村养殖项目 | 张洼村 | 张洼 | 养牛100头 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县江左镇张瑶村旅游项目 | 张瑶村 | 张瑶村 | 旅游民宿建设 | 50 |  |
| 高山镇 | 伊川县高山镇魏庄村种植项目 | 魏庄村 | 穆店村 | 苗圃230亩 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县高山镇方沟村种殖项目 | 方沟村 | 晁沟村 | 种植黄桃600亩 | 50 |  |
|  | 伊川县高山镇方沟村养殖项目 | 郑村 | 方沟村 | 养牛150头 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县高山镇增花营村养殖项目 | 增花 营村 | 增花 营村 | 养羊800只 | 50 |  |
| 吕店镇 | 伊川县吕店镇孙沟村养殖项目 | 孙沟村 | 孙沟村 | 养羊1000只 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县吕店镇姚堂村种植项目 | 姚堂村 | 温沟村 | 桑园310亩 | 50 |  |
|  | 伊川县吕店镇老庄村村养殖项目 | 姚沟村 | 姚沟村 | 养羊1500只 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县吕店镇符村种植项目 | 符村 | 符村 | 中药材600亩 | 50 |  |
|  | 伊川县吕店镇邢坡村种植项目 | 邢坡村 | 邢坡村 | 林果400亩 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县吕店镇邢坡村种植项目 | 邢坡村 | 下范村 | 艾草150亩，红薯300亩 | 50 |  |
|  | 川县吕店镇梁沟村种植项目 | 梁沟村 | 吕店村 | 谷子300亩 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县吕店镇梁沟村种植项目 | 梁沟村 | 王化沟村 | 养殖大棚4栋，存栏2400头，柴胡320亩 | 50 |  |
| 白元镇 | 伊川县白元镇常峪堡村种植项目 | 常峪 堡村 | 常峪堡村 | 苗圃215亩 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县白元镇常峪堡村种植项目 | 常峪 堡村 | 常峪 堡村 | 辣椒300亩 | 50 |  |
|  | 伊川县白元镇辛庄种植项目 | 辛庄 | 辛庄 | 药材120亩、红薯100亩 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 伊川县白元镇双头村种植项目 | 双头村 | 双头村 | 药材300亩 | 50 |  |
| 葛寨镇 | 伊川县葛寨镇双头寨村种植项目 | 双头寨村 | 双头寨村 | 种植树莓400亩，育种20亩 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 2019年伊川县葛寨镇双头寨村种养植项目 | 双头寨村 | 双头寨村、后富山村 | 养猪200头，特色种植红薯中草药200余亩。 | 50 |  |
|  | 伊川县葛寨镇赵村种植项目 | 赵村 | 赵村 | 建设占地红薯180亩，优质富硒谷子100亩 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 2019年伊川县葛寨镇赵村农业加工项目 | 赵村 | 葛寨村 | 发展有机肥加工产业，建设现代化有机肥厂一座 | 50 |  |
|  | 伊川县葛寨镇陡沟村种植项目 | 陡沟村 | 陡沟村 | 建设占地 300亩的优质苗木培育基地，年产优质苗木3.5万株 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 2019年伊川县葛寨镇陡沟村农业加工项目 | 陡沟村 | 葛寨村 | 发展有机肥加工产业，建设现代化有机肥厂一座 | 50 |  |
|  | 伊川县葛寨镇吉章村种植项目 | 吉章村 | 吉章村 | 种植谷子300亩，建设产业配套设施 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 2019年伊川县葛寨镇吉章村种植项目 | 吉章村 | 烟涧村 | 种植品种草莓、西瓜，建设现代化大棚10座。 | 50 |  |
|  | 伊川县葛寨镇杨楼村种植项目 | 杨楼村 | 杨楼村 | 占地200余亩，种植树莓及建设产业配套设施 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 2019年伊川县葛寨镇杨楼村养殖项目 | 杨楼村 | 葛寨村 | 发展肉牛养殖繁育产业，建设标准肉牛养殖厂一座。 | 50 |  |
|  | 伊川县葛寨镇王庄村种植项目 | 王庄村 | 王庄村 | 种植富硒红薯150亩，育种20亩 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 2019年伊川县葛寨镇王庄村种植加工项目 | 王庄村 | 王庄村 | 种植高品质高粱300亩，发展高粱深加工产业。 | 50 |  |
|  | 伊川县葛寨镇烟涧村种植项目 | 烟涧村 | 烟涧村 | 流转600亩土地，种植树莓等品种及建设产业配套设 | 50 | 伊脱贫组〔2019〕 69号 | 2019年伊川县葛寨镇烟涧村种植项目 | 烟涧村 | 烟涧村 | 种植品种草莓、西瓜，建设标准型现代化大棚10座。 | 50 |  |
| 合计 | 31个 |  |  |  | 1550 |  | 31个 |  |  |  | 1538 | 12 |

伊川县脱贫攻坚领导小组办公室　   　2019年11月18日印发