## Sheet1
伊川县2019年重点项目调整情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 性质 | 起止年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 资金来源 | 2019年建设目标 |  | 分包 领导 | 首席 服务官 | 责任 单位 | 属地配合 单位
[8 empty] | 投资 目标 | 形象进度 目标
一、调入项目2个，总投资3.7亿元
1 | 洛阳桃花岛生态园 | 滨河新区 | 新建 | 2019.4-2021.4 | 占地面积300亩，主要建设内容包括绿化苗木、景观水系、生态采摘、垂钓休闲及餐饮、茶庄有情生态服务配套设施，总建筑面积2.1万平方米 | 9000 | 企业自筹 | 3000 | 完成土地平整工作 | 邵乐毅 | 程相军 | 滨河新区管委会 | 河滨街道办
2 | 伊川县生态花木综合体项目 | 滨河新区 | 新建 | 2019.8-2021.5 | 占地面积300亩，主要建设包括苗木花卉种植基地、林木花木农产品博览交易展示中心、科创产业、绿色餐食、拓展训练基地、婚纱摄影基地、亲自水上乐园、科普教育、垂钓、特色林业有情一体胡生态花木郊野公园、生态采摘、垂钓休闲及餐饮、茶庄有情生态服务配套设施，总建筑面积2.1万平方米 | 28000 | 企业自筹 | 5000 | 完成土地平整、方案、施工图设计 | 邵乐毅 | 程相军 | 滨河新区管委会 | 河滨街道办
二、调整内容项目8个
1 | 洛阳北航科技园智能装备基地项目★ | 滨河新区 | 续建 | 2017.9-2020.8 | 占地1000亩，主要建设先进制造业生产基地、研发孵化基地、交流展示中心、商务办公、配套服务等内容，共分二期建设，一期占地面积449亩，投资6.3亿，分A、B两区建设。建设内容包括科研厂房、轻型厂房、定制厂房等，总建筑面积约21万平方米 | 220000 | 财源公司发行债券 | 11500 | 年底A区建设全部完成，建成标准化厂房20栋，B区土地报批完成后再进行建设 | 邵乐毅 | 李光合 | 财源公司 | 河滨街道办
2 | 人民路征迁改造项目 | 县城区 | 续建 | 2018.5-2020.8 | 对人民路部分住户、楼房进行整体搬迁改造 | 16673 | 财源公司补贴3000 商业运作13673 | 5000 | 主体工程完成 | 卫学军 | 李光合 | 财源公司 | 城关街道办
3 | S319夏宜线伊川与汝阳交界至伊川与宜阳交界改建项目 | 葛寨、鸣皋等乡镇 | 新建 | 2019.6-2020.6 | 全长20.754公里，按二级公路标准设计，路基宽度10米 | 15289 | 上级资金8306 县财政6983 | 3000 | 完成征地拆迁，路基工程完成30% | 王学峰 | 金世超 | 公路局 | 葛寨镇、鸣皋镇
4 | 第三污水处理厂项目☆ | 彭婆镇 彭婆村 | 新建 | 2019.6-2020.11 | 占地71.3亩，设计总规模为6万吨/日，分两期进行建设，一期3万吨/日，二期3万吨/日 | 17500 | 中原环保股份有限公司自筹 | 8000 | 完成手续办理及土建工程施工 | 卫学军 | 宋克义 | 住建局 | 彭婆镇
5 | 第一污水处理厂扩建三期项目☆ | 河滨 街道办 | 新建 | 2019.10-2021.5 | 污水处理厂东侧，设计总规模2万吨/日，采用改良A²0生物池加深度处理工艺，出水水质执行国家一级A标准 | 7181 | 中原环保股份有限公司自筹 | 3000 | 完成总工程量的60% | 卫学军 | 宋克义 | 住建局 | 河滨 街道办
6 | 乡镇天然气项目 | 全县 各乡镇 | 续建 | 2014.11-2024.11 | 中石油（昆仑）投资1.95亿元，主要建设城关、白沙、白元、鸣皋、水寨及平等主干管网和下辖村内管网273公里，新发展城区用户2000户，乡镇用户2.5万户，年度投资1.4亿元；华燃公司主要建设吕店、江左、半坡、彭婆、白沙、高山、鸦岭、平等、酒后、葛寨、鸣皋等11个乡镇241个村，年度投资4863万元 | 69500 | 中石油（昆仑）公司、华燃公司自筹 | 18863 | 年底中石油（昆仑）完成总工程量的70%；华燃公司完成主管网212.98公里 | 王瑞鹏 韩灿秋 | 宋克义 马胜利 | 住建局 发改委 | 涉及乡镇
7 | 伊河水系生态治理二期建设项目 | 伊龙桥至嵩县界 | 续建 | 2017.10-2019.10 | 包括河道治理工程、生态景观工程（含伊沼荷香生态园）、支沟防护工程。其中河道治理长度 25.2公里，同步实施河道堤防、滩地生态景观建设；新建穿堤涵闸9座，顺堤跨支沟桥梁6座，支沟防护6处 | 160000 | 引进社会资金 | 11800 | 大堤填筑已基本，两岸正在进行绿化，完成总工程量的85% | 王耀光 | 赵岩峰 | 水利局 | 涉及乡镇
8 | 南衙水厂建设项目 | 彭婆镇 南衙村 | 新建 | 2019.10-2020.11 | 规划6万吨水厂一座，一期新建日供水0.95万吨供水厂1座、水源井6眼及供电供水官网等相关设施 | 3136 | 财源公司商业化运作3136 | 2000 | 完成总工程量的60% | 邵乐毅 | 宋克义 | 住建局 | 彭婆镇
三、调出项目5个
1 | 伊东商业城市综合体项目 | 水寨镇 水寨村 | 新建 | 2019.5-2021.5 | 回收利用原华中物联网地块，设计以餐饮、休闲娱乐、购物、旅游、办公为主的商业城市综合体，建筑面积15万平方米 | 150000 | 香港新泰控股集团自筹 | 90000 | 完成建筑面积9万平方米 | 邵乐毅 | 程相军 | 滨河新区管委会 | 水寨镇
2 | 滨河新区体育公园建设项目★ | 滨河新区 | 新建 | 2019.6-2021.12 | 规划占地面积2.7万平方米，项目分两期建设：一期投资13555万元，主要建设游泳馆、篮球体育馆及其配套设施；二期投资24241万元，主要建设体育场、室外运动场地、休闲活动区及其配套设施，总建筑面积5.3万平方米 | 46173 | EPC模式运作（县农商行投资建设，建成后出售至运行商） | 5000 | 一期游泳馆主体完工，篮球馆基础完工 | 邵乐毅 | 程相军 | 滨河新区管委会 | 河滨 街道办
3 | S240济邓线伊川县李寨至白元段改建项目☆ | 彭婆镇朱村、韦村、王庄村、班庄村 | 新建 | 2019.3-2020.12 | 全长15.556公里,按一级公路标准设计，路基宽24.5米（含滨河东路） | 33000 | 上级资金9344 引进社会资金23656（抵扣东区土地费用) | 10000 | 完成主体工程30% | 邵乐毅 | 金世超 | 公路局 | 彭婆镇
4 | 潜溪河湿地公园绿化工程★ | 滨河新区 | 续建 | 2017.10-2019.10 | 对原潜溪河湿地公园进行绿化，主要建设水系、停车场、公厕等 | 2000 | 财源公司2000 | 1000 | 竣工 | 常俊斋 | 程相军 | 滨河新区管委会 | 河滨 街道办
5 | 伊川驾培学校建设项目 | 城关 街道办 | 新建 | 2019.7-2019.10 | 鹤鸣西路八一加油站南侧，占地70亩，规划建设驾培学校一座，主要包括培训场、车库、办公楼等 | 2000 | 财源公司2000 | 2000 | 竣工 | 卫学军 | 李光合 | 财源公司 | 城关 街道办