## Sheet1
伊川县畜禽粪污资源化利用试点项目变更内容
基本情况 | [7 empty] | 原方案配套粪污处理设施 | [7 empty] | 变更后配套粪污处理设施 | [7 empty] | 备注
序号 | 县 | 乡镇 | 养殖场名称 | 详细地址 | 负责人 | 联系电话 | 畜种 | 新建粪便贮存场 | 新建污水贮存池 | 新购置分离机 | 新购置发酵罐 | 新购置还田设备 | 总投资 | 中央投资 | 自筹资金 | 新建粪便贮存场 | 新建污水贮存池 | 新购置分离机 | 新购置发酵罐 | 新购置还田设备 | 总投资 | 中央投资 | 自筹资金
1 | 伊川县 | 高山镇 | 新大牧业坡头扶贫养殖小区 | 高山镇坡头村 | 张超 | 18239979719 | 猪 | 544 | 13950 | 1 | 1 | 1 | 185.63 | 50 | 135.63 | 375.42 | 13950 | 1 |  | 1 | 89.56 | 10.35 | 79.21 | 用地限制，减少贮粪场面积，去掉一个发酵罐
2 | 伊川县 | 鸦岭镇 | 新大牧业柿树洼扶贫养殖小区 | 鸦岭镇柿树洼村 | 张超 | 18239979719 | 猪 | 544 | 11250 | 1 | 1 | 1 | 178.02 | 50 | 128.02 | 240 | 11250 | 1 |  | 1 | 74.49 | 6.61 | 67.88 | 用地限制，减少贮粪场面积，去掉一个发酵罐
3 | 伊川县 | 鸦岭镇 | 新大牧业殷桥扶贫养殖小区 | 鸦岭镇殷桥村 | 张超 | 18239979719 | 猪 | 544 | 12495 | 1 | 1 | 1 | 173.76 | 50 | 123.76 | 424.83 | 12495 | 1 | 1 | 1 | 173.76 | 39.04 | 134.72 | 用地限制，减少贮粪场面积
4 | 伊川县 | 平等乡 | 新大牧业龙王屯扶贫养殖小区 | 平等乡龙王屯村 | 张超 | 18239979719 | 猪 | 427 | 9900 | 1 | 1 | 1 | 165.49 | 50 | 115.49 | 427 | 9900 | 1 |  | 1 | 73.49 | 15 | 58.49 | 疫情影响，去掉一个发酵罐
5 | 伊川县 | 酒后镇 | 新大牧业吕寨村扶贫养殖小区 | 酒后镇吕寨村村 | 张超 | 18239979719 | 猪 | 375 | 10416 | 1 | 1 | 1 | 164.12 | 50 | 114.12 | 375 | 10416 | 1 |  | 1 | 72.12 | 15 | 57.12 | 疫情影响，去掉一个发酵罐
6 | 伊川县 | 白元镇 | 新大牧业吴起岭扶贫养殖小区 | 白元镇吴起岭村 | 张超 | 18239979719 | 猪 | 375 | 8160 | 1 | 1 | 1 | 163.9 | 50 | 113.9 | 375 | 8160 | 1 |  | 1 | 71.9 | 15 | 56.9 | 疫情影响，去掉一个发酵罐
10 | 伊川县 | 吕店镇 | 王帅钦养殖户 | 吕店镇王化沟村 | 王帅钦 |  | 蛋鸡 | 10 | 5 |  |  |  | 0.475 | 0.325 | 0.15 | 10 | 5 | 1 |  |  | 2.075 | 1.325 | 0.75 | 增加一个分离机
7 | 伊川县 | 白沙镇 | 王伟召养殖户 | 白沙镇高岭村 | 王伟召 |  | 肉鸡 | 50 | 5 | 1 |  |  | 3.475 | 2.325 | 1.15 | 50 | 5 |  |  |  | 1.875 | 1.325 | 0.55 | 效果不好，去掉一个分离机
8 | 伊川县 | 彭婆镇 | 潘炯炯养殖户 | 彭婆镇么洼村 | 潘炯炯 |  | 肉鸡 | 20 | 15 | 1 |  |  | 2.675 | 1.725 | 0.95 | 20 | 15 |  |  |  | 1.075 | 0.725 | 0.35 | 效果不好，去掉一个分离机
9 | 伊川县 | 彭婆镇 | 晋帅国养殖户 | 彭婆镇么洼村 | 晋帅国 |  | 肉鸡 | 20 | 15 | 1 |  |  | 2.675 | 1.725 | 0.95 | 20 | 15 |  |  |  | 1.075 | 0.725 | 0.35 | 效果不好，去掉一个分离机
11 | 伊川县 | 彭婆镇 | 李仁庆养殖户 | 彭婆镇李寨村 | 李仁庆 |  | 猪 | 40 | 120 | 1 |  |  | 7 | 4.8 | 2.2 | 40 | 120 |  |  |  | 4.4 | 2.8 | 1.6 | 家中有病人，无资金购买分离机，去掉一个分离机
12 | 伊川县 | 葛寨镇 | 李仁玉养殖户 | 葛寨镇南坪村 | 李仁玉 |  | 蛋鸡 | 20 | 15 | 1 |  |  | 2.675 | 1.725 | 0.95 | 20 | 15 |  |  |  | 1.075 | 0.725 | 0.35 | 效果不好，去掉一个分离机
13 | 伊川县 |  | 伊川县畜牧局 |  |  | 037968333271 | [5 empty] | 195 | 156 | 156 | 0 |  |  |  |  | 195 | 135.33 | 135.33 | 0 | 变更为招投标中标价格
14 | 伊川县 | 白沙镇 | 常现民养殖户 | 白沙镇常岭村 | 常现民 |  | 蛋鸡 | 10 | 5 |  |  |  | 0.475 | 0.325 | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 场已拆除
15 | 伊川县 | 白沙镇 | 蔚立强养殖户 | 白沙镇孟村 | 蔚立强 |  | 蛋鸡 | 40 | 20 | 1 |  |  | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 40 | 20 |  |  |  | 3.5 | 0 | 3.5 | 拒不提供报账资料，取消奖补
16 | 伊川县 | 白沙镇 | 张战路养殖户 | 白沙镇下磨村 | 张战路 |  | 羊 | 10 |  |  |  |  | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 10 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 拒不提供报账资料，取消奖补
17 | 伊川县 | 白沙镇 | 李永平养殖户 | 白沙镇小王村 | 李永平 |  | 蛋鸡 | 60 | 20 | 1 |  |  | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 60 | 20 |  |  |  | 4.2 | 0 | 4.2 | 拒不提供报账资料，取消奖补
18 | 伊川县 | 白沙镇 | 杨正民养殖户 | 白沙镇杨岭村 | 杨正民 |  | 猪 | 11 | 33 |  |  |  | 1.21 | 0.77 | 0.44 | 11 | 33 |  |  |  | 1.21 | 0 | 1.21 | 拒不提供报账资料，取消奖补
19 | 伊川县 | 白元镇 | 刘华兵养殖户 | 白元镇富留店村 | 刘华兵 |  | 蛋鸡 | 10 | 5 |  |  |  | 0.475 | 0.325 | 0.15 | 10 | 5 |  |  |  | 0.475 | 0 | 0.475 | 拒不提供报账资料，取消奖补
20 | 伊川县 | 白元镇 | 康敬伟养殖户 | 白元镇省源头村 | 康敬伟 |  | 猪 | 40 | 120 | 1 |  |  | 7 | 4.8 | 2.2 | 40 | 120 |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 拒不提供报账资料，取消奖补
21 | 伊川县 | 葛寨镇 | 梁红壮养殖户 | 葛寨镇梁沟村 | 梁红壮 |  | 蛋鸡 | 16 | 10 |  |  |  | 0.81 | 0.55 | 0.26 | 16 | 10 |  |  |  | 0.81 | 0 | 0.81 | 拒不提供报账资料，取消奖补
22 | 伊川县 | 酒后镇 | 吴永强养殖户 | 酒后镇吕寨村 | 吴永强 |  | 猪 | 20 | 60 |  |  |  | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 20 | 60 |  |  |  | 2.2 | 0 | 2.2 | 拒不提供报账资料，取消奖补
23 | 伊川县 | 鸣皋镇 | 姜卫民养殖户 | 鸣皋镇中溪村 | 姜卫民 |  | 羊 | 10 |  |  |  |  | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 10 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 拒不提供报账资料，取消奖补
24 | 伊川县 | 彭婆镇 | 侯胜卫养殖户 | 彭婆镇侯沟村 | 侯胜卫 |  | 蛋鸡 |  |  | 1 |  |  | 1.6 | 1 | 0.6 |  |  | 1 |  |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 拒不提供报账资料，取消奖补
25 | 伊川县 | 彭婆镇 | 牛要会养殖户 | 彭婆镇西牛庄村 | 牛要会 |  | 兔 | 200 | 100 |  |  |  | 9.5 | 6.5 | 3 | 100 | 50 |  |  |  | 9.5 | 0 | 9.5 | 拒不提供报账资料，取消奖补
26 | 伊川县 | 彭婆镇 | 张宏召养殖户 | 彭婆镇张沟村 | 张宏召 |  | 蛋鸡 | 40 | 20 | 1 |  |  | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 40 | 20 |  |  |  | 3.5 | 0 | 3.5 | 拒不提供报账资料，取消奖补
27 | 伊川县 | 彭婆镇 | 张灿乐养殖户 | 彭婆镇赵沟村 | 张灿乐 |  | 猪 | 24 | 72 |  |  |  | 2.64 | 1.68 | 0.96 | 24 |  |  |  |  | 2.64 | 0 | 2.64 | 拒不提供报账资料，取消奖补
28 | 伊川县 | 水寨镇 | 张兴森养殖户 | 水寨镇银张村 | 张兴森 |  | 牛 |  | 150 |  |  |  | 2.625 | 2.25 | 0.375 |  | 150 |  |  |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 拒不提供报账资料，取消奖补
29 | 伊川县 | 鸦岭镇 | 王利伟养殖户 | 鸦岭镇樊店村 | 王利伟 |  | 猪 | 20 | 60 |  |  |  | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 40 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 2.2 | 拒不提供报账资料，取消奖补
30 | 伊川县 | 鸦岭镇 | 胡玉祥养殖户 | 鸦岭镇鸦岭村 | 胡玉祥 |  | 羊 | 10 |  |  |  |  | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 21 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 拒不提供报账资料，取消奖补
31 | 伊川县 | 鸦岭镇 | 范政权养殖户 | 鸦岭镇鸦岭村 | 范政权 |  | 羊 | 30 | 5 |  |  |  | 1.175 | 0.825 | 0.35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 场已拆除
| 合计 | [6 empty] | 3520 | 67026 | 16 | 6 | 201 | 1250.055 | 498.6 | 751.455 | 2819.25 | 66834 | 8 | 1 | 201 | 744.735 | 243.955 | 500.78

## 县政府
伊川县畜禽粪污资源化利用试点项目变更内容
基本情况 | [6 empty] | 原方案配套粪污处理设施 | [7 empty] | 变更后配套粪污处理设施 | [7 empty] | 备注
序号 | 县 | 乡镇 | 养殖场名称 | 详细地址 | 负责人 | 畜种 | 新建粪便贮存场 | 新建污水贮存池 | 新购置分离机 | 新购置发酵罐 | 新购置还田设备 | 总投资 | 中央投资 | 自筹资金 | 新建粪便贮存场 | 新建污水贮存池 | 新购置分离机 | 新购置发酵罐 | 新购置还田设备 | 总投资 | 中央投资 | 自筹资金
1 | 伊川县 | 吕店镇 | 王帅钦养殖户 | 吕店镇王化沟村 | 王帅钦 | 蛋鸡 | 10 | 5 |  |  |  | 0.475 | 0.325 | 0.15 | 10 | 5 | 1 |  |  | 2.075 | 1.325 | 0.75 | 增加一个分离机
2 | 伊川县 | 白沙镇 | 王伟召养殖户 | 白沙镇高岭村 | 王伟召 | 肉鸡 | 50 | 5 | 1 |  |  | 3.475 | 2.325 | 1.15 | 50 | 5 |  |  |  | 1.875 | 1.325 | 0.55 | 效果不好，去掉一个分离机
3 | 伊川县 | 彭婆镇 | 潘炯炯养殖户 | 彭婆镇么洼村 | 潘炯炯 | 肉鸡 | 20 | 15 | 1 |  |  | 2.675 | 1.725 | 0.95 | 20 | 15 |  |  |  | 1.075 | 0.725 | 0.35 | 效果不好，去掉一个分离机
4 | 伊川县 | 彭婆镇 | 晋帅国养殖户 | 彭婆镇么洼村 | 晋帅国 | 肉鸡 | 20 | 15 | 1 |  |  | 2.675 | 1.725 | 0.95 | 20 | 15 |  |  |  | 1.075 | 0.725 | 0.35 | 效果不好，去掉一个分离机
5 | 伊川县 | 彭婆镇 | 李仁庆养殖户 | 彭婆镇李寨村 | 李仁庆 | 猪 | 40 | 120 | 1 |  |  | 7 | 4.8 | 2.2 | 40 | 120 |  |  |  | 4.4 | 2.8 | 1.6 | 家中变故，去掉一个分离机
6 | 伊川县 | 葛寨镇 | 李仁玉养殖户 | 葛寨镇南坪村 | 李仁玉 | 蛋鸡 | 20 | 15 | 1 |  |  | 2.675 | 1.725 | 0.95 | 20 | 15 |  |  |  | 1.075 | 0.725 | 0.35 | 效果不好，去掉一个分离机
7 | 伊川县 |  | 伊川县畜牧局 | [7 empty] | 195 | 156 | 156 | 0 |  |  |  |  | 195 | 135.33 | 135.33 | 0 | 变更为招投标中标价格
9 | 伊川县 | 白沙镇 | 常干杰养殖户 | 白沙镇常岭村 | 常干杰 | 蛋鸡 | 15 | 24 | 1 |  |  | 2.815 | 1.825 | 0.99 | 59 | 72 |  |  |  | 1.215 | 0.825 | 0.39 | 效果不好，去掉一个分离机
8 | 伊川县 | 白沙镇 | 常现民养殖户 | 白沙镇常岭村 | 常现民 | 蛋鸡 | 10 | 5 |  |  |  | 0.475 | 0.325 | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 场已拆除
10 | 伊川县 | 白沙镇 | 蔚立强养殖户 | 白沙镇孟村 | 蔚立强 | 蛋鸡 | 40 | 20 | 1 |  |  | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 40 | 20 |  |  |  | 3.5 | 0 | 3.5 | 拒不提供报账资料，取消奖补
11 | 伊川县 | 白沙镇 | 张战路养殖户 | 白沙镇下磨村 | 张战路 | 羊 | 10 |  |  |  |  | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 10 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 拒不提供报账资料，取消奖补
12 | 伊川县 | 白沙镇 | 李永平养殖户 | 白沙镇小王村 | 李永平 | 蛋鸡 | 60 | 20 | 1 |  |  | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 60 | 20 |  |  |  | 4.2 | 0 | 4.2 | 拒不提供报账资料，取消奖补
13 | 伊川县 | 白沙镇 | 杨正民养殖户 | 白沙镇杨岭村 | 杨正民 | 猪 | 11 | 33 |  |  |  | 1.21 | 0.77 | 0.44 | 11 | 33 |  |  |  | 1.21 | 0 | 1.21 | 拒不提供报账资料，取消奖补
14 | 伊川县 | 白元镇 | 刘华兵养殖户 | 白元镇富留店村 | 刘华兵 | 蛋鸡 | 10 | 5 |  |  |  | 0.475 | 0.325 | 0.15 | 10 | 5 |  |  |  | 0.475 | 0 | 0.475 | 拒不提供报账资料，取消奖补
15 | 伊川县 | 白元镇 | 康敬伟养殖户 | 白元镇省源头村 | 康敬伟 | 猪 | 40 | 120 | 1 |  |  | 7 | 4.8 | 2.2 | 40 | 120 |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 拒不提供报账资料，取消奖补
16 | 伊川县 | 葛寨镇 | 梁红壮养殖户 | 葛寨镇梁沟村 | 梁红壮 | 蛋鸡 | 16 | 10 |  |  |  | 0.81 | 0.55 | 0.26 | 16 | 10 |  |  |  | 0.81 | 0 | 0.81 | 拒不提供报账资料，取消奖补
17 | 伊川县 | 酒后镇 | 吴永强养殖户 | 酒后镇吕寨村 | 吴永强 | 猪 | 20 | 60 |  |  |  | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 20 | 60 |  |  |  | 2.2 | 0 | 2.2 | 拒不提供报账资料，取消奖补
18 | 伊川县 | 鸣皋镇 | 姜卫民养殖户 | 鸣皋镇中溪村 | 姜卫民 | 羊 | 10 |  |  |  |  | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 10 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 拒不提供报账资料，取消奖补
19 | 伊川县 | 彭婆镇 | 侯胜卫养殖户 | 彭婆镇侯沟村 | 侯胜卫 | 蛋鸡 |  |  | 1 |  |  | 1.6 | 1 | 0.6 |  |  | 1 |  |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 拒不提供报账资料，取消奖补
20 | 伊川县 | 彭婆镇 | 牛要会养殖户 | 彭婆镇西牛庄村 | 牛要会 | 兔 | 200 | 100 |  |  |  | 9.5 | 6.5 | 3 | 100 | 50 |  |  |  | 9.5 | 0 | 9.5 | 拒不提供报账资料，取消奖补
21 | 伊川县 | 彭婆镇 | 张宏召养殖户 | 彭婆镇张沟村 | 张宏召 | 蛋鸡 | 40 | 20 | 1 |  |  | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 40 | 20 |  |  |  | 3.5 | 0 | 3.5 | 拒不提供报账资料，取消奖补
22 | 伊川县 | 彭婆镇 | 张灿乐养殖户 | 彭婆镇赵沟村 | 张灿乐 | 猪 | 24 | 72 |  |  |  | 2.64 | 1.68 | 0.96 | 24 |  |  |  |  | 2.64 | 0 | 2.64 | 拒不提供报账资料，取消奖补
23 | 伊川县 | 水寨镇 | 张兴森养殖户 | 水寨镇银张村 | 张兴森 | 牛 |  | 150 |  |  |  | 2.625 | 2.25 | 0.375 |  | 150 |  |  |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 拒不提供报账资料，取消奖补
24 | 伊川县 | 鸦岭镇 | 王利伟养殖户 | 鸦岭镇樊店村 | 王利伟 | 猪 | 20 | 60 |  |  |  | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 40 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 2.2 | 拒不提供报账资料，取消奖补
25 | 伊川县 | 鸦岭镇 | 胡玉祥养殖户 | 鸦岭镇鸦岭村 | 胡玉祥 | 羊 | 10 |  |  |  |  | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 21 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 拒不提供报账资料，取消奖补
26 | 伊川县 | 鸦岭镇 | 范政权养殖户 | 鸦岭镇鸦岭村 | 范政权 | 羊 | 30 | 5 |  |  |  | 1.175 | 0.825 | 0.35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 场已拆除
27 | 伊川县 | 鸣皋镇 | 洛阳辰涛牧业科技有限公司 | 鸣皋镇杨海山村 | 史学涛 | 牛 | [13 empty] | 20 | 20 | 0
28 | 伊川县 | 鸦岭镇 | 洛阳成兴农业开发有限公司 |  | 尹海丽 | 牛 | [13 empty] | 10 | 10 | 0
29 | 伊川县 | 鸦岭镇 | 伊川鑫川牧业科技有限公司 |  | 张小伟 | 羊 | [13 empty] | 10 | 10 | 0
30 | 伊川县 | 吕店镇 | 洛阳市海卓农业科技有限公司 |  | 张小飞 | 猪 | [13 empty] | 10 | 10 | 0
31 | 伊川县 | 平等乡 | 洛阳常新生态农业科技有限公司 |  | 杨森 | 猪 | [13 empty] | 50 | 50 | 0
| 合计 | [5 empty] | 726 | 879 | 11 | 0 | 195 | 221.95 | 200.425 | 21.525 | 661 | 735 | 2 | 0 | 195 | 290.63 | 243.78 | 46.85

## 县政府 (2)
伊川县畜禽粪污资源化利用试点项目变更内容
基本情况 |  |  |  |  | 养殖规模 | 应配套粪污处理设施 |  |  |  |  | 备注
序号 | 养殖场名称 | 详细地址 | 负责人 | 畜种 |  | 新建粪便贮存场（平方米） | 新建污水贮存池（立方米） | 新购置分离机（台） | 总投资（万元） | 计划奖补（万元）
1 | 常现民养殖户 | 白沙镇常岭村 | 常现民 | 蛋鸡 | 0 | 10 | 5 |  | 0.475 | 0.325 | 已拆除
2 | 蔚立强养殖户 | 白沙镇孟村 | 蔚立强 | 蛋鸡 | 20000 | 40 | 20 | 1 | 3.5 | 2.3 | 拒不提供报账资料，取消奖补
3 | 张战路养殖户 | 白沙镇下磨村 | 张战路 | 羊 | 100 | 10 |  |  | 0.35 | 0.25 | 拒不提供报账资料，取消奖补
4 | 李永平养殖户 | 白沙镇小王村 | 李永平 | 蛋鸡 | 30000 | 60 | 20 | 1 | 4.2 | 2.8 | 拒不提供报账资料，取消奖补
5 | 杨正民养殖户 | 白沙镇杨岭村 | 杨正民 | 猪 | 55 | 11 | 33 |  | 1.21 | 0.77 | 拒不提供报账资料，取消奖补
6 | 刘华兵养殖户 | 白元镇富留店村 | 刘华兵 | 蛋鸡 | 5000 | 10 | 5 |  | 0.475 | 0.325 | 拒不提供报账资料，取消奖补
7 | 康敬伟养殖户 | 白元镇省源头村 | 康敬伟 | 猪 | 200 | 40 | 120 | 1 | 7 | 4.8 | 拒不提供报账资料，取消奖补
8 | 梁红壮养殖户 | 葛寨镇梁沟村 | 梁红壮 | 蛋鸡 | 8000 | 16 | 10 |  | 0.81 | 0.55 | 拒不提供报账资料，取消奖补
9 | 吴永强养殖户 | 酒后镇吕寨村 | 吴永强 | 猪 | 100 | 20 | 60 |  | 2.2 | 1.4 | 拒不提供报账资料，取消奖补
10 | 姜卫民养殖户 | 鸣皋镇中溪村 | 姜卫民 | 羊 | 130 | 10 |  |  | 0.35 | 0.25 | 拒不提供报账资料，取消奖补
11 | 侯胜卫养殖户 | 彭婆镇侯沟村 | 侯胜卫 | 肉鸡 | 10000 |  |  | 1 | 1.6 | 1 | 拒不提供报账资料，取消奖补
12 | 牛要会养殖户 | 彭婆镇西牛庄村 | 牛要会 | 兔 | 40000 | 200 | 100 |  | 9.5 | 6.5 | 拒不提供报账资料，取消奖补
13 | 张宏召养殖户 | 彭婆镇张沟村 | 张宏召 | 蛋鸡 | 20000 | 40 | 20 | 1 | 3.5 | 2.3 | 拒不提供报账资料，取消奖补
14 | 张灿乐养殖户 | 彭婆镇赵沟村 | 张灿乐 | 猪 | 120 | 24 | 72 |  | 2.64 | 1.68 | 拒不提供报账资料，取消奖补
15 | 张兴森养殖户 | 水寨镇银张村 | 张兴森 | 牛 | 50 |  | 150 |  | 2.625 | 2.25 | 拒不提供报账资料，取消奖补
16 | 王利伟养殖户 | 鸦岭镇樊店村 | 王利伟 | 猪 | 100 | 20 | 60 |  | 2.2 | 1.4 | 拒不提供报账资料，取消奖补
17 | 胡玉祥养殖户 | 鸦岭镇鸦岭村 | 胡玉祥 | 羊 | 100 | 10 |  |  | 0.35 | 0.25 | 拒不提供报账资料，取消奖补
18 | 范政权养殖户 | 鸦岭镇鸦岭村 | 范政权 | 羊 | 0 | 30 | 5 |  | 1.175 | 0.825 | 场已拆除

## 县政府 (3)
伊川县畜禽粪污资源化利用试点项目变更内容
基本情况 | [5 empty] | 原方案配套粪污处理设施 | [7 empty] | 变更后配套粪污处理设施 | [7 empty] | 备注
序号 | 乡镇 | 养殖场名称 | 详细地址 | 负责人 | 畜种 | 新建粪便贮存场 | 新建污水贮存池 | 新购置分离机 | 新购置发酵罐 | 新购置还田设备 | 总投资 | 中央投资 | 自筹资金 | 新建粪便贮存场 | 新建污水贮存池 | 新购置分离机 | 新购置发酵罐 | 新购置还田设备 | 总投资 | 中央投资 | 自筹资金
1 | 吕店镇 | 王帅钦养殖户 | 吕店镇王化沟村 | 王帅钦 | 蛋鸡 | 10 | 5 |  |  |  | 0.475 | 0.325 | 0.15 | 10 | 5 | 1 |  |  | 2.075 | 1.325 | 0.75 | 增加一个分离机
2 | 白沙镇 | 王伟召养殖户 | 白沙镇高岭村 | 王伟召 | 肉鸡 | 50 | 5 | 1 |  |  | 3.475 | 2.325 | 1.15 | 50 | 5 |  |  |  | 1.875 | 1.325 | 0.55 | 效果不好，去掉一个分离机
3 | 彭婆镇 | 潘炯炯养殖户 | 彭婆镇么洼村 | 潘炯炯 | 肉鸡 | 20 | 15 | 1 |  |  | 2.675 | 1.725 | 0.95 | 20 | 15 |  |  |  | 1.075 | 0.725 | 0.35 | 效果不好，去掉一个分离机
4 | 彭婆镇 | 晋帅国养殖户 | 彭婆镇么洼村 | 晋帅国 | 肉鸡 | 20 | 15 | 1 |  |  | 2.675 | 1.725 | 0.95 | 20 | 15 |  |  |  | 1.075 | 0.725 | 0.35 | 效果不好，去掉一个分离机
5 | 彭婆镇 | 李仁庆养殖户 | 彭婆镇李寨村 | 李仁庆 | 猪 | 40 | 120 | 1 |  |  | 7 | 4.8 | 2.2 | 40 | 120 |  |  |  | 4.4 | 2.8 | 1.6 | 家中变故，去掉一个分离机
6 | 葛寨镇 | 李仁玉养殖户 | 葛寨镇南坪村 | 李仁玉 | 蛋鸡 | 20 | 15 | 1 |  |  | 2.675 | 1.725 | 0.95 | 20 | 15 |  |  |  | 1.075 | 0.725 | 0.35 | 效果不好，去掉一个分离机
7 |  | 伊川县畜牧局 | [7 empty] | 195 | 156 | 156 | 0 |  |  |  |  | 195 | 135.33 | 135.33 | 0 | 变更为招投标中标价格
9 | 白沙镇 | 常干杰养殖户 | 白沙镇常岭村 | 常干杰 | 蛋鸡 | 15 | 24 | 1 |  |  | 2.815 | 1.825 | 0.99 | 59 | 72 |  |  |  | 1.215 | 0.825 | 0.39 | 效果不好，去掉一个分离机
8 | 白沙镇 | 常现民养殖户 | 白沙镇常岭村 | 常现民 | 蛋鸡 | 10 | 5 |  |  |  | 0.475 | 0.325 | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 场已拆除
10 | 白沙镇 | 蔚立强养殖户 | 白沙镇孟村 | 蔚立强 | 蛋鸡 | 40 | 20 | 1 |  |  | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 40 | 20 |  |  |  | 3.5 | 0 | 3.5 | 拒不提供报账资料，取消奖补
11 | 白沙镇 | 张战路养殖户 | 白沙镇下磨村 | 张战路 | 羊 | 10 |  |  |  |  | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 10 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 拒不提供报账资料，取消奖补
12 | 白沙镇 | 李永平养殖户 | 白沙镇小王村 | 李永平 | 蛋鸡 | 60 | 20 | 1 |  |  | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 60 | 20 |  |  |  | 4.2 | 0 | 4.2 | 拒不提供报账资料，取消奖补
13 | 白沙镇 | 杨正民养殖户 | 白沙镇杨岭村 | 杨正民 | 猪 | 11 | 33 |  |  |  | 1.21 | 0.77 | 0.44 | 11 | 33 |  |  |  | 1.21 | 0 | 1.21 | 拒不提供报账资料，取消奖补
14 | 白元镇 | 刘华兵养殖户 | 白元镇富留店村 | 刘华兵 | 蛋鸡 | 10 | 5 |  |  |  | 0.475 | 0.325 | 0.15 | 10 | 5 |  |  |  | 0.475 | 0 | 0.475 | 拒不提供报账资料，取消奖补
15 | 白元镇 | 康敬伟养殖户 | 白元镇省源头村 | 康敬伟 | 猪 | 40 | 120 | 1 |  |  | 7 | 4.8 | 2.2 | 40 | 120 |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 拒不提供报账资料，取消奖补
16 | 葛寨镇 | 梁红壮养殖户 | 葛寨镇梁沟村 | 梁红壮 | 蛋鸡 | 16 | 10 |  |  |  | 0.81 | 0.55 | 0.26 | 16 | 10 |  |  |  | 0.81 | 0 | 0.81 | 拒不提供报账资料，取消奖补
17 | 酒后镇 | 吴永强养殖户 | 酒后镇吕寨村 | 吴永强 | 猪 | 20 | 60 |  |  |  | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 20 | 60 |  |  |  | 2.2 | 0 | 2.2 | 拒不提供报账资料，取消奖补
18 | 鸣皋镇 | 姜卫民养殖户 | 鸣皋镇中溪村 | 姜卫民 | 羊 | 10 |  |  |  |  | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 10 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 拒不提供报账资料，取消奖补
19 | 彭婆镇 | 侯胜卫养殖户 | 彭婆镇侯沟村 | 侯胜卫 | 蛋鸡 |  |  | 1 |  |  | 1.6 | 1 | 0.6 |  |  | 1 |  |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 拒不提供报账资料，取消奖补
20 | 彭婆镇 | 牛要会养殖户 | 彭婆镇西牛庄村 | 牛要会 | 兔 | 200 | 100 |  |  |  | 9.5 | 6.5 | 3 | 100 | 50 |  |  |  | 9.5 | 0 | 9.5 | 拒不提供报账资料，取消奖补
21 | 彭婆镇 | 张宏召养殖户 | 彭婆镇张沟村 | 张宏召 | 蛋鸡 | 40 | 20 | 1 |  |  | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 40 | 20 |  |  |  | 3.5 | 0 | 3.5 | 拒不提供报账资料，取消奖补
22 | 彭婆镇 | 张灿乐养殖户 | 彭婆镇赵沟村 | 张灿乐 | 猪 | 24 | 72 |  |  |  | 2.64 | 1.68 | 0.96 | 24 |  |  |  |  | 2.64 | 0 | 2.64 | 拒不提供报账资料，取消奖补
23 | 水寨镇 | 张兴森养殖户 | 水寨镇银张村 | 张兴森 | 牛 |  | 150 |  |  |  | 2.625 | 2.25 | 0.375 |  | 150 |  |  |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 拒不提供报账资料，取消奖补
24 | 鸦岭镇 | 王利伟养殖户 | 鸦岭镇樊店村 | 王利伟 | 猪 | 20 | 60 |  |  |  | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 40 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 2.2 | 拒不提供报账资料，取消奖补
25 | 鸦岭镇 | 胡玉祥养殖户 | 鸦岭镇鸦岭村 | 胡玉祥 | 羊 | 10 |  |  |  |  | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 21 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 拒不提供报账资料，取消奖补
26 | 鸦岭镇 | 范政权养殖户 | 鸦岭镇鸦岭村 | 范政权 | 羊 | 30 | 5 |  |  |  | 1.175 | 0.825 | 0.35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 场已拆除
27 | 鸣皋镇 | 洛阳辰涛牧业科技有限公司 | 鸣皋镇杨海山村 | 史学涛 | 牛 | [13 empty] | 10 | 20 | 0
28 | 鸦岭镇 | 洛阳成兴农业开发有限公司 |  | 尹海丽 | 牛 | [13 empty] | 10 | 10 | 0
29 | 鸦岭镇 | 伊川鑫川牧业科技有限公司 |  | 张小伟 | 羊 | [13 empty] | 10 | 10 | 0
30 | 吕店镇 | 洛阳市海卓农业科技有限公司 |  | 张小飞 | 猪 | [13 empty] | 15 | 10 | 0
31 | 平等乡 | 洛阳常新生态农业科技有限公司 |  | 杨森 | 猪 | [13 empty] | 55 | 50 | 0
[6 empty] | 726 | 879 | 11 | 0 | 195 | 221.95 | 200.425 | 21.525 | 661 | 735 | 2 | 0 | 195 | 290.63 | 243.78 | 46.85

## 公示
伊川县畜禽粪污资源化利用试点项目变更内容
基本情况 | [5 empty] | 变更后配套粪污处理设施 | [7 empty] | 备注
序号 | 乡镇 | 养殖场名称 | 详细地址 | 负责人 | 畜种 | 新建粪便贮存场 | 新建污水贮存池 | 新购置分离机 | 新购置发酵罐 | 新购置还田设备 | 总投资 | 中央投资 | 自筹资金
1 | 吕店镇 | 王帅钦养殖户 | 吕店镇王化沟村 | 王帅钦 | 蛋鸡 | 10 | 5 | 1 |  |  | 2.075 | 1.325 | 0.75 | 增加一个分离机
2 | 白沙镇 | 王伟召养殖户 | 白沙镇高岭村 | 王伟召 | 肉鸡 | 50 | 5 |  |  |  | 1.875 | 1.325 | 0.55 | 效果不好，去掉一个分离机
3 | 彭婆镇 | 潘炯炯养殖户 | 彭婆镇么洼村 | 潘炯炯 | 肉鸡 | 20 | 15 |  |  |  | 1.075 | 0.725 | 0.35 | 效果不好，去掉一个分离机
4 | 彭婆镇 | 晋帅国养殖户 | 彭婆镇么洼村 | 晋帅国 | 肉鸡 | 20 | 15 |  |  |  | 1.075 | 0.725 | 0.35 | 效果不好，去掉一个分离机
5 | 彭婆镇 | 李仁庆养殖户 | 彭婆镇李寨村 | 李仁庆 | 猪 | 40 | 120 |  |  |  | 4.4 | 2.8 | 1.6 | 家中变故，去掉一个分离机
6 | 葛寨镇 | 李仁玉养殖户 | 葛寨镇南坪村 | 李仁玉 | 蛋鸡 | 20 | 15 |  |  |  | 1.075 | 0.725 | 0.35 | 效果不好，去掉一个分离机
7 |  | 伊川县畜牧局 | [7 empty] | 195 | 135.33 | 135.33 | 0 | 变更为招投标中标价格
8 | 白沙镇 | 常干杰养殖户 | 白沙镇常岭村 | 常干杰 | 蛋鸡 | 59 | 72 |  |  |  | 1.215 | 0.825 | 0.39 | 效果不好，去掉一个分离机
9 | 白沙镇 | 常现民养殖户 | 白沙镇常岭村 | 常现民 | 蛋鸡 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 场已拆除
10 | 白沙镇 | 蔚立强养殖户 | 白沙镇孟村 | 蔚立强 | 蛋鸡 | 40 | 20 |  |  |  | 3.5 | 0 | 3.5 | 拒不提供报账资料，取消奖补
11 | 白沙镇 | 张战路养殖户 | 白沙镇下磨村 | 张战路 | 羊 | 10 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 拒不提供报账资料，取消奖补
12 | 白沙镇 | 李永平养殖户 | 白沙镇小王村 | 李永平 | 蛋鸡 | 60 | 20 |  |  |  | 4.2 | 0 | 4.2 | 拒不提供报账资料，取消奖补
13 | 白沙镇 | 杨正民养殖户 | 白沙镇杨岭村 | 杨正民 | 猪 | 11 | 33 |  |  |  | 1.21 | 0 | 1.21 | 拒不提供报账资料，取消奖补
14 | 白元镇 | 刘华兵养殖户 | 白元镇富留店村 | 刘华兵 | 蛋鸡 | 10 | 5 |  |  |  | 0.475 | 0 | 0.475 | 拒不提供报账资料，取消奖补
15 | 白元镇 | 康敬伟养殖户 | 白元镇省源头村 | 康敬伟 | 猪 | 40 | 120 |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 拒不提供报账资料，取消奖补
16 | 葛寨镇 | 梁红壮养殖户 | 葛寨镇梁沟村 | 梁红壮 | 蛋鸡 | 16 | 10 |  |  |  | 0.81 | 0 | 0.81 | 拒不提供报账资料，取消奖补
17 | 酒后镇 | 吴永强养殖户 | 酒后镇吕寨村 | 吴永强 | 猪 | 20 | 60 |  |  |  | 2.2 | 0 | 2.2 | 拒不提供报账资料，取消奖补
18 | 鸣皋镇 | 姜卫民养殖户 | 鸣皋镇中溪村 | 姜卫民 | 羊 | 10 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 拒不提供报账资料，取消奖补
19 | 彭婆镇 | 侯胜卫养殖户 | 彭婆镇侯沟村 | 侯胜卫 | 蛋鸡 |  |  | 1 |  |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 拒不提供报账资料，取消奖补
20 | 彭婆镇 | 牛要会养殖户 | 彭婆镇西牛庄村 | 牛要会 | 兔 | 100 | 50 |  |  |  | 9.5 | 0 | 9.5 | 拒不提供报账资料，取消奖补
21 | 彭婆镇 | 张宏召养殖户 | 彭婆镇张沟村 | 张宏召 | 蛋鸡 | 40 | 20 |  |  |  | 3.5 | 0 | 3.5 | 拒不提供报账资料，取消奖补
22 | 彭婆镇 | 张灿乐养殖户 | 彭婆镇赵沟村 | 张灿乐 | 猪 | 24 |  |  |  |  | 2.64 | 0 | 2.64 | 拒不提供报账资料，取消奖补
23 | 水寨镇 | 张兴森养殖户 | 水寨镇银张村 | 张兴森 | 牛 |  | 150 |  |  |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 拒不提供报账资料，取消奖补
24 | 鸦岭镇 | 王利伟养殖户 | 鸦岭镇樊店村 | 王利伟 | 猪 | 40 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 2.2 | 拒不提供报账资料，取消奖补
25 | 鸦岭镇 | 胡玉祥养殖户 | 鸦岭镇鸦岭村 | 胡玉祥 | 羊 | 21 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 拒不提供报账资料，取消奖补
26 | 鸦岭镇 | 范政权养殖户 | 鸦岭镇鸦岭村 | 范政权 | 羊 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 场已拆除
27 | 鸣皋镇 | 洛阳辰涛牧业科技有限公司 | 鸣皋镇杨海山村 | 史学涛 | 牛 | [5 empty] | 10 | 10 | 0
28 | 鸦岭镇 | 洛阳成兴农业开发有限公司 | 鸦岭镇亓岭村 | 尹海丽 | 牛 | [5 empty] | 10 | 10 | 0
29 | 鸦岭镇 | 伊川鑫川牧业科技有限公司 | 鸦岭镇高沟村 | 张小伟 | 羊 | [5 empty] | 10 | 10 | 0
30 | 吕店镇 | 洛阳市海卓农业科技有限公司 | 吕店镇张沟村 | 张小飞 | 猪 | [5 empty] | 15 | 15 | 0
31 | 平等乡 | 洛阳常新生态农业科技有限公司 | 平等乡平等村 | 杨森 | 猪 | [5 empty] | 55 | 55 | 0
|  | 合计 |  |  |  | 661 | 735 | 2 | 0 | 195 | 290.63 | 243.78 | 46.85