伊脱贫组〔2020〕93号

伊川县脱贫攻坚领导小组

关于2020年平等乡上元村养羊等项目立项的批复

县农业农村局、平等乡人民政府：

县农业农村局《关于2020年第三批农业产业项目立项的请示》（伊农文〔2020〕25号）文件已收悉，根据2020年产业谋划情况及我县脱贫攻坚工作实际，经县脱贫攻坚领导小组研究，同意对平等乡上元村养羊等2个产业项目70万元予以立项批复，同时提出如下要求：

- 县农业农村局为项目主管单位，负责项目的规划设计、监督、指导等工作。平等乡政府负责项目的组织实施、资金使用管理、验收等工作，并于2020年7月15日前将相关财政评审批复报至县脱贫攻坚领导小组办公室。

二、县农业农村局具体负责指导项目实施单位采取以工代赈、岗位安排、土地流转、农产品收购等方式，带动贫困群众增加收入，确保项目运行正常，发挥带贫效益。

三、项目完工时间为2020年9月底。项目完工后，平等乡政府要及时组织人员进行验收或者委托第三方进行验收，出具验收报告。项目验收合格后，平等乡政府按照《伊川县统筹整合使用财政涉农资金使用计划管理办法》（伊政办〔2019〕44号）文件规定，进行项目报账，并按有关规定保存项目档案资料、建立工程管护制度、设立项目永久性公示牌，加强对财政扶贫项目工程的管理和维护，确保项目持续发挥效益。

四、项目完工后，平等乡政府按照伊川县脱贫攻坚领导小组《关于调整<伊川县财政扶贫项目全流程管理制度>的通知》（伊脱贫组〔2018〕236号）文件规定，建立项目台账，规范整理项目资料一式三份（主管单位、实施单位、项目村各一份）。同时按照伊川县脱贫攻坚领导小组《关于进一步规范伊川县扶贫资金项目公告公示的通知》（伊脱贫组办〔2018〕28号）文件要求，将项目在有关行政村、乡（镇）、县级政府网站予以公示公告，接受社会监督。

附件：伊川县2020年平等乡上元村养羊等项目立项

批复表

2020年6月29日

伊川县脱贫攻坚领导小组办公室  2020年6月29日印发

| 附件: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伊川县2020年平等乡上元村养羊等项目立项批复表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施 地点 | 时间进度 | 主管 单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 |
| 1 | # 2020年伊川县平等乡上元村养羊项目 | # 产业项目 | # 新建 | # 平等乡上元村 | # 2020年6月至9月 | # 农业农村局 | # 建设500只养殖规模的 # 养羊大棚两座，每棚面积720平方米 | # 50 | # 20户贫困户 | 产权归属村集体，发展养羊，每年出栏300余 只，按照市场价，年收益10余万元，村集体经济收益4万元，贫困群众对项目实施效果非常满意 | # 是 | # 带动5户贫困户务工，年增加收入1万余元，带动15户贫困户参与经营，年收入5000元 |
| 2 | # 2020年伊川县平等乡上元村农产品加工包装项目 | # 产业项目 | # 新建 | # 平等乡上元村 | # 2020年6月至9月 | # 农业农村局 | # 建设厂房四间，共计70平方米 | # 20 | # 全村219户，其中贫困户 58户 | 产权归属村集体，通过农产品加工包装，每年可增加贫困户收入2000余元，村集体经济收益1.6万元，贫困群众对项目实施效果非常满意 | # 是 | # 带动5户贫困户务工，年增加收入 5000余元 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |